| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 105/BC-BTP | Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018 |

BÁO CÁO KIẾM ĐIỂM

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018  và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

trong 4 tháng đầu năm 2018

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở kết quả Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Phiên họp thứ 22), ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 23, ý kiến của Ủy ban Tư pháp và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 160/LĐCP ngày 16/4/2018, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về việc kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình) và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong 4 tháng đầu năm 2018 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong 4 tháng đầu năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên công tác xây dựng pháp luật. Chính phủ ban hành 03 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 quyết định() để chỉ đạo, phân công soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy định chi tiết. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngoài việc yêu cầu các Bộ trưởng khẩn trương hoàn thiện, trình đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, cũng đã yêu cầu các Bộ trưởng tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhằm đẩy nhanh tiến độ, khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản. Sau kết quả chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Phiên họp thứ 22, kết quả Phiên họp lần thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của Ủy ban Tư pháp, ngày 16/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 160/LĐCP gửi các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp thường xuyên theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết(). Ngay sau Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 20/3/2018, Bộ Tư pháp đã phối hợp, tổ chức hội nghị với các bộ, ngành nhằm kiểm điểm, đôn đốc và đưa ra các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ trình Quốc hội, đặc biệt là việc thẩm định đảm bảo chất lượng các dự án luật, pháp lệnh và khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết; đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ưu tiên thời gian, nguồn lực để phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; cử cán bộ tham gia trực tiếp vào quá trình soạn thảo, chỉnh lý văn bản nhằm đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh tiến độ; rút ngắn thời hạn thẩm định. Tiếp đó, ngày 24/4/2018 Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp tổ chức cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ để đôn đốc tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Theo Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, trong 4 tháng đầu năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 08 dự án luật. Đến nay, Chính phủ đã cho ý kiến 07/08 dự án; 01 dự án còn lại (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự) được đề nghị lùi thời hạn trình(). Bên cạnh đó, tại Phiên họp thường kỳ tháng 3, Chính phủ đã cho ý kiến 04 dự án luật đang đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2018. Như vậy, trong 4 tháng đầu năm 2018, Chính phủ đã cho ý kiến 11 dự án luật (xin xem Mục I Phụ lục 1).

b) Kết quả chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV

Theo Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội và sau khi đã có điều chỉnh Chương trình năm 2018(), trong Quý I/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình mới 19 dự án luật tại Kỳ họp thứ 5. Tuy nhiên, hiện tại Chính phủ đang tiếp tục đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2018 (Tờ trình số 43/TTr-CP ngày 28/02/2018)(); bên cạnh đó, căn cứ vào chất lượng chuẩn bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rút 02 dự án luật do Chính phủ trình ra khỏi Chương trình Kỳ họp thứ 5(). Do vậy, nếu theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì dự kiến tại Kỳ họp thứ 5, các bộ, cơ quan ngang bộ cần phối hợp chỉnh lý và trình mới 16 dự án (xin xem Mục II Phụ lục 1).

- 07 dự án phối hợp, chỉnh lý: Hiện tại, các bộ, cơ quan ngang bộ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 theo đúng tiến độ.

- 01 dự án trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 10 luật có nội dung liên quan đến quy hoạch(): Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật này. Tuy nhiên, theo Thông báo số 1691/TB-TTKQH ngày 20/4/2018 của Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tách nội dung liên quan đến quy hoạch trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Kinh doanh bất động sản để chuẩn bị dự án Luật sửa 13 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị).

- 08 dự án trình mới: Có 01 dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 và đang được đề nghị tiếp tục cho ý kiến lần 2 tại Kỳ họp thứ 5 (Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)); 06 dự án đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 01 dự án đang được đề nghị bổ sung vào chương trình và sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp lần thứ 24 (Luật Công an nhân dân (sửa đổi)).

Ngoài ra, có 01 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường đang được đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2018, hiện đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong 4 tháng đầu năm và các tháng tiếp theo của năm 2018, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 152 văn bản(), bao gồm:

- 60 văn bản (32 nghị định, 05 quyết định, 17 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết đã có hiệu lực;

- 92 văn bản (31 nghị định, 01 quyết định, 60 thông tư) quy định chi tiết thi hành 17 luật và các nội dung được luật giao sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả đến ngày 26/4/2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 48/152 văn bản (xin xem Phụ lục 2):

- Đối với 60 văn bản quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết đã có hiệu lực: đã ban hành được 42/60 văn bản, đạt 70%. Số nợ chưa ban hành 18/60 văn bản (06 nghị định, 02 quyết định, 08 thông tư, 02 thông tư liên tịch), chiếm 30% (xin xem Phụ lục 3). Trong số 18 văn bản nợ ban hành có:

+ 01 văn bản (01 thông tư): Đang soạn thảo;

+ 02 văn bản (02 thông tư liên tịch): Đã thẩm định, đang được hoàn thiện;

+ 15 văn bản (06 nghị định, 02 quyết định, 07 thông tư): Đã trình để ban hành.

Kết quả phân loại 18 văn bản nợ ban hành theo cơ quan chủ trì soạn thảo và hình thức văn bản như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ ĐỌNG |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT | TTLT |
|  | Bộ Công an | 05 |  | 01 | 02 | 02 |
|  | Bộ Tài chính | 02 | 02 |  |  |  |
|  | Bộ Y tế | 03 |  |  | 03 |  |
|  | Bộ Công Thương | 03 | 01 |  | 02 |  |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 01 | 01 |  |  |  |
|  | Bộ Nội vụ | 01 | 01 |  |  |  |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 01 | 01 |  |  |  |
|  | Bộ Thông tin và Truyền thông | 01 |  |  | 01 |  |
|  | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 01 |  | 01 |  |  |
| Tổng số | 18 | 06 | 02 | 08 | 02 |

- Đối với 92 văn bản quy định chi tiết 17 luật, nghị quyết và các nội dung được luật giao sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, hiện đã ban hành được 06/92 văn bản (02 nghị định, 04 thông tư), còn lại 86/92 văn bản đang được các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, soạn thảo. Đặc biệt trong đó có 58/86 văn bản (20 nghị định, 38 thông tư) quy định chi tiết 09 luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2018, thuộc thẩm quyền xây dựng và ban hành của các bộ: Tài chính (07 nghị định, 05 thông tư); Công an (02 nghị định,07 thông tư); Giao thông vận tải (02 nghị định, 14 thông tư); Công Thương (01 nghị định, 01 thông tư); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02 nghị định, 02 thông tư); Khoa học và Công nghệ (01 nghị định, 03 thông tư); Quốc phòng (05 thông tư); Kế hoạch và Đầu tư (01 nghị định); Ngoại giao (01 nghị định); Tư pháp (01 nghị định); Y tế (01 thông tư). Hiện đối với 20 nghị định các bộ, cơ quan ngang bộ đã trình Chính phủ 11/20 văn bản; còn 38 thông tư đang được các bộ, cơ quan ngang bộ đang được các bộ, cơ quan ngang bộ soạn thảo, ban hành theo chương trình công tác (xin xem Phụ lục 4).

III. NHIỆM VỤ CÁC THÁNG TIẾP THEO CỦA NĂM 2018

1. Nhiệm vụ xây dựng luật, pháp lệnh

Các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện 16 dự án luật để trình Quốc hội thông qua hoặc cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (như đã báo cáo ở trên) và 01 dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, các bộ, cơ quan ngang bộ phải chuẩn bị 15 dự án luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 (theo dự kiến Chương trình được điều chỉnh trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 23), cụ thể:

- Phối hợp chỉnh lý 09 dự án luật trình Quốc hội thông qua (bao gồm dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4);

- Trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua 01 dự án luật mới theo quy trình một kỳ họp;

- Trình Quốc hội cho ý kiến 05 dự án luật.

2. Nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 104 văn bản:

- 18 văn bản nợ ban hành (06 nghị định, 02 quyết định, 08 thông tư, 02 thông tư liên tịch) nêu tại Phụ lục 3, cần ban hành trước ngày 05/5/2018, trước thời điểm Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5;

- 58 văn bản (20 nghị định, 38 thông tư) quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ 01/7/2018 nêu tại Phụ lục 4, cần ban hành trước 01/7/2018 đối với 20 nghị định (theo thủ tục rút gọn) và trước ngày 15/5/2018 đối với 38 thông tư.

- 28 văn bản quy định chi tiết các luật và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 nêu tại Phụ lục 4.

- Tiếp tục xây dựng, ban hành Kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để tổ chức thi hành và ban hành văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Trong 4 tháng đầu năm 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên; các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng nên tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết đã đạt được nhiều kết quả cụ thể.

Về việc chuẩn bị các dự án luật, trừ một số dự án xin lùi, cơ bản, các bộ, cơ quan ngang bộ cơ bản hoàn thành việc chuẩn bị các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5.

Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, nhìn chung nhiều văn bản quy định chi tiết được ban hành đúng thời hạn, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật. Nội dung các văn bản quy định chi tiết cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi.

b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Những tồn tại, hạn chế này đã được nêu tại các Báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Gần đây, tại Phiên họp lần thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều Đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp về vấn đề này. Tại Phiên họp thứ 23, khi thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018, nhiều Đại biểu Quốc hội đã có ý kiến tương đối gay gắt về những tồn tại, hạn chế này của Chính phủ. Ngày 17/4/2018, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có Công văn số 1202/UBTP14 gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong đó đã nêu những tồn tại trong việc chuẩn bị hồ sơ các dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục.

Qua theo dõi, tổng hợp Bộ Tư pháp nhận thấy, việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết 4 tháng đầu năm 2018 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Về việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh:

+ Chất lượng một số đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo luật chưa được như mong muốn. Ủy ban Pháp luật đánh giá(): “một số đề nghị xây dựng luật chưa có đầy đủ căn cứ khoa học và thực tiễn; báo cáo đánh giá tác động, báo cáo tổng kết còn sơ sài; đánh giá về dự kiến nguồn lực hoặc dự kiến nguồn lực còn định tính, thiếu định lượng, ảnh hưởng đến tính khả thi của dự án; có dự án không có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao theo yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Tờ trình của Chính phủ chưa thể hiện được rõ quan điểm của cơ quan trình về chính sách trong các đề nghị xây dựng luật”. Tại Công điện số 160/LĐCP, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ: “Nhiều dự án luật chất lượng còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu; chưa phản ánh hết các chính sách được Chính phủ thông qua, chưa giải quyết được các vấn đề thực tiễn đặt ra cũng như chưa xử lý được các hạn chế, bất cập của lĩnh vực cần điều chỉnh. Thậm chí, có trường hợp còn thiếu sự thống nhất giữa Tờ trình và dự thảo luật; báo cáo đánh giá tác động còn sơ sài, chưa nghiêm túc; đánh giá thực tiễn, phân tích kinh nghiệm quốc tế không đầy đủ căn cứ. Về hồ sơ đề nghị xây dựng luật, một số trường hợp chính sách đưa ra chưa rõ ràng, nội dung đơn giản, chưa đủ căn cứ thực tiễn. Một số đề nghị xây dựng luật kèm tài liệu trong hồ sơ chưa phù hợp về hình thức hoặc còn thiếu, thậm chí còn mâu thuẫn giữa nội dung Tờ trình và hồ sơ kèm theo”. Bên cạnh đó, tại Công văn số 1202/UBTP14, Ủy ban Tư pháp cũng phản ánh tình trạng nhiều tài liệu trong hồ sơ dự án luật mà Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không ký, không đóng dấu (nhất là Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành và Báo cáo đánh giá tác động); vấn đề này đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các chính sách trong dự án và tính ổn định của Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (thường xuyên phải xin lùi, xin rút dự án luật, nhiều dự án luật phải chuyển từ quy trình 2 sang 3 kỳ họp). Thực tế, một số đề nghị xây dựng luật do Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018 nhưng không được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Luật Dự phòng và nâng cao sức khỏe hoặc đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ thêm các chính sách (Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)) và các nội dung sửa đổi về xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh trong Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản...; 02 dự án Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định rút ra khỏi Chương trình Kỳ họp thứ 5 là Luật Dân số và Luật Quản lý phát triển đô thị.

+ Về tiến độ: Vẫn còn tình trạng xin lùi, rút hoặc bổ sung dự án vào Chương trình() và gửi hồ sơ dự án, dự thảo đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra, đại biểu Quốc hội chậm so với quy định. Có dự án sát phiên họp thẩm tra, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới gửi hồ sơ hoặc không kịp gửi hồ sơ(), gây bị động cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Không ít trường hợp Ủy ban phải hoãn họp thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội phải điều chỉnh chương trình làm việc vì tài liệu cơ quan trình không chuẩn bị kịp().

- Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn, số lượng văn bản nợ ban hành là 18 văn bản, đặc biệt, có 08/18 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ. Có những văn bản nợ kéo dài từ năm 2013(), nhưng đến nay vẫn chưa được ban hành.

Đây là những tồn tại, hạn chế kéo dài từ nhiều năm nay vẫn chưa được khắc phục triệt để.

c) Nguyên nhân

Những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan, như Thủ tướng Chính phủ đã nhận định tại Công điện số 160/LĐCP, cụ thể:

- Lãnh đạo một số bộ, cơ quan ngang bộ chưa thực sự quan tâm, tập trung chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là xây dựng các dự án luật. Một số cơ quan chưa trù liệu hết được các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của việc lập và thực hiện Chương trình. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật có lúc còn chưa nghiêm.

- Mặc dù Bộ Tư pháp đã trực tiếp làm việc() và thường xuyên có Công văn đôn đốc(), tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thẩm định các đề nghị, dự án, dự thảo văn bản. Tuy nhiên, một số bộ, cơ quan ngang bộ chưa tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong việc chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và dự án, dự thảo văn bản; nhiều ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp chưa được các bộ, ngành tiếp thu đầy đủ (chẳng hạn như dự án Luật Dân số, đề nghị xây dựng dự án Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Luật Dự phòng và nâng cao sức khỏe).

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan còn hạn chế, nhiều thành viên Ban soạn thảo chưa thực sự quan tâm và có trách nhiệm dẫn tới các nội dung cần xin ý kiến phải trao đổi giữa các bộ nhiều lần, kéo dài thời gian soạn thảo; có bộ chưa thực sự chủ động, chưa phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc cập nhật thông tin tiến độ soạn thảo, dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Trong quá trình soạn thảo, trình, phối hợp chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, các cơ quan chưa lường trước được những khó khăn, vướng mắc trong việc quy định chi tiết các nội dung, tổ chức soạn thảo văn bản. Nhiều trường hợp nội dung giao quy định chi tiết là những vấn đề mới, phức tạp, nội dung chính sách chưa rõ hoặc thiếu định hướng cụ thể về chính sách, dẫn đến kéo dài thời gian soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Nguồn lực bảo đảm, nhất là cán bộ và kinh phí chưa đáp ứng được đòi hỏi của công tác xây dựng pháp luật theo quy định của Luật năm 2015.

Bên cạnh những nguyên nhân chủ quan nêu trên còn có một số nguyên nhân khách quan dẫn đến tồn tại, hạn chế như: (i) Thời gian qua, số lượng các dự án luật, pháp lệnh cần sửa đổi, bổ sung là rất lớn, đặc biệt là các dự án cần sửa đổi, bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các dự án luật, pháp lệnh liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch. Trong khi đó, Luật năm 2015 yêu cầu chặt chẽ về trình tự, thủ tục, đòi hỏi nhiều thời gian để thực hiện; (ii) Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng pháp luật trong những năm đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, các bộ, ngành còn phải dành nhiều thời gian cho công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội; (iii) Một số luật được thông qua quy định thời điểm có hiệu lực tương đối ngắn, nên nhiều trường hợp rất khó để ban hành văn bản quy định chi tiết có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của luật, nhất là khi phải ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết. Chẳng hạn như Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2017, có hiệu lực từ 01/01/2018, trong khi đó, Chính phủ phải ban hành 15 nghị định, Thủ tướng Chính phủ phải ban hành 03 quyết định quy định chi tiết các nội dung được giao.

2. Kiến nghị

Nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đặc biệt là triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong những tháng tiếp theo của năm 2018 là khá nặng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết; đề cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Trên cơ sở kết quả thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết, tiến hành kiểm điểm, nhắc nhở các bộ, cơ quan ngang bộ tại các phiên họp của Chính phủ và lấy đó làm tiêu chí để Quốc hội xem xét, đánh giá mức tín nhiệm khi Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 160/LĐCP, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ sau:

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quy định về lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ; hạn chế tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản, nợ đọng văn bản. Đặc biệt, chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị, dự án, dự thảo luật đầy đủ, chính sách rõ ràng, bảo đảm chất lượng, tiến độ gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ và trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gửi đến các cơ quan của Quốc hội theo đúng quy định. Các báo cáo kèm theo Tờ trình và dự thảo luật (Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật; Báo cáo đánh giá tác động; Báo cáo kinh nghiệm quốc tế…) phải bảo đảm nội dung và hình thức theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Quan tâm, đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với công tác thi hành pháp luật.

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Xây dựng, cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị hồ sơ và giải trình đối với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các dự án đề nghị điều chỉnh Chương trình Kỳ 5 (theo Công văn số 1618/TTKQH-PL ngày 08/3/2018 của Tổng Thư ký Quốc hội); khẩn trương hoàn thành việc chỉnh lý dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến quy hoạch trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ quốc hội và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 xem xét cho ý kiến, thông qua cùng với Dự kiến về Chương trình năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018.

- Các Bộ: Tài chính; Y tế; Công Thương; Thông tin và Truyền thông; Công an; Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 18 văn bản còn nợ ban hành nêu tại Phụ lục 3.

- Các Bộ, ngành có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 86 văn bản quy định chi tiết thi hành 17 luật và các nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục 4 cần chủ động tổ chức nghiên cứu soạn thảo, hoàn tất thủ tục, hồ sơ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền bảo đảm chất lượng, tiến độ của văn bản, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, nhất là đối với 58 văn bản quy định chi tiết 09 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018, không để tái diện tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản.

- Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cần tập trung nguồn lực, ưu tiên thời gian, có thể rút ngắn thời gian thẩm định, thẩm tra các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ 01/7/2018.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong 4 tháng đầu năm 2018, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

# Footnotes

() Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2018; Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 08/3/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018; Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018.

() Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết  được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

() Công văn số 447/BTP-VĐCXDPL ngày 06/02/2018; Công văn số 663/BTP-VĐCXDPL ngày 06/3/2018.

() Tờ trình số 43/TTr-CP ngày 28/02/2018

()  Lùi thời hạn trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 sang Kỳ họp thứ 5 (Thông báo số 1135/TB-TTKQH về kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 14 (tháng 9/2017)); rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp ra khỏi Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, thông qua tại Kỳ họp thứ 5; điều chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, thông qua tại Kỳ họp thứ 4 sang tiếp tục cho ý kiến lần thứ 2 tại Kỳ họp thứ 4, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (quy trình 3 kỳ).

() Đề nghị bổ sung 02 dự án vào Chương trình cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 theo quy trình một kỳ họp (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công); bổ sung 02 dự án vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật quy hoạch đô thị và Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Công an nhân dân (sửa đổi)).lùi thời hạn trình 02 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường); bổ sung vào Chương trình 02 dự án, dự thảo (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật quy hoạch đô thị và Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Công an nhân dân (sửa đổi)).

()   Luật Dân số, Luật Quản lý phát triển đô thị.

()  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư.

()  01 thông tư về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp thuộc Quân đội nhân dân quy định chi tiết Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự được ban hành dưới hình thức Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

() Báo cáo số 1312/BC-UBPL14 ngày 14/4/2018 của Ủy ban Pháp luật thẩm tra đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

() Trong 4 tháng đầu năm 2018, Chính phủ đề nghị rút khỏi Chương trình, lùi thời hạn trình 03 dự án (Luật Công an xã, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường). Ngoài ra, có 02 dự án luật do Chính phủ trình đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rút khỏi Chương trình (Luật Dân số, Luật Quản lý phát triển đô thị).

() Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư

() Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Cảnh sát biển; Luật Dân số.

() Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự quy định chi tiết Luật Giám định tư pháp;

() Các bộ đã làm việc: Công an, Tài chính, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng nhà nước, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư

() Công văn số 1092/BTP-VĐCXDPL ngày 04/4/2018về việc rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh