| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:317/BC-BTP | Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; cho ý kiến về xây dựng pháp luật tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ và chuyên đề(). Chính phủ ban hành 14 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 quyết định() để chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) chủ động, có kế hoạch cụ thể về công tác xây dựng pháp luật, nhất là việc lập đề nghị xây dựng và soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh, xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, bảo đảm tiến độ và chất lượng; đề cao kỷ luật hành chính, thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản. Ngày 16/9/2021, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, để đánh giá thực trạng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch() thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án của Đảng đoàn Quốc hội về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Bên cạnh đó, để xử lý ngay các quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn, đang gây khó khăn, vướng mắc cho đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ và các địa phương rà soát, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu phương án xử lý các quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập gây vướng mắc cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Bên cạnh việc gửi công văn trực tiếp cho các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để đôn đốc(), Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp(), các buổi làm việc trực tiếp với các bộ() nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và đề ra các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng pháp luật, nhất là việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; xác định nội dung giao, thẩm quyền quy định chi tiết khi xây dựng, phân tích chính sách và phân công soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết; rà soát, đề xuất phương án xử lý các quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn thuộc lĩnh vực quản lý của từng bộ, ngành.

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ đã ban hành các chương trình, kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch công tác năm, đồng thời phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp trong việc tổ chức soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh; rà soát luật, pháp lệnh đã được thông qua để lập Danh mục và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

II. KẾT QUẢ NĂM 2021

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Căn cứ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, 2022; phân công của Thủ tướng Chính phủ(), trong năm 2021, các bộ đã xây dựng và trình Chính phủ 13 dự án luật, dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng và cơ bản theo đúng tiến độ được giao (xem Phụ lục 1 - Phần A - Mục I.1).

Để chuẩn bị cho Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022, các bộ đã lập đề nghị xây dựng và trình Chính phủ xem xét cho ý kiến đối với các đề nghị xây dựng luật (xem Phụ lục 1 - Phần A - Mục I.2).

b) Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 106/2020/QH14 của Quốc hội(), năm 2021, các bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 10 dự án luật. Sau khi điều chỉnh Chương trình(), tổng số là 11 dự án, dự thảo. Trong số này, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 06/11 dự án, dự thảo (02 luật, 04 nghị quyết); cho ý kiến 05 dự án luật (xem Phụ lục 1 - Phần A - Mục II).

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực

Trên cơ sở báo cáo của các bộ và kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong năm 2021, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 65 văn bản (40 nghị định, 06 quyết định, 19 thông tư) quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực.

Kết quả đến ngày 30/12/2021, đã ban hành được 60/65 văn bản (xem Mục I - Phụ lục 2). Nợ ban hành 05/65 văn bản quy định chi tiết 04 luật đã có hiệu lực (xem Phụ lục 3). Có thể phân loại 05 văn bản nợ ban hành như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT |
|  | Bộ Công an | 02 | 01 | 01 |  |
|  | Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội | 02 | 02 |  |  |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |  |
| Tổng số | 05 | 04 | 01 | 00 |

b) Văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới

Để triển khai thi hành 05 luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 53 văn bản (40 nghị định, 02 quyết định, 11 thông tư). Đến nay, đã ban hành 21/53 văn bản (xem Mục II - Phụ lục 2), còn 32/53 văn bản chưa được ban hành (xem Phụ lục 4).

Để quy định chi tiết 04 Nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ có liên quan xây dựng 04 văn bản (01 nghị định, 03 quyết định) để quy định chi tiết.

III. NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Về thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ xây dựng các dự án trình Chính phủ

Căn cứ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và phân công của Thủ tướng Chính phủ() và sau khi điều chỉnh Chương trình, trong năm 2022, các bộ có nhiệm vụ xây dựng trình Chính phủ 06 dự án Luật (xem Mục I Phần B - Phụ lục 1).

b) Nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 17/2021/QH14 của Quốc hội, năm 2022, các bộ phải phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 11 dự án luật. Sau khi điều chỉnh Chương trình() tổng số là 14 dự án (xem Phụ lục 1 - Phần B). Cụ thể:

- Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất: trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp đối với 02 dự án luật, dự thảo nghị quyết.

- Tại Kỳ họp thứ 3: phối hợp chỉnh lý trình Quốc hội thông qua đối với 05 dự án luật, đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 và cho ý kiến lần đầu đối với 06 dự án luật.

- Tại Kỳ họp thứ 4: phối hợp chỉnh lý trình Quốc hội thông qua đối với 05 dự án luật, được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến đối với 02 dự án luật (trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cho ý kiến lần 2).

2. Về xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong năm 2022, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 41 văn bản, gồm:

- 05 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (xem Phụ lục 3);

- 32 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (xem Phụ lục 4).

- 04 văn bản được Thủ tướng Chính phủ phân công để quy định chi tiết 04 Nghị quyết đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Trong năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ưu tiên dành nhiều thời gian để thảo luận, cho ý kiến về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ trong việc rà soát và xử lý các văn bản có mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, vướng mắc cho đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội; chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác phòng, chống dịch covid – 19. Các bộ đã cố gắng bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự quyết tâm, đầu tư của các bộ trong công tác xây dựng thể chế.

b) Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Vẫn còn dự án luật phải xin lùi thời hạn trình Chính phủ (Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật Thanh tra (sửa đổi)); có dự án mới được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình đã phải xin lùi thời hạn (Luật Dầu khí (sửa đổi)); việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án mà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý để báo cáo lại chưa bảo đảm chất lượng (Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)); việc bổ sung vào Chương trình một số trường hợp không đảm bảo thời hạn, một số dự án đến sát kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đề nghị bổ sung.

- Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn chưa được khắc phục triệt để (đến nay còn nợ 05 văn bản, tuy có giảm 10 văn bản so với cùng kỳ năm 2020). Bên cạnh đó, còn có 36 văn bản quy định chi tiết thi hành 08 luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 cũng chưa được ban hành (trong đó có 32 văn bản đã được Thủ tướng Chính phủ phân công (xem chi tiết tại Phụ lục 4) và 04 văn bản được Thủ tướng Chính phủ phân công để quy định chi tiết 04 Nghị quyết đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2). Với thực trạng này có khả năng đến ngày 01/01/2022 số văn bản “nợ ban hành” sẽ tăng lên (41 văn bản).

c) Nguyên nhân

Bên cạnh những nguyên nhân đã được Bộ Tư pháp nêu trong các Báo cáo trước đây, những hạn chế, tồn tại trên còn xuất phát từ một số nguyên nhân khác như:

- Trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, Chính phủ, các bộ phải tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do dịch bệnh, theo đó cần khẩn trương xây dựng một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kịp thời ứng phó với dịch bệnh Covid-19, vì vậy công tác xây dựng luật, pháp lệnh và han hành văn bản quy định chi tiết có độ trễ so với tiến độ.

- Các văn bản quy định chi tiết nợ ban hành là những văn bản có nội dung khó và phức tạp, một số văn bản còn chờ xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền nên chưa thể ban hành.

- Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành trong quá trình lập đề nghị, soạn thảo một số dự án luật, xây dựng các văn bản quy định chi tiết thời gian qua có nhiều cải thiện nhưng vẫn chưa được như mong muốn, quá trình phối hợp vẫn còn chưa chặt chẽ, dẫn đến kéo dài thời gian, nhất là ở giai đoạn tiếp thu, chỉnh lý, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ.

- Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản ở một số nơi còn chưa nghiêm, trong khi việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết hoặc trong văn bản quy định chi tiết có nội dung trái pháp luật còn nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó, việc thi hành các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) liên quan đến ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn hạn chế, trong đó có quy định về chuẩn bị dự thảo các văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ để trình cấp có thẩm quyền kèm theo khi trình dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết.

2. Một số đề xuất, kiến nghị

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong năm 2022, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, nợ đọng văn bản quy định chi tiết.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ

- Tổ chức quán triệt và thực hiện hiệu quả Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được xác định trong Đề án của Đảng đoàn Quốc hội; tập trung soạn thảo, xây dựng, trình các dự án, dự thảo theo Đề án nhất là các dự án đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

- Chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022, cụ thể:

+ Sớm hoàn thiện hồ sơ các đề nghị xây dựng luật đã được Chính phủ thông qua, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

+ Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các đề nghị xây dựng luật chưa trình Chính phủ, gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ xem xét, thông qua (như: Luật Tài nguyên nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Công nghiệp quốc phòng và an ninh; Luật Đấu thầu; Luật Hợp tác xã (sửa đổi)).

- Đề nghị các Bộ: Công an; Lao động - Thương binh và Xã hội; Công Thương khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 văn bản quy định chi tiết 04 luật đã có hiệu lực (xem Phụ lục 3). Trường hợp các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa thể ban hành ngay (như: Nghị định quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng; Quyết định ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể) đề nghị các bộ cần báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ và đề xuất phương án xử lý, không để nợ ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị các bộ nghiên cứu xây dựng, ban hành 32 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 (xem Phụ lục 4) và 04 văn bản sẽ được Thủ tướng Chính phủ phân công để quy định chi tiết 04 Nghị quyết đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2. Đối với những văn bản đã trình Chính phủ, đề nghị Văn phòng Chính phủ đôn đốc, bám sát các bộ để khẩn trương phối hợp trong việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến thành viên Chính phủ, sớm trình lại Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, trong đó có các nội dung về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình văn bản. Thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản; cương quyết không xem xét khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng nợ ban hành văn bản.

- Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan có liên quan trong quá trình lập đề nghị, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo về phạm vi điều chỉnh giữa các dự án, dự thảo văn bản, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

# Footnotes

()  Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2021 và 11/2021.

()   Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 19/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2021; Nghị quyết số 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2021; Nghị quyết số 45/NQ-CP về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết số 41/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021; Nghị quyết số 48/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021; Nghị quyết số 58/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021; Nghị quyết số 88/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021; Nghị quyết số 107/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2021; Nghị quyết số 127/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021; Nghị quyết số 138/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021; Nghị quyết số 141/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11/2021; Nghị quyết số 152/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2021; Nghị quyết số 155/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021.

()    Quyết định số 720/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Danh mục và cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy; Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 24/8/2021 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình năm 2022; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 29/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

()  Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

() Các Công văn số: 489/BTP-VĐCXDPL ngày 25/02/2021; 810/BTP-VĐCXDPL ngày 11/3/2020; 1628/BTP-VĐCXDPL ngày 27/5/2021, 2387/BTP-VĐCXDPL ngày 10/7/2021…

()  Ngày 18/5/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ để đôn đốc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; đồng thời báo cáo tình hình chuẩn bị các dự án dự kiến sẽ trình Chính phủ để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thời gian tới.

() Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ…

()   Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 về việc phân công phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo Nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình năm 2021. Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 24/8/2021 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2022.

()   Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

() Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đưa vào Chương trình đối với 03 dự án: Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Điều chỉnh theo Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021: bổ sung 01 dự án luật (Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê) vào Chương trình năm 2021; Điều chỉnh thời gian trình đối với dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021) sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) và thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Điều chỉnh theo đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung 04 dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Hải Phòng vào Chương trình xem xét và thông qua theo quy trình 01 kỳ họp.

() Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 24/8/2021 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2022.

() + Nghị quyết số 07/2021/UBTVQH15 ngày 25/11/2021 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5-2022), thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2022).

+ Nghị quyết số 11/2021/UBTVQH15 ngày 10/12/2021 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, bổ sung 02 dự án, dự thảo vào Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội.