## HN1
BỘ TƯ PHÁP
Danh sách
CÁC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC BỘ TƯ PHÁP QUẢN LÝ
(Tổ chức Hội nghị tại trụ sở Học viện Tư pháp)
TT |  |  |  | TÊN DỰ ÁN | CHỦ ĐẦU TƯ | Tổng mức đầu tư được điều chỉnh lại | Tăng, giảm | Ngày tháng điều chỉnh | Tiến độ điều chỉnh lại | Nguyên nhân điều chỉnh | Vốn đã thanh toán đến hết năm 2010 | Vốn cấp năm KH | Dự án đã phê duyệt KHĐT | Dự án đã xong gđ lựa chọn nhà thầu | Công trình đã hoàn thành | Năm phải hoàn thành | Tiến độ hiện tại, Các nguyên nhân chậm hoàn thành
A |  |  |  | Khối Cơ quan trực thuộc Bộ (10 dự án) | 10 chủ đầu tư
1 |  |  |  | Nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội (Hà Nội) | Trường Đại học Luật Hà Nội
2 |  |  |  | Trụ sở Học viện tư pháp (Hà Nội) | Học viện tư pháp
3 |  |  |  | Trụ sở nhà N6, Bộ Tư pháp (Hà Nội) | Văn phòng Bộ
4 |  |  |  | Trụ sở Cơ quan đại diện Báo Pháp luật Việt Nam khu vực duyên hải phía Bắc tại thành phố Hải Phòng | Báo Pháp luật Việt Nam
5 |  |  |  | Trụ sở Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm (Hà Nội) | Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm
6 |  |  |  | Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên (Thái Nguyên) | Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
7 |  |  |  | Trường Trung cấp Luật Đồng Hới (Quảng Bình) | Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
8 |  |  |  | Trụ sở Nhà xuất bản Tư pháp (Hà Nội) | Nhà xuất bản Tư pháp
9 |  |  |  | Trụ sở Cục Trợ giúp pháp lý (Hà Nội) | Cục Trợ giúp pháp lý
10 |  |  |  | Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk | Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
B |  |  |  | Khối Thi hành án dân sự (40 dự án) | 37 chủ đầu tư
1 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS huyện Lâm Thao | Cục THADS tỉnh Phú Thọ | [5 empty] | 735 |  | x | x | x | 2003
2 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS huyện Yên Lập | (nt) |  | #REF! | [5 empty] | x | x | x | 2005
3 |  |  |  | Trụ sở Cục THADS tỉnh Phú Thọ và cụm kho vật chứng Cục và Chi cục THADS thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | (nt)
4 |  |  |  | Kho vật chứng Chi cục THADS huyện Thanh Sơn | Chi cục THADS huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
5 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS huyện Mê Linh | Chi cục THADS huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội | [5 empty] | 2533 |  | x | x | x | 2008 | Nhà thầu không hoàn thiện được hồ sơ
6 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS quận Hoàng Mai và cụm kho vật chứng THADS Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Trì | Chi cục THADS quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội | [5 empty] | 9200 |  | x | x | x | 2009
7 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS quận Ba Đình | Chi cục THADS quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
8 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS quận Hà Đông | Chi cục THADS quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
9 |  |  |  | Kho vật chứng kết hợp mở rộng trụ sở Chi cục THADS huyện Phúc Thọ | Chi cục THADS huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
10 |  |  |  | Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Hồng Bàng | Chi cục THADS huyện Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng | [5 empty] | 1100 |  |  |  |  | 2010
11 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS thành phố Uông Bí | Chi cục THADS thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
12 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS huyện Nho Quan | Chi cục THADS huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình | [5 empty] | 4800 |  | x | x | x |  | BSTM 12/2011
13 |  |  |  | Kho vật chứng Chi cục THADS huyện Hướng Hóa | Chi cục THADS huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
14 |  |  |  | Kho vật chứng Cục THADS tỉnh Quảng Trị | Cục THADS tỉnh Quảng Trị
15 |  |  |  | Kho vật chứng Chi cục THADS huyện Cam Lộ | Chi cục THADS huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
16 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS huyện Kim Bôi | Chi cục THADS huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình | [5 empty] | 1000 |  | x | x
17 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS huyện Lương Sơn | Chi cục THADS huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
18 |  |  |  | Kho vật chứng Chi cục THADS tp Thái Bình | Chi cục THADS thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình | [5 empty] | 800 |  | x | x
19 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS huyện Quảng Uyên | Chi cục THADS huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 2011
20 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS huyện Hòa An | Chi cục THADS huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng | [6 empty] | 800 | x | x |  | 2011 | đang thi công
21 |  |  |  | Trụ sở Cục THADS tỉnh Cao Bằng | Cục THADS tỉnh Cao Bằng
22 |  |  |  | Cụm kho vật chứng Cục THADS tỉnh Cao Bằng và Chi cục THADS thành phố Cao Bằng | (nt)
23 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS huyện Hà Quảng | Chi cục THADS huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
24 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS huyện Lục Ngạn | Chi cục THADS huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang | [5 empty] | 1200
25 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS huyện Na Rì | Chi cục THADS huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn | [5 empty] | 1000 |  | x | x |  | 2011 | đang thi công
26 |  |  |  | Trụ sở Cục THADS Bắc Kạn và cụm kho Cục THADS tỉnh và thị xã | Cục THADS tỉnh Bắc Kạn
27 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS huyện Bạch Thông | Chi cục THADS huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
28 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS huyện SaPa | Chi cục THADS huyện SaPa, tỉnh Lào Cai |  |  |  | 2011-2012 | Đã có đất |  |  | x | x |  | 2012 | đang thi công
29 |  |  |  | Kho vật chứng kết hợp mở rộng trụ sở làm việc Cục THADS tỉnh Lào Cai | Cục THADS tỉnh Lào Cai
30 | Kho vc | Cục | tỉnh Yên Bái | Kho vật chứng Cục THADS tỉnh Yên Bái | Cục THADS tỉnh Yên Bái |  |  |  | 2009-2011 | BS BC KTKT | 2700 |  | x | x | x | 2010
31 |  |  |  | Kho vật chứng Chi cục THADS tp Yên Bái | Chi cục THADS thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
32 | Kho vc | Cục | tỉnh Sơn La | Trụ sở Cục THADS tỉnh Sơn La và cụm kho tỉnh Sơn La và TP.Sơn La | Cục THADS tỉnh Sơn La |  |  |  | 2010-2012 |  | 300
33 |  |  |  | Trụ sở Cục THDS tỉnh Hà Tĩnh và cụm kho vật chứng Cục và Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | Cục THDS tỉnh Hà Tĩnh
34 | Trụ sở | Cục | tỉnh Điện Biên | Trụ sở Cục THDS tỉnh Điện Biên và cụm kho vật chứng Cục và Chi cục THADS thành phố Điện Biên Phủ | Cục THDS tỉnh Điện Biên | tạm dừng đầu tư |  |  |  |  | 2000 |  | x | x |  |  | tạm dừng đầu tư
35 |  |  |  | Trụ sở Cục THADS tỉnh Thanh Hóa và cụm kho vật chứng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa và Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa | Cục THADS tỉnh Thanh Hóa |  |  |  | 2008-2012 | Bs, Cải tạo, mở rộng trụ sở | 3360 |  | x | x |  | 2012
36 |  |  |  | Trụ sở Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc | Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc |  |  |  | 2008-2012 | Bs, Cải tạo, mở rộng trụ sở | 3360 |  | x | x |  | 2012
37 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS huyện Yên Thành | Chi cục THADS huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
38 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS huyện Đô Lương | Chi cục THADS huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An |  |  |  | 2008-2012 | Bs, Cải tạo, mở rộng trụ sở | 3360 |  | x | x |  | 2012
39 |  |  |  | Trụ sở Chi cục THADS thành phố Vinh | Chi cục THADS thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An |  |  |  | 2008-2012 | Bs, Cải tạo, mở rộng trụ sở | 3360 |  | x | x |  | 2012
40 |  |  |  | Trụ sở Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế | Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế |  |  |  | 2008-2012 | Bs, Cải tạo, mở rộng trụ sở | 3360 |  | x | x |  | 2012
Note on E54: Kho VC kết hợp mở rộng trụ sở
Note on F44: Thanh An: KTT: Hương: 0918527777 0763502025 A Dan Cuc Truong