**PHỤ LỤC**

**DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC**

**PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2025-2030”**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-TTg ngày tháng  năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)*

| **TT** | **Nhiệm vụ, giải pháp** | **Cơ quan chủ trì** | **Cơ quan phối hợp** | **Sản phẩm** | **Thời gian** **thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong công tác PBGDPL bằng các hình thức phù hợp** |  |  |  |  |
| a. | Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc họp, diễn đàn… thông tin về vị trí, vai trò của việc chuyển đổi số trong công tác PBGDPL dành cho các cấp, các ngành  | Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận (sau đây gọi là các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). | Các cơ quan, tổ chức có liên quan | Các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc họp, diễn đàn… được tổ chức | Năm 2025-2030 |
| b. | Xây dựng, phát hành các tài liệu, chương trình truyền thông đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin, mạng xã hội,… tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của việc chuyển đổi số trong công tác PBGDPL  | Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Các cơ quan, tổ chức có liên quan | Tài liệu, chương trình truyền thông được đăng tải, phát hành | Hàng năm |
| 2 | **Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác PBGDPL** |  |  |  |  |
|  | Rà soát, nghiên cứu để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật PBGDPL và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL | Bộ Tư pháp | Các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan | Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật PBGDPL và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành | Năm 2025-2027 |
|  | Xây dựng cơ chế, chính sách, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, cá nhân tham gia, hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác PBGDPL | Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan | Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo | Hàng năm |
| **3** | **Chuyển đổi số trong công tác PBGDPL** |  |  |  |  |
| **3.1** | **Chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước về PBGDPL** |  |  |  |  |
| **3.1.1** | ***Xây dựng một số ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước về PBGDPL***  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng ứng dụng về khảo sát trực tuyến, lắng nghe dư luận, báo cáo về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để nắm bắt nhu cầu, thực trạng, tình hình triển khai hoạt động PBGDPL tại các bộ, ngành, địa phương một cách nhanh chóng, cập nhật, thuận tiện và chính xác. | Bộ Tư pháp | Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Ứng dụng được đưa vào sử dụng | Năm 2025-2027 |
|  | Xây dựng ứng dụng phục vụ yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở. | Bộ Tư pháp | Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Ứng dụng được đưa vào sử dụng | Năm 2025-2027 |
| **3.1.2** | **Triển khai các khóa học trực tuyến mở đại trà để tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cho cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người dân, doanh nghiệp** |  |  |  |  |
|  | Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC); tổ chức sản xuất nội dung, Giấy chứng nhận điện tử, mã Qrcode để công nhận đã hoàn thành các chương trình bồi dưỡng. | Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan, tổ chức liên quan | Hoàn thành sản xuất nội dung, Giấy chứng nhận | Năm 2025-2027 |
|  | Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng  | Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan, tổ chức liên quan | Các khóa tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức | Hàng năm |
|  | Nghiên cứu đưa kết quả triển khai bồi dưỡng, tập huấn là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực cấp tỉnh hoặc bộ, ngành một cách phù hợp. | Bộ Tư pháp | Các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Báo cáo đề xuất tiêu chí bồi dưỡng, tập huấn là một trong những tiêu chí đánh giá năng lực cấp tỉnh hoặc bộ, ngành một cách phù hợp | Năm 2025-2027 |
| **3.1.3** | ***Tiếp tục hoàn thiện các cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý nhà nước về công tác PBGDPL trên cơ sở kết quả Dự án đầu tư công trung hạn về xây dựng hệ thống thông tin về PBGDPL bảo đảm đầy đủ, thuận tiện trong khai thác, sử dụng*** |  |  |  |  |
|  | Tiếp tục cập nhật dữ liệu, thông tin quản lý nhà nước về công tác PBGDPL trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia | Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Dữ liệu, thông tin quản lý nhà nước về công tác PBGDPL được cập nhật thường xuyên | Hàng năm |
| **3.2** | **Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động PBGDPL cụ thể**  |  |  |  |  |
| **3.2.1** | ***Chuẩn hoá, xây dựng, cập nhật kho dữ liệu dùng chung về PBGDPL***  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng cấu trúc dữ liệu về PBGDPL  | Bộ Tư pháp | Bộ Thông tin và Truyền thông, Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Hoàn thành việc xây dựng cấu trúc dữ liệu về PBGDPL  | Năm 2025-2027 |
|  | Các bộ, ngành, địa phương xây dựng, cập nhật kho dữ liệu dùng chung về PBGDPL gồm: Dự thảo chính sách, các quy định pháp luật; các tình huống pháp lý thực tiễn, hỏi - đáp pháp luật; các vấn đề vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật; văn bản trả lời của các cơ quan có thẩm quyền về các vướng mắc, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; công trình nghiên cứu pháp lý; các bản án, quyết định của Tòa án, hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; án lệ; quyết định của trọng tài thương mại... | Các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục cập nhật dữ liệu về PBGDPL theo lĩnh vực, địa bàn quản lý. | Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Dữ liệu PBGDPL được cập nhật thường xuyên | Hàng năm |
|  | Kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu khác có liên quan (Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Cơ sở dữ liệu pháp điển, Công báo điện tử…). | Bộ Tư pháp | Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Kho dữ liệu chung về PBGDPL được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu khác | Năm 2027 |
| **3.2.2** | **Triển khai các giải pháp để nâng cấp, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Bộ Pháp điển điện tử đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng thông tin pháp luật của người dân, doanh nghiệp.** | Bộ Tư pháp | Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Bộ Pháp điển điện tử được nâng cấp, hoàn thiện | Năm 2025-2030 |
| **3.2.3** | **Xây dựng, phát triển Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia trở thành trung tâm cung cấp thông tin pháp luật, PBGDPL thuận tiện, nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp** |  |  |  |  |
| ***a)*** | ***Xây dựng bổ sung một số tính năng trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia*** |  |  |  |  |
|  | Xây dựng, bổ sung tính năng người dùng đánh giá mức độ hài lòng khi truy cập, sử dụng Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia; bổ sung tính năng thống kê số lượt người truy cập Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia, truy cập vào các chuyên mục trên Cổng theo các khoảng thời gian cụ thể (hàng ngày, hàng tháng, hàng năm). | Bộ Tư pháp | Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Các tính năng được bổ sung | Năm 2025-2027 |
|  | Bổ sung tính năng trợ lý pháp luật phục vụ hoạt động tìm kiếm thông minh trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia cho người dùng | Bộ Tư pháp | Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Các tính năng được bổ sung | Năm 2025-2027 |
|  | Bổ sung tính năng tương tác trực tuyến pháp luật (như đối thoại trực tuyến, tọa đàm trực tuyến, hỏi đáp trực tuyến...) | Bộ Tư pháp | Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Các tính năng được bổ sung | Năm 2029 |
| *b)* | ***Tiếp tục số hóa, làm giàu dữ liệu, phát triển các tính năng tiện tích trên Tủ sách pháp luật điện tử[[1]](#footnote-1) của Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia. Xây dựng, số hóa tài liệu PBGDPL để đăng tải, phát hành trên môi trường mạng.*** |  |  |  |  |
|  | Tiếp tục số hóa, cập nhật sách, tài liệu pháp luật vào Tủ sách pháp luật điện tử; xây dựng, phát triển phần mềm, tính năng tiện ích thông minh phục vụ khai thác dữ liệu trong Tủ sách pháp luật điện tử thuận tiện. Xây dựng, số hóa tài liệu PBGDPL để đăng tải, phát hành trên môi trường mạng. | Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp | Các cơ quan, tổ chức có liên quan | Tủ sách pháp luật điện tử được phát triển về tính năng và dữ liệu | Hàng năm |
| *c)* | ***Thực hiện việc kết nối, đồng bộ dữ liệu thông tin giữa Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia và Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương*** | Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp | Các cơ quan, tổ chức có liên quan | Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia và Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương được kết nối, đồng bộ dữ liệu | Năm 2027 |
| *d)* | ***Xây dựng tài liệu PBGDPL theo một số phương thức mới (sách nói điện tử; tài liệu PBGDPL bằng hình ảnh; tạo hình các nhân vật hoạt hình được số hóa thông qua các tiểu phẩm/câu chuyện/tình huống pháp luật; video, file âm thanh; PBGDPL thông qua các trò chơi; tài liệu PBGDPL bằng tiếng dân tộc thiểu số…) phù hợp với từng đối tượng (học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật,...) để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia.*** | Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp | Các cơ quan, tổ chức có liên quan | Tài liệu PBGDPL theo một số phương thức mới được phát hành, đăng tải | Hàng năm |
| 3.2.4 | **Ứng dụng các công nghệ cốt lõi của chuyển đổi số để thực hiện PBGDPL** |  |  |  |  |
| *a)* | ***Nghiên cứu và thí điểm xây dựng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên Cổng Thông tin PBGDPL quốc gia trong thông tin, phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành; hỏi đáp pháp luật trong một số lĩnh vực và một số đối tượng cụ thể, ưu tiên các đối tượng đặc thù theo quy định của pháp luật.*** |  |  |  |  |
|  | Xây dựng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thông tin, phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành | Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương | Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Ứng dụng được đưa vào sử dụng | Năm 2025-2027 |
|  | Xây dựng ứng dụng hỏi đáp pháp luật trong một số lĩnh vực và đối với một số đối tượng cụ thể | Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương | Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Ứng dụng được đưa vào sử dụng | Năm 2025-2027 |
|  | Phát triển ứng dụng hỏi đáp pháp luật thêm các lĩnh vực khác | Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Ứng dụng phát triển thêm các lĩnh vực khác được đưa vào sử dụng | Năm 2028-2030 |
| *b)* | ***Xây dựng ứng dụng tiếp nhận kiến nghị của người dân về vướng mắc trong xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật trên Cổng Thông tin PBGDPL quốc gia, phân luồng câu hỏi theo lĩnh vực, địa bàn để các bộ, ngành, địa phương trả lời.*** | Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và truyền thông | Các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương | Ứng dụng được đưa vào sử dụng | Năm 2028-2030 |
| *c)* | ***Kết nối, sử dụng các ứng dụng AI sẵn có của các bộ, ngành, địa phương để phục vụ việc tra cứu, tìm hiểu thông tin pháp luật của người dân (trợ lý của Tòa án nhân dân tối cao,…).*** | Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và truyền thông | Các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương | Ứng dụng AI sẵn có của các bộ, ngành, địa phương được kết nối với Cổng PBGDPL quốc gia và ứng dụng AI hỏi đáp pháp luật  | Năm 2027 |
| 3.2.5 | **Thực hiện chuyển đổi số trong hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp**  |  |  |  |  |
| a) | Nâng cấp Trang thông tin hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia gắn với thực hiện Đề án này | Bộ Tư pháp | Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Trang thông tin hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được nâng cấp | Năm 2025-2027 |
| b)  | Quản lý, duy trì, cập nhật thường xuyên các thông tin, dữ liệu trên Trang thông tin hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp thuộc Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia, chú trọng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp; văn bản của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vụ việc liên quan; văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật | Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Các thông tin, dữ liệu được cập nhật thường xuyên trên Trang | Hàng năm |
| 3.2.6 | **Đa dạng hóa hình thức, cách thức chuyển đổi số trong công tác PBGDPL theo hướng tăng cường tính tương tác giữa nhà nước và người dân, doanh nghiệp** |  |  |  | Hàng năm |
| a) | Triển khai áp dụng, ứng dụng mạng xã hội trong thông tin, PBGDPL (fanpage, zalo…) | Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Thực hiện PBGDPL trên mạng xã hội | Hàng năm |
| b) | Triển khai thông tin, PBGDPL trên ứng dụng VNeID | Bộ Tư pháp | Các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Thực hiện PBGDPL trên VNeID  | Hàng năm |
| c) | Xây dựng, nâng cấp phần mềm thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật để các bộ, ngành khai thác, sử dụng | Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Phần mềm thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật được đưa vào sử dụng | Hàng năm |
| d) | Thực hiện PBGDPL qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở số, liên kết trực tiếp với hệ thống thông tin nguồn trung ương của Bộ Thông tin và Truyền thông. | Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Thực hiện PBGDPL qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở số | Hàng năm |
| 4 | **Hỗ trợ một số địa phương thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL** |  |  |  |  |
|  | Hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân tham mưu quản lý nhà nước về PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn về chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng, số hóa các tài liệu PBGDPL trên môi trường số; xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách thức mới thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL… | Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được lựa chọn hỗ trợ | Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan | Các hoạt động hỗ trợ được triển khai | Hàng năm |
| 5 | **Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong công tác PBGDPL** |  |  |  |  |
| a) | Biên soạn, phát hành Tài liệu hướng dẫn về chuyển đổi số trong công tác PBGDPL | Bộ Tư pháp | Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Tài liệu được phát hành | Năm 2025 |
| b) | Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, sản xuất nội dung số trong PBGDPL cho đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân tham mưu công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên, giảng viên giảng dạy pháp luật | Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Các lớp tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức | Hàng năm |
| c) | Xây dựng, cung cấp các công cụ sản xuất nội dung (toolkit) cho đội ngũ chuyên trách thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL các cấp nhằm tạo kho học liệu số phong phú phục vụ hoạt động tập huấn, bồi dưỡng trong công tác này | Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan |  | Năm 2025-2027 |
| 6 | **Tăng cường các điều kiện bảo đảm triển khai chuyển đổi số trong công tác PBGDPL** |  |  |  |  |
| a) | Tận dụng hạ tầng công nghệ thông tin hiện có gắn với chủ trương của Chính phủ về xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; khảo sát, nắm bắt nhu cầu để phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác PBGDPL | Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan |  | Hàng năm |
| b) | Đẩy mạnh hợp tác, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, chuyên gia về công nghệ thông tin tham gia, giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến để ứng dụng trong chuyển đổi số trong công tác PBGDPL và hỗ trợ nguồn lực cho công tác này | Các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Các tổ chức, cá nhân có liên quan |  | Hàng năm |
| c) | Thực hiện các giải pháp tăng cường phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các cấp trong chuyển đổi số trong công tác PBGDPL | Các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các cấp | Các tổ chức, cá nhân có liên quan |  | Hàng năm |
| 7 | **Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong chuyển đổi số trong công tác PBGDPL** |  |  |  |  |
| a) | Thực hiện bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định của pháp luật | Các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan | Các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được thực hiện | Hàng năm |
| b) | Rà soát, đánh giá, cập nhật, bảo trì hệ thống công nghệ thông tin | Các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh | Các tổ chức, cá nhân có liên quan | Hệ thống công nghệ thông tin được bảo trì | Hàng năm |

1. Tủ sách pháp luật điện tử được xây dựng theo Dự án đầu tư công về Xây dựng hệ thống thông tin về PBGDPL. [↑](#footnote-ref-1)