| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 313/BC-BTP | Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng,

ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2018, tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ và chuyên đề về xây dựng pháp luật(), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 04 quyết định() để chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động, có kế hoạch cụ thể triển khai công tác xây dựng pháp luật, nhất là xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản; đề cao kỷ luật hành chính, thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm về tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đã chủ động, thường xuyên phối hợp tích cực với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc(), kiểm tra() tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết. Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong xây dựng, ban hành văn bản.

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành các chương trình, kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch công tác năm, đồng thời phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp trong việc tổ chức soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình năm 2018; rà soát luật, pháp lệnh đã được thông qua để lập Danh mục và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT NĂM 2018

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2018

a) Kết quả trình Chính phủ

Căn cứ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, 2019 và các quyết định phân công của Thủ tướng Chính phủ(), trong năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 17 dự án luật, pháp lệnh. Kết quả cho thấy các bộ, cơ quan ngang bộ đã trình Chính phủ cho ý kiến 17 dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và 2019 theo đúng tiến độ (xin xem  Phụ lục 1 - Phần A - Mục I).

b) Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội(), trong năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội 23 dự án luật. Sau khi điều chỉnh Chương trình(), tổng số dự án vẫn là 23 dự án. Trong số này, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 17 luật, pháp lệnh; cho ý kiến 06 dự án luật (xin xem Phụ lục 1 - Phần A - Mục II).

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Kết quả rà soát luật, pháp lệnh, xác định số lượng văn bản quy định chi tiết cần ban hành

Trong năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 213 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh (107 nghị định, 07 quyết định, 93 thông tư, 06 thông tư liên tịch), trong đó:

- 122 văn bản (54 nghị định, 05 quyết định, 57 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 24 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực trước và trong năm 2018;

- 91 văn bản (53 nghị định, 02 quyết định, 36 thông tư) quy định chi tiết 24 luật, nghị quyết và các nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong năm 2019 và năm 2020.

b) Kết quả thực hiện (tính đến hết ngày 25/12/2018)

- Đối với 122 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 118/122 văn bản (50 nghị định, 05 quyết định, 57 thông tư, 06 thông tư liên tịch), đạt 96,72% (xin xem Phụ lục 2 - Mục I ). Còn 04 văn bản (04 nghị định) nợ ban hành quy định chi tiết 03 luật chiếm 3,28%, hiện đã được trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành (xin xem Phụ lục 3).

- Đối với 91 văn bản quy định chi tiết 24 luật, nghị quyết và các nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong năm 2019 và năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 22/91 văn bản (03 nghị định, 01 quyết định, 18 thông tư), đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật (xin xem Phụ lục 2 - Mục II). Còn lại 69/91 văn bản (50 nghị định, 01 quyết định, 18 thông tư) đang được các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, xây dựng để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. Đặc biệt, trong số văn bản còn lại có 28 văn bản (25 nghị định, 01 quyết định, 02 thông tư) quy định chi tiết 10 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019, đã ở tình trạng chậm ban hành, không bảo đảm việc ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật (xin xem Phụ lục 4).

c) Về quy trình xây dựng, ban hành văn bản

Nhìn chung, việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quá trình soạn thảo, bộ, cơ quan ngang bộ đã lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, các cơ quan, đơn vị có liên quan; đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện đánh giá về thủ tục hành chính; huy động các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các tổ chức xã hội tham gia soạn thảo; phát huy vai trò của tổ chức pháp chế và các thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập dự án luật, pháp lệnh trong việc xây dựng văn bản quy định chi tiết để đảm bảo tính tiếp nối, thống nhất, phù hợp của văn bản quy định chi tiết với nội dung, tinh thần của luật, pháp lệnh.

d) Về chất lượng của văn bản quy định chi tiết thông qua kết quả thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Đối với 140 văn bản quy định chi tiết được ban hành trong năm 2018, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với 81 văn bản (75 thông tư và 06 thông tư liên tịch), kết quả cụ thể có: 51/81 văn bản hiện chưa phát hiện nội dung có dấu hiệu trái pháp luật; 27/81 văn bản hiện đang được tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền; 03/81 văn bản() Bộ Tư pháp đã có ý kiến (02 văn bản sai hiệu lực; 01 văn bản có nội dung chưa phù hợp). Kết quả kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật của Bộ Tư pháp thời gian qua đã thể hiện sự kịp thời, nhạy bén trong phản ứng chính sách của Bộ đối với các văn bản trái pháp luật, chưa phù hợp với thực tiễn, nhất là đối với một số văn bản được dư luận xã hội quan tâm, tiếp tục tạo được hiệu ứng xã hội tích cực đối với công tác kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp trong việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi của hệ thống pháp luật; góp phần tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

III. NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. Công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ xây dựng dự án luật, pháp lệnh trình Chính phủ

Theo Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trong năm 2019, các bộ, cơ quan ngang bộ phải soạn thảo để trình Chính phủ 12 dự án luật. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phải chuẩn bị để trình Chính phủ xem xét, thông qua 03 dự án luật mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 theo đề nghị của Chính phủ. Tổng số dự án luật phải trình Chính phủ trong năm 2019 sẽ là 15 dự án. Trong số này, có 02 dự án được xin rút ra khỏi Chương trình năm 2019 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai) và 01 dự án xin lùi thời hạn trình Chính phủ từ tháng 02/2019 sang tháng 7/2019 (Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)) (Tình hình cụ thể xin xem Phụ lục 1 - Phần B).

b) Nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 57/2018/QH14 của Quốc hội, năm 2019, các bộ, cơ quan ngang bộ phải phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 17/18 dự án luật. Sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình(), số lượng các luật, pháp lệnh mà các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình là 21 dự án (xin xem Phụ lục 1 - Phần B - Mục II). Cụ thể:

- Tại Kỳ họp thứ 7: phối hợp chỉnh lý 06 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 và trình mới 11 dự án luật.

- Tại Kỳ họp thứ 8: phối hợp chỉnh lý 11 dự án luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và trình mới 04 dự án luật.

Như đã báo cáo ở trên, hiện nay, có 03 dự án đang được Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị điều chỉnh Chương trình(). Nếu đề nghị này được chấp thuận thì tổng số các dự án luật các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình là 19 dự án, gồm: 06 dự án luật phối hợp chỉnh lý và 09 dự án luật trình mới tại Kỳ họp thứ 7; 09 dự án luật phối hợp chỉnh lý và 04 dự án luật trình mới tại Kỳ họp thứ 8.

2. Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong năm 2019, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ là rất nặng, với 73 văn bản, gồm: 04 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (xin xem Phụ lục 3) và 69 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong năm 2019 và năm 2020 (xin xem Phụ lục 4), trong đó có 28 văn bản đã chậm tiến độ, cần phải được ban hành sớm để đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành 10 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Năm 2018, một số bộ, cơ quan ngang bộ đã tích cực triển khai nhiệm vụ lập đề nghị xây dựng các dự án luật đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh đúng thời hạn. Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến nhiều dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết và đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và cho ý kiến.

Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết tiếp tục được quan tâm, tập trung chỉ đạo, chất lượng văn bản ngày càng được nâng lên, cơ bản bảo đảm các yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp. Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn, số văn bản nợ ban hành giảm, còn 04 văn bản. Tình trạng nợ ban hành văn bản đã giảm dần so với các năm trước, cụ thể giảm 10 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (14 văn bản) và giảm 05 văn bản so với cùng kỳ năm 2017 (09 văn bản). Đa số các văn bản nợ chưa ban hành đều là các văn bản có nội dung khó, phức tạp, hiện đang ở giai đoạn trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. Đạt được kết quả đó là do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục xác định xây dựng thể chế là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Chính phủ và thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ như duy trì việc tổ chức các Phiên họp chuyên đề để xem xét, thông qua và cho ý kiến về định hướng xây dựng dự án luật, pháp lệnh; Thường trực Chính phủ tổ chức các cuộc họp để cho ý kiến về một số dự án luật quan trọng, phức tạp; Bộ Tư pháp tăng cường phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, triển khai thi hành luật pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết.

Qua công tác thẩm định và kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp thấy rằng: chất lượng văn bản ban hành nhìn chung đã được nâng cao hơn trước, phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Hoạt động xây dựng, ban hành văn bản cơ bản thực hiện đúng quy định của pháp luật. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản nhìn chung đã đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu; tình trạng quy định lặp lại nội dung của luật, pháp lệnh đã được khắc phục cơ bản. Các phản ánh, kiến nghị của dư luận, báo chí, các tổ chức, cá nhân về tính hợp pháp, khả thi, phù hợp với thực tiễn của văn bản quy phạm pháp luật đã được cơ quan soạn thảo, ban hành văn bản nghiên cứu nghiêm túc và có biện pháp xử lý kịp thời, từng bước khắc phục tình trạng văn bản có nội dung không phù hợp gây bức xúc dư luận.

b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Một số dự án luật phải xin rút ra khỏi Chương trình, lùi thời hạn trình (xin xem Mục II.1(b) và Mục III.1 của Báo cáo). Chất lượng một số dự án luật chưa được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao, phải lùi thời hạn trình và chuyển từ quy trình 02 kỳ thành 03 kỳ họp như Luật Giáo dục (sửa đổi)).

- Mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo từ rất sớm và quyết liệt; Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thường xuyên đôn đốc nhưng các bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa thực sự chủ động trong việc nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng các dự án luật để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Đến nay vẫn còn 04 văn bản quy định chi tiết nợ ban hành. Cụ thể:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ BAN HÀNH |
| --- | --- | --- |
|  | Bộ Tài chính | 02 nghị định |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 01 nghị định |
|  | Bộ Nội vụ | 01 nghị định |
| Tổng số | 04 nghị định |

- Bên cạnh 04 văn bản nợ ban hành nêu trên, còn có 28 văn bản quy định chi tiết thi hành 10 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 cũng chưa được ban hành. Với kết quả này, dự báo đến ngày 01/01/2019, số văn bản “nợ” sẽ tăng lên (32 văn bản).

c) Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan:

(i) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết. Bên cạnh đó, cũng phải tập trung nguồn lực cho công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình năm 2019;

(ii) Một số luật giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định chi tiết tương đối nhiều nội dung; nhiều trường hợp nội dung giao quy định chi tiết là những vấn đề mới, khó, phức tạp, nội dung chính sách chưa rõ hoặc thiếu định hướng cụ thể về chính sách hoặc phải chờ kết quả thực hiện thí điểm chính sách, dẫn đến kéo dài thời gian soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Nguyên nhân chủ quan:

(i) Một số dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến, nhưng cơ quan chủ trì soạn thảo chưa dự tính được hết các tác động nếu được thông qua, chưa thống nhất được các quy định và trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan, phạm vi điều chỉnh chưa được xác định rõ, dẫn đến khi Quốc hội thảo luận vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau nên phải lùi thời hạn thông qua dự án;

(ii) Trong quá trình soạn thảo, trình, phối hợp chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, các cơ quan chưa lường trước được những khó khăn, vướng mắc trong việc quy định chi tiết các nội dung, tổ chức soạn thảo văn bản. Việc đầu tư thời gian và nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, tính chất phức tạp của công việc này;

(iii) Sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế vào quá trình xây dựng văn bản vẫn còn hạn chế;

(iv) Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản ở một số nơi còn chưa nghiêm;

(v) Công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết chưa thực sự chặt chẽ, nhất là công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh liên quan đến nội dung giao quy định chi tiết; vẫn còn những trường hợp xác định thời điểm có hiệu lực của luật chưa hợp lý, khoảng thời gian luật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua đến khi luật có hiệu lực là rất ngắn trong khi nội dung được giao quy định chi tiết lại nhiều và phức tạp nên tiến độ xây dựng văn bản thường hết sức gấp gáp trong khi cơ quan soạn thảo phải thực hiện nhiều bước trong quá trình soạn thảo, do đó chưa đảm bảo thời gian cho việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết, dẫn tới việc chậm xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết và chuẩn bị điều kiện thi hành luật;

(vi) Các bộ, cơ quan ngang bộ chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của tổ chức pháp chế; ở các địa phương chưa huy động được sự tham gia tích cực của pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng, ban hành văn bản.

2. Một số đề xuất, kiến nghị

Ngoài các kiến nghị đã nêu tại các Báo cáo trước đây về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Tư pháp đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau đây:

- Chủ động phối hợp chỉnh lý các dự án đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6; đồng thời, tập trung soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

- Chỉ đạo sát sao việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 04 văn bản nợ ban hành nêu tại Phụ lục 3 và 28 văn bản quy định chi tiết 10 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019; chủ động nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực sau tháng 6/2019 nêu tại Phụ lục 4. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình ký ban hành.

Riêng đối với việc chuẩn bị Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019: Đối với các đề nghị xây dựng luật đã được Chính phủ thông qua hoặc sẽ được Chính phủ xem xét, thông qua tại Phiên họp thường kỳ tháng 12/2019, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp. Đối với các đề nghị xây dựng luật còn lại, chưa trình Chính phủ thông qua, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp thẩm định và cho phép trình Chính phủ xem xét, thông qua tại Phiên họp thường kỳ tháng 01/2019, đồng thời với việc xem xét, thông qua Đề nghị về Chương trình năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2019.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2018, nhiệm vụ năm 2019, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

# Footnotes

()   Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2018.

() Các nghị quyết số: 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2018; 18/NQ-CP ngày 08/3/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018; 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018; 54/NQ-CP ngày 10/5/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2018; 74/NQ-CP ngày 07/6/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2018; 90/NQ-CP ngày 10/7/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2018; 104/NQ-CP ngày 08/8/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018; 109/NQ-CP ngày 23/8/2018 về Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2018; 119/NQ-CP ngày 09/9/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2018; 124/NQ-CP ngày 06/10/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018; 140/NQ-CP ngày 09/11/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018; 150/NQ-CP ngày 13/12/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018.

# ()  Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 11/01/2018 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4; Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28/6/2018 phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5; Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

()   Hàng tháng, Bộ Tư pháp đều có Công văn đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

()  Năm 2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an, Công Thương, Giao Thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường).

()  Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

()  Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

()  + Điều chỉnh theo Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 của Quốc hội: bổ sung 05 dự án do Chính phủ trình vào Chương trình năm 2018 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công); lùi thời hạn trình 02 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự (lùi từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường (lùi từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8); rút ra khỏi Chương trình 04 dự án (Luật Dân số; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Công an xã; Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt).

+ Điều chỉnh theo Quyết định của UBTV: bổ sung 01 dự án pháp lệnh vào Chương trình năm 2019 (Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch); rút 01 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp).

()  Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và Thông tư số 01/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt - sai hiệu lực; Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về đơn thuốc, việc kê đơn thuốc - có một số quy định chưa phù hợp, Bộ Y tế đã sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018.

() Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh đối với 04 dự án: Cho ý kiến tại 02 kỳ họp (Kỳ họp thứ 5 và thứ 6) và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 đối với dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) (quy trình 3 kỳ); bổ sung 03 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vào Chương trình năm 2019, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ 7, thông qua tại Kỳ 8; dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, cho ý kiến tại Kỳ 8, thông qua tại Kỳ 9.

() Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị điều chỉnh đối với 03 dự án: Rút ra khỏi Chương trình năm 2019 là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; lùi thời hạn trình dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8.