| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 86/BC-BTP | Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong Quý I/2019, nhiệm vụ Quý II/2019

Kính gửi:  Chính phủ

Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình) và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý I/2019, nhiệm vụ Quý II/2019 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong Quý I/2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính đã đẩy mạnh tập trung chỉ đạo công tác thể chế, gắn với việc soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và ban hành văn bản quy định chi tiết. Theo đó, Chính phủ đã ban hành 02 nghị quyết(), tổ chức 01 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật() để thảo luận, xem xét các nội dung về xây dựng pháp luật, nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng lập đề nghị, soạn thảo luật, pháp lệnh và khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản, nhất là văn bản quy định chi tiết nợ ban hành kéo dài.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết(); chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ưu tiên thời gian, nguồn lực để phối hợp chặt chẽ với bộ, cơ quan ngang bộ trong xây dựng, ban hành văn bản; cử cán bộ tham gia trực tiếp vào quá trình soạn thảo, chỉnh lý văn bản nhằm đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời hạn thẩm định.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG QUÝ I/2019

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Theo Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28/6/2018 và Quyết định số 94/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật thuộc Chương trình năm 2019 và các dự án luật được điều chỉnh bổ sung vào Chương trình, trong Quý I/2019, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 11 dự án luật. Đến nay, Chính phủ đã cho ý kiến 07/11dự án (xin xem Mục I Phần A Phụ lục I); Còn lại có: 01 dự án Thường trực Chính phủ đã cho ý kiến về một số nội dung lớn của dự án (Bộ luật Lao động (sửa đổi)); 02 dự án (Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư) đang được đề nghị lùi thời hạn trình từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và 01 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai) đang đề nghị rút ra khỏi Chương trình()).

b) Kết quả chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XIV

Theo Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 của Quốc hội và sau khi đã có điều chỉnh Chương trình năm 2019(), trong Quý I/2019, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình mới 16 dự án luật tại Kỳ họp thứ 7. Tuy nhiên, hiện tại Chính phủ tiếp tục đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2019 (Tờ trình số 48/TTr-CP ngày 25/02/2019 và Tờ trình số 73/TTr-CP ngày 18/3/2019)() và nếu được chấp thuận thì tại Kỳ họp thứ 7, các bộ, cơ quan ngang bộ cần phối hợp chỉnh lý và trình mới chỉ là 15 dự án (xin xem Phần II Mục A Phụ lục I). Cụ thể:

- 06 dự án phối hợp, chỉnh lý: Hiện tại, các bộ, cơ quan ngang bộ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 theo đúng tiến độ.

- 01 dự thảo nghị quyết trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp: Trong Quý I/2019, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai các hoạt động nghiên cứu, soạn thảo song song với việc lập đề nghị, để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- 08 dự án trình mới: 02 dự án đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp tháng 3/2019; 04 dự án dự kiến sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp tháng 4/2019; còn 01 dự án là Bộ luật Lao động (sửa đổi) có khả năng sẽ phải xin lùi thời hạn trình.

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong Quý I và các tháng tiếp theo của năm 2019, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 73 văn bản (54 nghị định, 01 quyết định, 20 thông tư), bao gồm:

- 30 văn bản (27 nghị định, 01 quyết định, 02 thông tư) quy định chi tiết 12 luật, nghị quyết đã có hiệu lực;

- 43 văn bản (25 nghị định, 18 thông tư) quy định chi tiết thi hành 13 luật và các nội dung được luật giao sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả đến ngày 26/3/2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 20/73 văn bản (xin xem Phụ lục II):

- Đối với 30 văn bản quy định chi tiết 12 luật, nghị quyết đã có hiệu lực: đã ban hành được 14/30 văn bản (13 nghị định, 01 thông tư), đạt 46.67%. Số nợ chưa ban hành 16/30 văn bản (14 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư), chiếm 53.33% (xin xem Phụ lục III).Trong số 16 văn bản chưa ban hành có:

+ 07 văn bản (05 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư): Đang soạn thảo;

+ 09 văn bản (09 nghị định): Đã trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Kết quả phân loại 16 văn bản nợ chưa ban hành theo cơ quan chủ trì soạn thảo và hình thức văn bản như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ ĐỌNG |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT | TTLT |
|  | Bộ Công an | 03 | 02 | 01 |  |  |
|  | Bộ Tài chính | 01 | 01 |  |  |  |
|  | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 01 | 01 |  |  |  |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 03 | 02 |  | 01 |  |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |  |  |
|  | Bộ Nội vụ | 01 | 01 |  |  |  |
|  | Bộ Khoa học và Công nghệ | 01 | 01 |  |  |  |
|  | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 02 | 02 |  |  |  |
|  | Thanh tra Chính phủ | 01 | 01 |  |  |  |
|  | Bộ Xây dựng | 01 | 01 |  |  |  |
|  | Bộ Giao thông vận tải | 01 | 01 |  |  |  |
| Tổng số | 16 | 14 | 01 | 01 |  |

- Đối với 43 văn bản quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết và các nội dung được luật giao sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, hiện đã ban hành được 06/43 văn bản (02 nghị định, 04 thông tư). Còn lại 37/43 văn bản đang được các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, soạn thảo, trong đó có 16/37 văn bản (15 nghị định, 01 thông tư) quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 cần khẩn trương hoàn thiện để trình theo đúng kế hoạch (xin xem Phụ lục IV).

III. NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019

1. Các nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ trình Chính phủ

Theo Quyết định số 792/QĐ-TTg và Quyết định số 94/QĐ-TTg trong Quý II/2019, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, thông qua 04 dự án luật. Nếu đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2019 của Chính phủ được Quốc hội chấp thuận, thì trong Quý II/2019 các bộ, cơ quan ngang bộ phải trình Chính phủ xem xét, thông qua tổng số tăng lên là 08 dự án, dự thảo (xin xem Phần I Mục B Phụ lục I).

b) Nhiệm vụ phối hợp, chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trong Quý II/2019, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện 15 dự án, dự thảo để trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (như đã báo cáo ở trên) và đồng thời, phải chuẩn bị các dự án luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 (bao gồm cả các dự án đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình), cụ thể:

- Phối hợp chỉnh lý 06 dự án luật;

- Trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua 01 dự thảo nghị quyết;

- Trình Quốc hội cho ý kiến 08 dự án luật.

2. Nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong Quý II/2019, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ:

- Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 53	 văn bản: (i) 16 văn bản nợ ban hành nêu tại Phụ lục III; (ii) 37 văn bản quy định chi tiết 13 luật và các nội dung được luật giao sẽ có hiệu lực trong thời gian tới nêu tại Phụ lục IV, trong đó có 16 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực từ 01/7/2019.

- Tiếp tục xây dựng, ban hành kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để tổ chức thi hành hiệu quả các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Trong Quý I/2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên; các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng nên tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết đạt được nhiều kết quả.

Về công tác xây dựng luật, pháp lệnh, trừ một số ít dự án xin lùi thời hạn trình, cơ bản, các bộ, cơ quan ngang bộ đã hoàn thành việc chuẩn bị các dự án luật cho Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, nhìn chung nhiều văn bản quy định chi tiết được ban hành đúng thời hạn, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật. Nội dung các văn bản quy định chi tiết đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi.

b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, cụ thể:

- Vẫn còn tình trạng xin rút, xin lùi thời hạn trình đối với một số dự án luật thuộc Chương trình năm 2019 như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

- Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để, nhất là nợ thông tư; số văn bản nợ ban hành còn 16 văn bản, giảm 02 văn bản so với cùng kỳ năm 2018 là (nợ 18 văn bản).

c) Nguyên nhân

- Khách quan: Việc rút, lùi các dự án luật là do có vấn đề mới quan trọng, chưa được thực hiện trong thực tiễn nên cần thêm thời gian nghiên cứu; Số lượng luật được ban hành tương đối lớn; một số luật có nhiều nội dung giao quy định chi tiết, dẫn đến nhiệm vụ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết trong Quý I/2019 (73 văn bản).

- Chủ quan:

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ đã quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật, nhưng có trường hợp chưa sát với thực tiễn, chưa có định hướng rõ ràng về chính sách hay lường trước được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự án, dự thảo văn bản.

+ Công tác phối hợp giữa các cơ quan còn hạn chế, nhiều thành viên Ban soạn thảo chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm dẫn tới các nội dung cần xin ý kiến phải trao đổi giữa các bộ nhiều lần, kéo dài thời gian soạn thảo; có bộ chưa thực sự chủ động, chưa phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc cập nhật thông tin tiến độ soạn thảo, dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi, đôn đốc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết.

+ Trong quá trình soạn thảo, trình, phối hợp chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, các cơ quan chưa lường trước được những khó khăn, vướng mắc trong việc quy định chi tiết các nội dung, tổ chức soạn thảo văn bản. Nhiều trường hợp nội dung giao quy định chi tiết là những vấn đề mới, khó, phức tạp, nội dung chính sách chưa rõ hoặc thiếu định hướng cụ thể về chính sách, dẫn đến kéo dài thời gian soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết.

2. Kiến nghị

Nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đặc biệt là triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết Quý II/2019 là khá nặng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết; đề cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, lấy kết quả thực hiện công tác này là một trong những căn cứ để Quốc hội xem xét, đánh giá mức tín nhiệm khi Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quy định về lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh.

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết của bộ, ngành mình nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ; hạn chế tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản, nợ đọng văn bản.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng với công tác thi hành pháp luật.

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị hồ sơ và giải trình đối với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các dự án đề nghị điều chỉnh trong Chương trình Kỳ 7.

- Các bộ có dự án trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 khẩn trương hoàn thành các dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ; đồng thời chủ động rà soát các nội dung được giao quy định chi tiết và đề xuất danh mục văn bản quy định chi tiết các dự án này để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp.

- Các Bộ: Tài chính; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an; Thanh tra Chính phủ; Xây dựng; Giao thông vận tải; Công Thương; Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan khẩn trương, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 16 văn bản (14 nghị định, 01 quyết định, 01 thông tư) quy định chi tiết 8 luật, nghị quyết đã có hiệu lực nêu tại Phụ lục III.

- Đối với các văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền đối với 37 văn bản (23 nghị định, 14 thông tư) quy định chi tiết 13 luật và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực sau ngày 01/7/2019 (Phụ lục IV kèm theo), bảo đảm chất lượng, tiến độ và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý I/2019, nhiệm vụ Quý II/2019, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

# Footnotes

() Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2019; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2018 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2019.

() Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 19/3/2019 về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2019.

() Công văn số 230/BTP-VĐCXDPL ngày 18/01/2019; Công văn số 598/BTP-VĐCXDPL ngày 25/02/2019, Công văn số 736/BTP-VĐCXDPL ngày 06/3/2019

() Theo Tờ trình số 48/TTr-CP ngày 25/2/2019 và Tờ trình số 73/TTr-CP ngày 18/3/2019 của Chính phủ

() Bổ sung 03 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 theo Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 ngày 13/12/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

() Đề nghị bổ sung vào Chương trình và trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua theo quy trình một kỳ họp đối với 02 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Trẻ em, Luật Công chứng, Luật Đầu tư Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công); lùi thời hạn trình 02 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường); rút khỏi chương trình 01 dự án (Luật Công an xã); bổ sung vào Chương trình 02 dự án, dự thảo (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật quy hoạch đô thị và Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Công an nhân dân (sửa đổi)).