| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 241/BC-BTP | Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2022 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý III và nhiệm vụ Quý IV năm 2022

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết Quý III và nhiệm vụ Quý IV năm 2022 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong Quý III/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật. Chính phủ đã tổ chức 03 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật(), ban hành nhiều văn bản() để chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ lập đề nghị, soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các bộ tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, các dự án luật thuộc Chương trình năm 2023 và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3(). Đồng thời, tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành (với sự tham gia của đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ) để kiểm tra, làm việc trực tiếp với một số bộ () nhằm đôn đốc, trao đổi, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác xây dựng pháp luật, ban hành văn bản quy định chi tiết.

Ngày 09/8/2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Báo cáo số 265/BC-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ngày 31/8/2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Báo cáo số 291/BC-CP về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 4.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG QUÝ III/2022 VÀ NHIỆM VỤ QUÝ IV/2022

1. Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Trong Quý III/2022, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với 06 đề nghị xây dựng luật, 08 dự án luật và 01 dự thảo nghị quyết (Phụ lục 1 - Phần A).

b) Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Theo Chương trình(), tại Kỳ họp thứ 4, Chính phủ có nhiệm vụ trình Quốc hội 14 dự án luật. Hiện nay Chính phủ đang đề nghị bổ sung vào Chương trình 02 dự thảo nghị quyết và nếu được chấp thuận thì tại Kỳ họp thứ 4, Chính phủ sẽ trình Quốc hội 16 dự án, dự thảo, cụ thể: (i) Trình Quốc hội xem xét, thông qua 06 dự án luật; (ii) Trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp 01 dự án luật và 02 dự thảo nghị quyết; (ii) Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với 07 dự án luật mới.

- Đến nay, các bộ đã phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ đối với 07/16 dự án; 07/16 dự án Chính phủ đã thông qua, các bộ đã hoàn thiện hồ sơ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề tháng 8 và tháng 9; 02/16 dự án hiện đang được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình, trong đó có 01 dự thảo nghị quyết chưa được trình Chính phủ xem xét ( Phụ lục 1 - Phần B).

2. Về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

- Trên cơ sở báo cáo của các bộ và kết quả theo dõi, rà soát của Bộ Tư pháp, trong Quý III/2022, các bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 18 văn bản (13 nghị định, 05 quyết định của Thủ tướng Chính phủ) quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực.

- Kết quả đến ngày 19/9/2021, đã ban hành được 02/18 văn bản (Phụ lục II). Còn 16/18 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 09 luật, nghị quyết đã có hiệu lực (Phụ lục III). Có thể phân loại 16 văn bản nợ ban hành theo cơ quan chủ trì soạn thảo như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |
|  |  |  | NĐ | QĐ |
|  | Bộ Công an | 04 | 03 | 01 |
|  | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 04 | 02 | 02 |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 02 | 02 |  |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 02 | 02 |  |
|  | Bộ Tài chính | 01 | 01 |  |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 01 |  | 01 |
|  | Bộ Xây dựng | 01 |  | 01 |
| Tổng số | 16 | 11 | 05 |

3. Nhận xét, đánh giá chung

a) Trong Quý III/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ưu tiên dành thời gian để thảo luận, cho ý kiến về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật. Các bộ đã quan tâm chỉ đạo bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật, pháp lệnh; tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự quyết tâm của các bộ, ngành trong công tác xây dựng thể chế, pháp luật.

b) Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Một số đề nghị xây dựng luật chưa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình (Luật Phát triển công nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi)); còn dự án, dự thảo trình chưa đúng quy trình (Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

- Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết có xu hướng tăng lên (đến nay còn nợ 16 văn bản - tăng 08 văn bản so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, đặc biệt có 03 văn bản (02 nghị định, 01 quyết định) quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (Luật An ninh mạng; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Bộ luật Lao động (sửa đổi)) thuộc nhiệm vụ chủ trì soạn thảo của các Bộ: Công an, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với 03 văn bản này, Bộ Tư pháp đã đề nghị các bộ chủ trì cần báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hướng xử lý cụ thể để chấm dứt việc nợ ban hành và đề xuất giải pháp xử lý “khoảng trống” pháp lý trong thời gian chưa có văn bản quy định chi tiết thi hành.

c) Nguyên nhân

Bên cạnh những nguyên nhân đã được nêu trong các báo cáo trước đây, những hạn chế, tồn tại trên còn xuất phát từ một số nguyên nhân khác như sau:

- Nhận thức của lãnh đạo một số cơ quan về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật chưa đúng mức, chưa quan tâm, bố trí thời gian, nguồn lực thỏa đáng cho công tác này.

- Chưa phát huy hết trách nhiệm của người đứng đầu tại một số cơ quan, đơn vị. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản chưa đảm bảo chất lượng, tiến độ chỉ mới dừng lại ở mức phê bình, rút kinh nghiệm, đánh giá việc hoàn thành công vụ, chưa đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Một số văn bản được giao, khoảng thời gian từ lúc luật, nghị quyết được thông qua đến lúc luật, nghị quyết có hiệu lực rất ngắn(). Trong khi đó, cơ quan chủ trì soạn thảo dự liệu khoảng thời gian có hiệu lực của luật chưa hợp lý để đảm bảo điều kiện triển khai thi hành, trong đó có việc ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan trong quá trình lập đề nghị, soạn thảo một số dự án luật, xây dựng các văn bản quy định chi tiết thời gian qua có nhiều cải thiện, nhưng có việc chưa thực sự hiệu quả, vẫn còn thiếu chặt chẽ kéo dài thời gian.

III. NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2022 VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Về thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ xây dựng các dự án trình Chính phủ

Ngày 22/8/2022, Chính phủ có Tờ trình số 258/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 (trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, thông qua theo quy trình 01 kỳ họp). Do đó, đề nghị Bộ Công an chủ động, khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội (nếu đề nghị bổ sung được thông qua).  Đồng thời, chuẩn bị ngay dự thảo văn bản quy định chi tiết.

Để thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, đề nghị các bộ: Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nội vụ chủ động soạn thảo các dự án: Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp thẩm định để trình Chính phủ trong, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

b) Nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua và các đề nghị đang được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình, tại Kỳ họp thứ 4, Chính phủ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội 16 dự án luật (Phụ lục số 1 - Phần C). Do đó đề nghị:

- Các Bộ: Công Thương; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Y tế và Thanh tra Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội rà soát, chỉnh lý các dự án: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi) để trình Quốc hội thông qua. Đồng thời, chủ động chuẩn bị kế hoạch triển khai thi hành các luật ngay sau khi Quốc hội thông qua.

- Các Bộ: Công an; Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẩn trương chuẩn bị dự thảo, phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến Đại biểu Quốc hội; chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp đối với các dự án, dự thảo: Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

- Các Bộ: Công Thương; Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Chính phủ trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 đối với các dự án: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 1).

c) Nhiệm vụ chuẩn bị cho Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Để chuẩn bị đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động lập đề nghị xây dựng các dự án luật trình Chính phủ xem xét, thông qua để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, nhất là các dự án luật đã được giao tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV mà Chính phủ đã rà soát và có báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo số 265/BC-CP ngày 09/8/2022 của Chính phủ).

Chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Về  xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong Quý IV năm 2022, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ:

- Hoàn thành việc trình, ban hành đối với 16 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 09 luật, nghị quyết đã có hiệu lực.

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, ban hành 35 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết hoặc nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (Phụ lục IV) đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

3. Một số đề xuất, kiến nghị

Để thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong những tháng tiếp theo của năm 2022, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, nợ ban hành văn bản; xác định rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, trình các dự án, dự thảo và ban hành văn bản quy định chi tiết.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ

Đối với công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật:

(i) Thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản số 301/TTg-PL ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng thể chế, pháp luật.

(ii) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình văn bản. Thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản; cương quyết không xem xét khen thưởng, đề bạt các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng nợ ban hành văn bản. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các bộ trong quá trình lập đề nghị, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo về phạm vi điều chỉnh giữa các dự án, dự thảo văn bản, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

(iii) Tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (ban hành kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Đối với các nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát hoặc nghiên cứu, xây dựng mới phải hoàn thành trước ngày 30/9/2022, đề nghị các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc khẩn trương báo cáo Chính phủ kết quả nghiên cứu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn được giao.

(iv) Tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án luật còn lại trong 3 tháng cuối năm 2022 (thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022) và các dự án luật đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

(v) Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các bộ trong quá trình lập đề nghị, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo về phạm vi điều chỉnh giữa các dự án, dự thảo văn bản, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Chủ động lập đề nghị xây dựng các dự án luật, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Đối với nhiệm vụ xây dựng văn bản quy định chi tiết:

(i) Đối với các văn bản đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc nhiệm vụ chủ trì soạn thảo của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tư pháp đề nghị Văn phòng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành;

Trong đó, lưu ý đối với 03 nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự thuộc trách nhiệm soạn thảo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, Quốc hội khóa XV đã tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, thông qua dự án Luật này. Tuy nhiên, đến nay các nghị định đã trình Chính phủ nhưng chưa được ban hành, đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các bộ khẩn trương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp.

(ii) Các Bộ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc hoàn thiện, chỉnh lý báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 15.

(iii) Đề nghị các bộ chủ động rà soát nội dung được giao quy định chi tiết trong các dự án luật sẽ được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XV, đề xuất văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết, trong đó nêu rõ tên văn bản được quy định chi tiết và điều, khoản, điểm giao quy định chi tiết; dự kiến tên văn bản quy định chi tiết từng điều, khoản, điểm và cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp, thời hạn trình ban hành, tập hợp các nội dung luật, nghị quyết giao cho địa phương quy định chi tiết gửi về Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý III/2022 và nhiệm vụ Quý IV/2022, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

# Footnotes

()  Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7, 8, 9/2022.

()  Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ về chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2022; Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 30/8/2022 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2022.

() Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

() Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an.

()   Theo Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

()  Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.