Phụ lục II

DANH MỤC VĂN BẢN NỢ CHƯA BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIÊU LỰC

(ĐƯỢC QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ KHÓA XIII ĐẾN NGÀY 25/9/2014)

(Kèm theo Báo cáo số 252/BC-BTP ngày 26/9/2014 của Bộ Tư pháp)

A. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

| TT | TÊN LUẬT | NGÀY CÓ HIỆU LỰC | CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QĐCT | SỐ LƯỢNG | TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH | THỜI HẠN TRÌNH | TÌNH TRẠNG HIỆN NAY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luật cơ yếu | 01/02/2012 | BQP | 01 | Nghị định quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu | Tháng 11/2013 | Đang soạn thảo - Theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn trình dự thảo Nghị định là tháng 11/2013. - Công văn 2376/VPCP-NC ngày 08/4/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho lùi thời hạn trình đến tháng 12/2014 do còn nhiều vấn đề mới phức tạp cần có thời gian nghiên cứu, khảo sát thực tế. |
|  | Luật giáo dục đại học | 01/01/2013 | BGD&ĐT | 03 | Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học | Tháng 10/2012 | Đã trình - Theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg, thời hạn trình Chính phủ là tháng 12/2012. - Ngày 20/01/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn 126/VPCP-TH về việc lùi thời hạn trình đến tháng 5/2014. - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ ngày 09/6/2014 theo Tờ trình số 432/TTr-BGDĐT. - Hiện Bộ đang tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ. |
|  |  |  |  |  | Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học | Tháng 11/2012 | Đang soạn thảo - Theo Kế hoạch trình Chính phủ tháng 11/2012. - Ngày 20/01/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn 126/VPCP-TH về việc lùi thời hạn trình đến tháng 10/2014. - Ngày 14/8/2014, đã làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam để xin ý kiến chỉ đạo về dự thảo. |
|  |  |  |  |  | Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học | Tháng 12/2012 | Đã thẩm định Do có sự chuyển giao nhiệm vụ giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Công văn số 10690/VPCP-KTTH ngày 26/12/2012 Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ không ghi thời hạn trình. - Ngày 20/01/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn 126/VPCP-TH về việc lùi thời hạn trình đến tháng 6/2014. Ngày 12/8/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6131/VPCP-KGVX cho lùi thời hạn trình đến tháng 10/2014. - Ngày 10/9/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đến Bộ Tư pháp để thẩm định (Công văn số 4898/BGDĐT-KHTC). - Ngày 22/9/2014, Bộ Tư pháp đã tổ họp tư vấn thẩm định đối với dự thảo Nghị định này. |
|  | Luật tài nguyên nước | 01/01/2013 | BTN&MT | 02 | Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước (Đ.31) | Tháng 11/2014 | Đã thẩm định - Công văn 26/VPCP-TH ngày 20/01/2014, Nghị định được bổ sung vào chương trình Chính phủ năm 2014. Thời hạn trình đối với dự thảo Nghị định là tháng 11/2014. - Ngày 25/6/2014 BTNMT có Công văn số 2628/BTNMT-TNN đề nghị BTP thẩm định. - Bộ Tư pháp đã thẩm định, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ. |
|  |  |  |  |  | Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Đ 41) | Tháng 11/2014 | Đang soạn thảo - Theo Công văn số 126/VPCP-TH ngày 20/01/2014, Nghị định này được bổ sung vào chương trình xây dựng văn bản của Chính phủ năm 2014 với thời hạn trình vào tháng 11/2014 - Hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương |
|  | Luật xử lý vi phạm hành chính | 01/7/2013 | BTN&MT | 01 | Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai | Tháng 5/2014 | Đã trình - Theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg, phải trình vào tháng 3/2013. Tuy nhiên, do Luật đất đai mới được ban hành, có hiệu lực 01/7/2014. Ngày 20/10/2014, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 126/VPCP-TH cho lùi đến tháng 5/2014. - Ngày 17/7/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trưởng đã trình Chính phủ (Tờ trình số 47/TTr-BTNMT). - Hiện đang tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ để nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định. |
|  |  |  | NHNN | 01 | Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng | Tháng 01/2013 | Đã trình - Theo Quyết định 1473/QĐ-TTg, thời hạn trình tháng 01/2013. - Ngày 27/9/2013, NHNN có Công văn số 7160/NHNN-PC xin điều chỉnh thời hạn trình đến tháng 12/2013. - Tháng 12/2013, NHNN đã trình Chính phủ. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chỉ đạo chờ Nghị định thay thế Nghị định số 91/1999/NĐ-CP và Quyết định thay thế Quyết định số 83/2009/QĐ-TTg. - Ngày 19/6/2014, NHNN đã trình lại Chính phủ (Tờ trình số 75/TTr-NHNN). - Ngày 5/8/2014, NHNN đã làm việc với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ để thống nhất, hoàn thiện dự thảo. - Ngày 11/8/2014, NHNN đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ (Tờ trình số 109/TTr-NHNN). |
|  | Bộ luật lao động | 01/5/2013 | BNV | 01 | Nghị định quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu | Tháng 02/2013 | Đã trình - Theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn trình là tháng 02/2013. - Ngày 29/8/2013, Bộ LĐTB&XH đã trình Chính phủ (Tờ trình số 63/TTr-BLĐTBXH). - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, TTg, Bộ LĐTB&XH chủ trì phối hoàn thiện dự thảo (Công văn 943/LĐTBXH-BHXH ngày 28/3/2014). Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội không đồng ý về việc kéo dài tuổi hưu trong dự án Luật bảo hiểm xã hội. - Ngày 31/7/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5780/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo đó giao Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu soạn thảo. - Hiện Bộ Nội vụ đang nghiên cứu chỉnh lý. |
|  | Luật Thủ đô | 01/7/2013 | UBND TP. Hà Nội | 01 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị để lập quy hoạch, thiết kế đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng | Tháng 06/2013 | Đã trình - Căn cứ vào Quyết định số 303/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian trình Chính phủ là tháng 06/2013. - Ngày 02/7/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã trình. |
|  |  |  | BXD | 01 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị | Tháng 06/2013 | Đã trình - Ngày 04/11/2013, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ. - Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành hoàn thiện Dự thảo. |
|  | Luật khoa học và công nghệ | 01/01/2014 | BKH&CN | 01 | Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN | Tháng 10/2013 | Đã trình - Theo Quyết định 1392/QĐ-TTg, thời hạn trình tháng 10/2013. - Ngày 11/12/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Chính phủ (Tờ trình số 4107/TTr-BKHCN). - Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ngày 19/5/2014, Bộ KH&CN đã có Công văn 1765/BKHCN-TC tiếp thu, giải trình ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. - Sau khi tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hiện đã trình lại Chính phủ. |
|  | Luật phòng, chống thiên tai | 01/05/2014 | BNN&PTNN | 01 | Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai | Tháng 3/2014 | Đã trình - Ngày 14/4/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Chính phủ (Tờ trình số 1125/TT-BNN-TCTL). - Ngày 18/6/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định (Công văn số 1972/BC-BNN-TCTL). - Ngày 18/7/2014, Văn phòng Chính phủ đã lấy ý kiến thành viên chính phủ (Công văn số 5419/VPCP-KTTH). - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ và trình lại |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam | 26/6/2014 | BTP | 01 | Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam | 30/8/2014 | Đã trình - Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 46/TTr-BTP ngày 29/8/2014 - Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ đang hoàn thiện hồ sơ để gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ. |
|  | Luật đấu thầu | 01/7/2014 | BKH&ĐT | 01 | Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư | 15/4/2014 | Đã thẩm định |
| Tổng số: 10 luật | Tổng số văn bản: 15 văn bản (13 nghị định, 02 quyết định) |

B. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

| TT | TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH | NGÀY CÓ HIỆU LỰC | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ LƯỢNG | TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT | THỜI HẠN TRÌNH | TÌNH TRẠNG HIỆN NAY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luật giám định tư pháp | 01/01/2013 | BCA | 01 | Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự |  | Đang soạn thảo - Đã xây dựng dự thảo và gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan. - Hiện nay BCA đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ thẩm định. |
|  |  |  | BYT | 01 | Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức GĐTP công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần |  | Đang soạn thảo Đang gửi xin ý kiến các đối tượng chịu sự điều chỉnh và Sở Y tế các tỉnh - dự kiến ban hành Quý I/2015 |
|  | Luật giáo dục đại học | 01/01/2013 | BGD&ĐT | 03 | Thông tư quy định chuẩn tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ |  | Đang soạn thảo Đang xin ý kiến các cơ sở giáo dục đại học |
|  |  |  |  |  | Thông tư ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học |  | Đang soạn thảo Ngày 14/8/2014, Bộ đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. |
|  |  |  |  |  | Thông tư quy định các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đối với các trình độ đào tạo của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài |  | Đã trình (gộp vào Thông tư hướng dẫn Nghị định số 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục) |
|  | Luật tài nguyên nước | 01/01/2013 | BTN&MT | 02 | Thông tư quy định định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước |  | Đang soạn thảo Hiện Bộ đã xây dựng xong dự thảo 1 để gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan. |
|  |  |  |  |  | Thông tư quy định về điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước |  | Đã thẩm định Hiện đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư theo ý kiến thẩm định để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành. |
|  | Luật phòng, chống tác hại thuốc lá | 01/05/2013 | BYT | 01 | Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu (K3 Đ23) |  | Đã thẩm định Bộ Công Thương có Công văn số 6568 giải trình và đề nghị chấm dứt Quyết định số 78/QĐ-TTg điều chỉnh hàm lượng tar/nicotin cho phù hợp với thực tế. Giao Bộ Y tế xây dựng quy chuẩn đối với thuốc lá điếu. Do vậy, Bộ Y tế tiếp tục xây dựng quy chuẩn Việt Nam đối với thuốc lá điếu cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật điện lực | 01/07/2013 | BCT | 01 | Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ |  | Đã thẩm định - Do Luật có những quy định mang tính định hướng về thị trường điện cạnh tranh và giá dịch vụ phụ trợ. Cơ chế này chưa được áp dụng ngay mà dự kiến sẽ được thí điểm năm 2015 nên hiện chưa cần phải ban hành ngay thông tư này. - Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo Thông tư, tuy nhiên do còn nhiều vấn đề có ý kiến khác nhau nên Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thuê tư vấn quốc tế xây dựng tiêu chí, hình thức lựa chọn các nhà máy cung cấp dịch vụ phụ trợ, cơ chế thanh toán và mẫu hợp đồng để hoàn thiện. Dự kiến ban hành vào năm 2015. |
|  | Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng | 01/09/2013 | BLĐTB&XH | 01 | Thông tư hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo |  | Đã thẩm định - Ban đầu dự kiến là Thông tư liên tịch giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, rà soát nhận thấy nhiều nội dung đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH nên sau khi nghiên cứu, rà soát hai Bộ đã trao đổi, thống nhất với hình thức thông tư do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành. - Hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chỉnh lý lại. |
|  | Luật khoa học và công nghệ | 01/01/2014 | BKH&CN | 02 | Thông tư quy định Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 61) |  | Đang soạn thảo Đang nghiên cứu xây dựng dự thảo do nội dung của Thông tư này phụ thuộc vào nội dung của Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN nên còn phải chờ Nghị định. |
|  |  |  |  |  | Thông tư quy định về tiêu chí và phương pháp đánh giá tổ chức KH&CN (Điều 17 Luật KH&CN) |  | Đang soạn thảo |
|  |  |  | BNV và BKH&CN | 01 | Thông tư liên tịch quy định về chức danh và mã số chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ (Điều 19 Luật KH&CN) |  | Đã trình |
|  | Luật giáo dục quốc phòng an ninh | 01/01/2014 | BQP | 01 | Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng an ninh của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề |  | Đã thẩm định và trình lãnh đạo Bộ Đang chờ Thủ tướng ký phê duyệt Đề án quy hoạch các trường trong quân đội để ký ban hành. |
|  | Luật phòng, chống thiên tai | 01/05/2014 | BNN&PTNT | 01 | Thông tư quy định về tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn trước thiên tai đối với công trình phòng, chống thiên tai |  | Đang soạn thảo |
|  |  |  | BNN&PTNT và BKH&ĐT | 01 | Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai |  | Đang soạn thảo Đã thành lập tổ soạn thảo và hiện đang xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch. |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng | 01/6/2014 | BQP | 01 | Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong quân đội nhân dân Việt Nam |  | Đã trình |
|  | Luật đấu thầu | 01/7/2014 | BYT | 01 | Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá |  | Đang soạn thảo Đã xây dựng dự thảo Thông tư, hiện Bộ Y tế đang gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy | 01/7/2014 | BCA | 01 | Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy |  | Đã tổ chức lấy ý kiến (Hiện cơ quan chủ trì đang tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân). |
| Tổng số 12 luật, pháp lệnh (11 luật và 01 pháp lệnh) | Tổng số 19 văn bản, gồm: + 16 thông tư + 03 thông tư liên tịch. |