| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 278/BC-BTP | Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2015 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

của Chính phủ và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật,

pháp lệnh trong Quý III/2015 và nhiệm vụ Quý IV/2015

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý III/2015 và nhiệm vụ Quý IV/2015 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong Quý III/2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Chính phủ đã ban hành 03 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 03 quyết định() để chỉ đạo, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy định chi tiết. Đặc biệt, ngày 23/7/2015, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1153/TTg-PL chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tập trung thời gian, nguồn lực bảo đảm tiến độ và chất lượng soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh. Trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh cần chủ động phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành và cơ quan của Quốc hội; không giao các Bộ ban hành thông tư liên tịch để bảo đảm phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình văn bản; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý trách nhiệm nghiêm minh, kịp thời đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản; ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hết số văn bản nợ đọng trước ngày 15/9/2015.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã ban hành 03 văn bản, tổ chức các cuộc họp để đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan rà soát, lập danh mục văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch, chỉ thị triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; đồng thời, tổ chức làm việc với một số Bộ có khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để nghiên cứu, thảo luận và đề ra các giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã tổ chức các phiên họp của Hội đồng tư vấn thẩm định để cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG QUÝ III/2015

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Trong Quý III/2015, các Bộ đã trình Chính phủ 14 dự án luật, pháp lệnh (Xin xem Phụ lục I). Riêng đối với dự án Luật quy hoạch, trên cơ sở ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, ngày 13/9/2015, Chính phủ đã có Tờ trình số 248/TTr-CP đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho lùi thời hạn trình từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIII sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV.

Ngoài ra, trong Quý III/2015, Bộ Tư pháp đã tham mưu, giúp Chính phủ hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Theo Chương trình Phiên họp thường kỳ tháng 9/2015, Bộ Tư pháp trình Chính phủ dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ Tài chính trình Chính phủ cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

b) Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

Trong Quý III/2015, các Bộ, cơ quan ngang bộ đã phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý 10 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10; chỉnh lý, hoàn thiện 04 dự án luật, dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 theo quy trình một kỳ họp (Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng(); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chế định Thừa phát lại()). Đồng thời, chỉnh lý, hoàn thiện 10 dự án luật theo ý kiến của Chính phủ để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 (gồm cả dự án Luật quy hoạch, đang xin lùi thời hạn trình, như đã báo cáo ở trên), (Tình hình cụ thể xin xem Phụ lục II).

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong Quý III/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 125 văn bản (48 nghị định, 04 quyết định, 62 thông tư, 11 thông tư liên tịch), bao gồm:

+ 102 văn bản (37 nghị định, 03 quyết định, 52 thông tư, 10 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 34 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực;

+ 23 văn bản (11 nghị định, 01 quyết định, 10 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 04 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016, trong đó, có 06 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hộ tịch, Luật bảo hiểm xã hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt phải trình Chính phủ trong Quý III/2015().

b) Kết quả tính đến ngày 28/9/2015:

* Đối với 102 văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 22/102 văn bản (11 nghị định, 01 quyết định, 09 thông tư, 01 thông tư liên tịch), đạt 21,57% (Xin xem Phụ lục III). Còn 80/102 văn bản (26 nghị định, 02 quyết định, 43 thông tư, 09 thông tư liên tịch) nợ chưa được ban hành, chiếm 78,43% (Xin xem Phụ lục IV). Có thể phân loại 80 văn bản nợ đọng nêu trên theo các tiêu chí sau:

- Theo quy trình xây dựng văn bản:

+ Đang soạn thảo: 43 văn bản (02 nghị định, 36 thông tư, 05 thông tư liên tịch);

+ Đã thẩm định: 08 văn bản (03 nghị định, 04 thông tư, 01 thông tư liên tịch);

+ Đã trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành: 29 văn bản (21 nghị định, 02 quyết định, 03 thông tư, 03 thông tư liên tịch).  Đối với 23 nghị định, quyết định đã trình, Văn phòng Chính phủ đã và đang tiến hành thủ tục xin ý kiến thành viên Chính phủ 06 nghị định; làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành 08 nghị định và 01 quyết định. Còn lại 07 nghị định, 01 quyết định đã được Văn phòng Chính phủ gửi lại các Bộ để chỉnh lý, hoàn thiện sau khi có ý kiến thành viên Chính phủ.

- Theo cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ ĐỌNG |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT | TTLT |
|  | Bộ Lao động, Thương binh và XH | 16 | 01 | 02 | 13 |  |
|  | Bộ Quốc phòng | 13 | 03 |  | 05 | 05 |
|  | Bộ Xây dựng | 11 | 04 |  | 07 |  |
|  | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 09 | 06 |  | 03 |  |
|  | Bộ Y tế | 08 |  |  | 07 | 01 |
|  | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 06 | 01 |  | 04 | 01 |
|  | Bộ Công an | 05 | 03 |  | 01 | 01 |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 03 | 01 |  | 02 |  |
|  | Bộ Giao thông vận tải | 03 | 03 |  |  |  |
|  | Bộ Tài chính | 03 | 03 |  |  |  |
|  | Bộ Nông nghiệp và PTNT | 02 |  |  | 01 | 01 |
|  | Ngân hàng Nhà nước | 01 | 01 |  |  |  |
| Tổng số | 80 | 26 | 02 | 43 | 09 |

* Đối với 23 văn bản quy định chi tiết thi hành 04 luật chưa có hiệu lực thi hành, hiện đang được các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, soạn thảo để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. Đối với 06 nghị định phải trình Chính phủ trong Quý III/2015, các Bộ Tài chính, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ đúng thời hạn 04 nghị định; còn 02 nghị định quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội chưa được cơ quan chủ trì soạn thảo trình Chính phủ (Tình hình cụ thể xin xem Mục I Phần A và Mục I Phần B Phụ lục V).

c) Chất lượng của văn bản thông qua công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Trong Quý III/2015, Bộ Tư pháp đã tham gia ý kiến, đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ 88/103 thủ tục hành chính tại 26 dự thảo văn bản (chiếm 85%); thẩm định 23 dự thảo văn bản, trong đó đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ 63/67 thủ tục hành chính (chiếm 94%). Kiểm tra 452 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương, trong đó có 12 văn bản là Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Bước đầu phát hiện 19 văn bản có dấu hiệu sai về thẩm quyền, nội dung theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP, trong đó chỉ có 02 văn bản là thông tư quy định chi tiết thi hành luật được ban hành trong tháng 9/2014 và tháng 3/2015. Trong số các văn bản quy định chi tiết được ban hành trong Quý III/2015, bước đầu chưa phát hiện văn bản nào có dấu hiệu trái pháp luật.

Qua kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, về cơ bản nội dung của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được ban hành trong Quý III/2015 đã bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và bảo đảm tính khả thi. Các quy định về thủ tục hành chính đã được “sàng lọc” kỹ, bảo đảm có chất lượng. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu; tình trạng chép lại nội dung của luật, pháp lệnh cơ bản đã được khắc phục.

III. NHIỆM VỤ TRONG QUÝ IV/2015

1. Công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ trình Chính phủ

Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ() về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong Quý IV/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ 07 dự án, dự thảo văn bản, cụ thể như sau:

- Dự án Luật cảnh vệ trình Chính phủ cho ý kiến trong tháng 10/2015. Dự án Luật này đã được Bộ Tư pháp thẩm định. Hiện Bộ Công an đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật và hồ sơ kèm theo để trình Chính phủ đúng tiến độ.

- Dự án Pháp lệnh quản lý thị trường trình Chính phủ cho ý kiến trong tháng 10/2015. Hiện, dự án này đã được Bộ Tư pháp thẩm định.

- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chế định Thừa phát lại. Hiện, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết theo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 41, dự kiến trình Chính phủ đầu tháng 10/2015.

- Dự án Luật biểu tình trình Chính phủ cho ý kiến trong tháng 11/2015. Tại Phiên họp chuyên đề tháng 7/2015, Bộ Công an đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến về định hướng lớn xây dựng dự án Luật. Hiện, Bộ Công an đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và đang tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

- Trình Chính phủ cho ý kiến 03 dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong tháng 11/2015 (Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên). Hiện các dự thảo nghị quyết này đang được Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính nghiên cứu soạn thảo.

b) Nhiệm vụ phối hợp, chỉnh lý và trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

- Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chế định Thừa phát lại để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện 09 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 (không bao gồm dự án Luật quy hoạch).

- Chỉnh lý, hoàn thiện 01 dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp theo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 41 và 05 dự án, dự thảo để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến (Pháp lệnh quản lý thị trường; Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên; Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật tổ chức Chính quyền địa phương; Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên).

2. Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

- Tiếp tục xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 166 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, cụ thể:

+ Hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 80 văn bản nợ đọng quy định chi tiết 26 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực nêu tại Phụ lục IV;

+ Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 86 văn bản nêu tại Phụ lục V, trong đó có 23 văn bản (11 nghị định, 01 quyết định, 10 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 04 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 và 63 văn bản (22 nghị định, 03 quyết định, 37 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết thi hành 08 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, có hiệu lực trong năm 2016 và đầu năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thi hành các luật sẽ có hiệu lực trong năm 2016 và 2017. Tiếp tục đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật, tăng cường năng lực phản ứng chính sách, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn.

- Xây dựng báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015).

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Trong Quý III/2015, nhiệm vụ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các Bộ, cơ quan ngang Bộ là rất nặng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quan tâm chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều cố gắng trong công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh, theo đó số lượng các dự án luật, pháp lệnh được chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội là rất lớn với 11 dự án, trong đó có nhiều dự án luật quan trọng nhằm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 như Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), Luật tiếp cận thông tin, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật ban hành quyết định hành chính. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ đã rà soát, lồng ghép nội dung, hạn chế số lượng văn bản cần ban hành để tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản. Về cơ bản các văn bản quy định chi tiết được ban hành trong Quý III/2015 đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, khả thi.

b) Tồn tại, hạn chế

- Dự án Luật quy hoạch vẫn phải xin lùi thời hạn trình Quốc hội.

- Mặc dù, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hết số văn bản nợ đọng trước ngày 15/9/2015. Tuy nhiên, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết còn chậm có sự chuyển biến, nhất là ở giai đoạn nghiên cứu soạn thảo, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, xin ý kiến thành viên Chính phủ. Số lượng văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng là rất lớn, với 80 văn bản, tăng 46 văn bản so với Quý III/2014 (34 văn bản), đặc biệt là có 43 văn bản nợ đọng vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu, soạn thảo, trong đó chủ yếu là thông tư và thông tư liên tịch. Trong số văn bản nợ đọng, có một số văn bản quy định chi tiết các luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp...

- Trong số 22 văn bản quy định chi tiết đã ban hành trong Quý III/2015 thì không có văn bản nào có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh.

c) Nguyên nhân

Về nguyên nhân khách quan, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải xây dựng một số rất lớn các dự án luật, pháp lệnh. Số lượng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực phải ban hành trong Quý III/2015 cũng là rất lớn, với 102 văn bản, tăng 40 văn bản so với cùng kỳ năm 2014 (62 văn bản). Nội dung của nhiều dự án, dự thảo văn bản quy định những vấn đề mới, phức tạp(), chưa có cơ sở thực tiễn hoặc liên quan đến việc đàm phán, ký kết các Hiệp định, điều ước quốc tế() dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian nghiên cứu, soạn thảo. Việc xin lùi thời hạn trình dự án Luật quy hoạch, vì dự án Luật có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau và liên quan đến nội dung của nhiều luật, do vậy cần có thêm thời gian để nghiên cứu kỹ hơn, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật. Mặt khác, Quý III/2015 là thời gian cao điểm mà các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề cấp bách về phát triển kinh tế kinh tế - xã hội.

Về nguyên nhân chủ quan, Lãnh đạo một số Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc, ưu tiên, tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; chưa lường trước được những khó khăn, vướng mắc trong việc định hướng chính sách, nghiên cứu xây dựng dự án, dự thảo văn bản. Một số trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thực hiện nghiêm các quy định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết như yêu cầu về việc hạn chế nội dung giao quy định chi tiết trong dự án luật, pháp lệnh, trình dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo dự án luật, pháp lệnh trong trường hợp có nội dung giao quy định chi tiết dẫn đến tình trạng lúng túng, chậm trễ trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Công tác phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết chưa thực sự chặt chẽ, nhất là công tác phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong quá trình xây dựng, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh liên quan đến nội dung giao quy định chi tiết, thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh.

2. Kiến nghị

Nhằm bảo đảm chất lượng soạn thảo và tiến độ trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình năm 2015, đặc biệt là khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết rất lớn hiện nay, ngoài các giải pháp như đã đề xuất tại các Báo cáo trước đây, Bộ Tư pháp xin kiến nghị một số giải pháp như sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản; thực hiện kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm ban hành, nợ đọng văn bản quy định chi tiết gắn với việc tổng kết nhiệm kỳ của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp xây dựng báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thi hành Nghị quyết số 67/2013/QH13, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015); chủ động tham gia giải trình, chất vấn của Đại biểu Quốc hội về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt hơn đối với công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hạn chế nội dung giao quy định chi tiết trong dự án luật, pháp lệnh, chủ động xây dựng, trình dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo dự án luật, pháp lệnh trong trường hợp có nội dung giao quy định chi tiết nhằm khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế; giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo văn bản với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ của các dự án, dự thảo văn bản.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật quy hoạch theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ. Theo đó, cần làm rõ phạm vi điều chỉnh; các nguyên tắc quản lý quy hoạch; phạm vi nội dung và mối quan hệ giữa các loại quy hoạch; trình tự, thủ tục lập, thẩm định, điều chỉnh quy hoạch, trong đó cần xác định rõ đối với từng loại quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch cấp vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất...

- Các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước khẩn trương xây dựng, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 80 văn bản còn nợ đọng nêu tại Phụ lục IV; chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, trao đổi, thống nhất hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những văn bản có nội dung phức tạp, nhạy cảm, còn nhiều ý kiến khác nhau; tổ chức hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong khoảng thời gian luật, pháp lệnh đã có hiệu lực nhưng chưa có văn bản quy định chi tiết, nhất là đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp; chủ động tham gia giải trình, chất vấn của Đại biểu Quốc hội về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Các Bộ, ngành có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 86 văn bản quy định chi tiết thi hành 12 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Kỳ họp thứ 9, sẽ có hiệu lực trong năm 2016 và đầu năm 2017 nêu tại Phụ lục V cần chủ động tổ chức nghiên cứu soạn thảo, hoàn tất thủ tục, hồ sơ để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền bảo đảm chất lượng, tiến độ của văn bản, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, nhất là đối với các luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

- Văn phòng Chính phủ tăng cường công tác thẩm tra hồ sơ các văn bản quy định chi tiết, chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn tất hồ sơ, thủ tục xin ý kiến thành viên Chính phủ đối với 06 nghị định đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi trình; đồng thời, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành 08 nghị định và 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã được các Bộ trình lại sau khi chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý III/2015 và nhiệm vụ Quý IV/2015, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Đinh Trung Tụng |
| --- | --- |

# Footnotes

() Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 05/8/2015 về Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2015; Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 06/82015 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7; Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 07/9/2015 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.

() Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 07/8/2015 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2015 và năm 2016; Quyết định số 1616/QĐ-TTG ngày 15/9/2015 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật ngân sách nhà nước và Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

()  Theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng đã được nâng lên thành Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng.

() Chính phủ đề nghị bổ sung 02 dự án, dự thảo này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

()  Theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

()  Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 07/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật ngân sách nhà nước.

() Luật biểu tình, Luật về hội, Luật quy hoạch, Luật tiếp cận thông tin.

() Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học; Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu.