| HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 636/QĐ- HĐTVTĐ | Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016 |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 11/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1480/QĐ-HĐTVTĐ ngày 24/6/2014 của Chủ tịch Hội đồng về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các năm 2014-2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng, thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Các cơ quan có đại diện là thành viên HĐ; - Thành viên HĐ, thành viên Tổ giúp việc; - Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp(để biết); - Lưu: VT, Vụ PLHSHC (5b). | TM. HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Hà Hùng Cường |
| --- | --- |

| HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp

triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-HĐTVTĐ  ngày 08  tháng 04 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Hội đồng) đã được quy định tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2016.

2. Yêu cầu

- Nội dung Kế hoạch bảo đảm bám sát Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, của Chính phủ và tiến độ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội;

- Phân công hợp lý, cụ thể trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong quá trình hoạt động của Hội đồng;

- Bảo đảm hoạt động của Hội đồng hiệu quả, kịp thời, linh hoạt, tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên Hội đồng với các cơ quan soạn thảo, thẩm định dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng ký ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng

a) Nội dung hoạt động:

- Xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng; tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị liên quan; chỉnh lý, hoàn thiện trước khi trình Chủ tịch Hội đồng ký ban hành.

b) Thời gian thực hiện: Tháng 4/2016.

c) Trách nhiệm thực hiện: Chủ tịch Hội đồng, cơ quan thường trực (Bộ Tư pháp).

2. Tổ chức họp Hội đồng/Nhóm của Hội đồng để cho ý kiến về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, định hướng cơ bản, hoặc về nội dung của các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp

a) Nội dung hoạt động:

- Hội đồng/các Nhóm của Hội đồng tổ chức họp cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội (nội dung nhiệm vụ, phân công trách nhiệm được thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng và Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

- Thành viên Hội đồng được cử tham gia các hội đồng thẩm định/hội đồng tư vấn thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập để cho ý kiến thẩm định về các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp.

- Hội đồng/các Nhóm có thể cho ý kiến về một hoặc một số dự án luật, pháp lệnh trong cùng một cuộc họp. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quyết định việc lấy ý kiến tư vấn độc lập của các thành viên Hội đồng về mục tiêu, định hướng cơ bản hoặc nội dung của các dự án luật, pháp lệnh cụ thể.

b) Thời gian thực hiện: Cả năm 2016 (theo dự kiến tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này và tiến độ thực tế của các dự án luật, pháp lệnh).

c) Trách nhiệm thực hiện: Hội đồng/các Nhóm của Hội đồng, Tổ giúp việc của Hội đồng, Bộ Tư pháp, cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Xây dựng Bộ tiêu chí về cụ thể hóa quy định, nội dung, tinh thần của Hiến pháp năm 2013

a) Nội dung hoạt động

Phân công thành viên Hội đồng nghiên cứu, xây dựng một bộ tài liệu hướng dẫn về các tiêu chí bảo đảm cụ thể hóa quy định, nội dung, tinh thần của Hiến pháp năm 2013 trong soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, phản biện, giám sát các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Bộ tiêu chí được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển Bộ tài liệu hướng dẫn lấy ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Ban chỉ đạo về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ xây dựng và kết quả các phiên họp của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án Luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong giai đoạn 2014-2016.

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

c) Trách nhiệm thực hiện: Thành viên Hội đồng, thành viên Tổ giúp việc, cơ quan thường trực (Bộ Tư pháp).

4. Tổ chức họp và báo cáo định kỳ hoạt động của Hội đồng

a) Nội dung hoạt động:

- Hội đồng họp định kỳ hàng quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; đánh giá kết quả hoạt động và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động của Hội đồng, các Nhóm của Hội đồng.

- Hội đồng họp sơ kết hoạt động năm 2015 và triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng.

- Hội đồng họp tổng kết hoạt động của Hội đồng giai đoạn 2014-2016.

- Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Hội đồng, kết quả hoạt động cho ý kiến của Hội đồng đối với các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp được thực hiện trong năm 2016. Thông tin về hoạt động của Hội đồng được tổng hợp trong Báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thi hành Hiến pháp.

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 (theo dự kiến tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

c) Trách nhiệm thực hiện: Hội đồng, Tổ giúp việc của Hội đồng, Bộ Tư pháp; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

5. Tổ chức phiên họp, hội thảo, tọa đàm khác của Hội đồng

a) Nội dung hoạt động:

- Tổ chức 02 hội thảo, tọa đàm của Hội đồng, gồm: (1) Hội thảo góp ý dự thảo Bộ tiêu chí về tính hợp hiến trong hoạt động xây dựng, thẩm định, thẩm tra luật, pháp lệnh và (2) Hội thảo về việc cụ thể hóa nguyên tắc hạn chế quyền trong các dự án luật, pháp lệnh.

- Tổ chức các phiên họp của Hội đồng để cho ý kiến về các vấn đề khác khi cần thiết và được Chủ tịch Hội đồng đồng ý.

b) Thời gian thực hiện: Quý II, quý III năm 2016.

c) Trách nhiệm thực hiện: Tổ giúp việc của Hội đồng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, một số chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

III. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Tổ giúp việc của Hội đồng do ngân sách nhà nước bảo đảm; được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Bộ Tư pháp và sử dụng theo quy định tài chính hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc của Hội đồng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia Hội đồng, Tổ giúp việc của Hội đồng có trách nhiệm theo dõi và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức là thành viên Hội đồng hoặc Tổ giúp việc của Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ được giao theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

2. Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm làm đầu mối tổ chức các phiên họp, cuộc họp của Hội đồng, Thường trực Hội đồng và Tổ giúp việc của Hội đồng; bảo đảm các điều kiện hoạt động của Hội đồng và Tổ giúp việc; theo dõi, đôn đốc hoạt động của các Nhóm.

3. Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị xây dựng pháp luật và các đơn vị liên quan) tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Hội đồng;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng pháp luật và các cơ quan, đơn vị liên quan để theo dõi tiến độ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị và phối hợp với đơn vị chủ trì theo dõi, thẩm định dự án luật, pháp lệnh tổ chức cuộc họp của Hội đồng/Nhóm.

4. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm:

- Theo dõi, tổ chức thẩm định các dự án luật, pháp lệnh được phân công; mời thành viên Hội đồng tham gia các Hội đồng thẩm định/tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh do đơn vị chủ trì thẩm định;

- Kịp thời phối hợp với Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính đề xuất thời gian, hình thức và tổ chức họp Nhóm, họp toàn thể Hội đồng để cho ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp mà đơn vị được giao chủ trì theo dõi;

- Chịu trách nhiệm về mặt nội dung cuộc họp của Nhóm và Hội đồng, xây dựng báo cáo của Nhóm và Hội đồng về dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp mà đơn vị được giao chủ trì theo dõi (theo phân công cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

5. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh, các thành viên Hội đồng, thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch Hội đồng xem xét, giải quyết./.

Phụ lục

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH

TRỰC TIẾP TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

(Ban hành kèm theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp)

| STT | Nhiệm vụ/hoạt động | Dự kiến hoạt động của Hội đồng/Nhóm của Hội đồng | Trách nhiệm thực hiện | Cơ quan phối hợp | Dự kiến tiến độ thực hiện | Đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo dõi, tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng |  | Chủ tịch Hội đồng, Bộ Tư pháp |  | Tháng 3/2016 | Vụ PLHSHC |
| II | Cho ý kiến về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, định hướng cơ bản xây dựng, hoặc về nội dung của các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội |  |  |  |  |  |
| 1 | Luật biểu tình | Họp Nhóm 2 và toàn thể Hội đồng cho ý kiến đối với dự thảo Luật | Hội đồng, Nhóm 2, TGV Hội đồng, Bộ Tư pháp | Bộ Công an | Quý I/2016 (đã thực hiện) | Vụ PLHSHC |
| 6 | Luật quốc phòng (sửa đổi) | Họp Nhóm 4 cho ý kiến về nội dung dự án Luật | Nhóm 4, TGV Hội đồng, Bộ Tư pháp | Bộ Quốc phòng | Tháng 5/2016 | Vụ PLHSHC |
| 7 | Luật Công an xã | Họp Nhóm 4 và toàn thể Hội đồng cho ý kiến về nội dung dự án Luật | Hội đồng, Nhóm 4, TGV Hội đồng, Bộ Tư pháp | Bộ Công an | Tháng 6/2016 | Vụ PLHSHC |
| 8 | Luật chứng thực | Họp Nhóm 3 cho ý kiến về nội dung dự án Luật | Nhóm 3, TGV Hội đồng, Bộ Tư pháp | Bộ Tư pháp | Tháng 5/2016 | - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (về nội dung); - Vụ PLHSHC (về hành chính) |
| 9 | Luật về máu và tế bào gốc | Họp Nhóm 3 cho ý kiến về nội dung dự án luật | Nhóm 3, TGV Hội đồng, Bộ Tư pháp | Bộ Y tế | Tháng 5/2016 | Vụ PLHSHC |
| 11 | Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) | Họp Nhóm 1 cho ý kiến về nội dung dự án Luật | Nhóm 1, TGV Hội đồng, Bộ Tư pháp | Thanh tra Chính phủ | Tháng 6/2016 | Vụ PLHSHC |
| 12 | Luật quản lý ngoại thương | Họp Nhóm 3 và toàn thể Hội đồng cho ý kiến về nội dung dự án Luật | Nhóm 3, TGV Hội đồng, Bộ Tư pháp | Bộ Công thương | Tháng 4/2016 | - Vụ PLQT (về nội dung); - Vụ PLHSHC (về hành chính) |
| 13 | Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ | Họp Nhóm 4 và toàn thể Hội đồng cho ý kiến về nội dung dự án Luật | Hội đồng, Nhóm 4, TGV Hội đồng, Bộ Tư pháp | Bộ Công an | Tháng 5/2016 | Vụ PLHSHC |
| 14 | Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ | Họp Nhóm 3 và toàn thể Hội đồng cho ý kiến về nội dung dự án luật | Hội đồng, Nhóm 3, TGV Hội đồng, Bộ Tư pháp | Bộ Kế hoạch và đầu tư | Tháng 6/2016 | - Vụ PLDSKT (về nội dung); - Vụ PLHSHC (về hành chính) |
| 15 | Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) | Họp Nhóm 3 để cho ý kiến về nội dung dự án pháp lệnh | Nhóm 3, TGV Hội đồng, Bộ Tư pháp | Bộ Tài chính | Tháng 3/2016 | - Vụ PLDSKT (về nội dung); - Vụ PLHSHC (về hành chính) |
| 17 | Luật năng lượng nguyên tử (sửa đổi) | Họp Nhóm 3 cho ý kiến về nội dung dự án Luật | Nhóm 3, TGV Hội đồng, Bộ Tư pháp | Bộ Khoa học và công nghệ | Tháng 6/2016 | - Vụ PLDSKT (về nội dung); - Vụ PLHSHC (về hành chính) |
| 19 | Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) | Họp Nhóm 2 và toàn thể Hội đồng cho ý kiến về nội dung dự án Luật | Hội đồng, Nhóm 2, TGV Hội đồng, Bộ Tư pháp | Bộ Tư pháp | Tháng 6/2016 | - Cục BTNN (về nội dung); - Vụ PLHSHC (về hành chính) |
| 20 | Luật cảnh vệ | Họp Nhóm 4 cho ý kiến về nội dung dự án Luật | Nhóm 4, TGV Hội đồng, Bộ Tư pháp | Bộ Công an | Tháng 10/2016 | Vụ PLHSHC |
| 21 | Luật du lịch (sửa đổi) | Họp Nhóm 3 cho ý kiến về nội dung dự án Luật | Nhóm 3, TGV Hội đồng, Bộ Tư pháp | Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch | –Tháng 7/2016 | - Vụ PLDSKT (về nội dung); - Vụ PLHSHC (về hành chính) |
| 22 | Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) | Họp Nhóm 2 và toàn thể Hội đồng cho ý kiến về nội dung dự án Luật | Hội đồng, Nhóm 2, TGV Hội đồng, Bộ Tư pháp | Bộ Tư pháp | Tháng 6/ 2016 | - Cục Trợ giúp pháp lý (về nội dung); - Vụ PLHSHC (về hành chính) |
| III | Cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội (thực hiện đến khi Chủ tịch Hội đồng ký Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng) | Họp toàn thể Hội đồng, hoặc họp các Nhóm để cho ý kiến về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, yêu cầu, định hướng xây dựng, hoặc nội dung của các dự án luật, pháp lệnh cụ thể | Hội đồng, các Nhóm, TGV Hội đồng, Bộ Tư pháp | Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh | Quý IV/2016 - Quý I/2017 | Vụ PLHSHC, các đơn vị liên quan |
| IV | Thành viên Hội đồng tham gia các hội đồng thẩm định/tư vấn thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập | Tham dự cuộc họp của Hội đồng thẩm định/tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh cụ thể | Thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng | Bộ Tư pháp | Theo tiến độ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh cụ thể | Vụ Các vấn đề chung về XDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT |
| V | Xây dựng Bộ tiêu chí về cụ thể hóa quy định, nội dung, tinh thần của Hiến pháp năm 2013 | - Xây dựng Đề cương chi tiết Bộ Tiêu chí - Phân công thành viên Hội đồng viết chuyên đề - Họp Nhóm, Họp Hội đồng cho ý kiến về đề cương chi tiết, chuyên đề và dự thảo Bộ tiêu chí | Thành viên Hội đồng, Thành viên TGV, Cơ quan thường trực | Bộ Tư pháp | - Quý II/2016 - Quý II/2016 - Quý II, Quý III/ 2016 | - Đơn vị chủ trì: Vụ PLHSHC - Đơn vị phối hợp: Vụ PLDSKT, Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Viện Khoa học pháp lý, Đại học Luật Hà Nội |
| VI | Tổ chức họp và báo cáo định kỳ hoạt động của Hội đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Họp Hội đồng xem xét, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; đánh giá kết quả hoạt động, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các hoạt động của Hội đồng, của các Nhóm | Họp toàn thể Hội đồng | Hội đồng, các Nhóm, TGV của Hội đồng, Bộ Tư pháp | Bộ Tư pháp | Quý III/2016 | Vụ PLHSHC, Văn phòng Bộ, đơn vị liên quan |
| 2 | Họp toàn thể Hội đồng sơ kết hoạt động năm 2015 và triển khai thực hiện K ế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng | Họp toàn thể Hội đồng | Hội đồng, TGV của Hội đồng, Bộ Tư pháp | Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan | Tháng 3-4/2016 | Vụ PLHSHC |
| 3 | Họp toàn thể Hội đồng tổng kết hoạt động của Hội đồng giai đoạn 2014-2016 | Họp toàn thể Hội đồng | Hội đồng, TGV của Hội đồng, Bộ Tư pháp | Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan | Tháng 4-5/2016 | Vụ PLHSHC |
| 3 | Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả hoạt động của Hội đồng trong năm 2016 | Tổng hợp vào báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thi hành Hiến pháp | Hội đồng, TGV của Hội đồng, Bộ Tư pháp | Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan | Trong năm 2016 | Vụ PLHSHC |
| VII | Tổ chức hội thảo, tọa đàm của Hội đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | - Hội thảo về việc cụ thể hóa nguyên tắc hạn chế quyền trong các dự án luật, pháp lệnh. - Hội thảo góp ý dự thảo Bộ tiêu chí về tính hợp hiến trong hoạt động xây dựng, thẩm định, thẩm tra luật, pháp lệnh | Hội thảo, tọa đàm | Chủ tịch Hội đồng, TGV của Hội đồng, Bộ Tư pháp | Các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học | - Quý II/2016 - Quý III/2016 | Vụ PLHSHC và các đơn vị liên quan |
| 2 | Họp Hội đồng cho ý kiến về các vấn đề khác khi cần thiết và được Chủ tịch Hội đồng đồng ý | Họp toàn thể Hội đồng | Chủ tịch Hội đồng, TGV của Hội đồng, Bộ Tư pháp | Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan | Trong năm 2016 (theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng) | Vụ PLHSHC và các đơn vị liên quan |

# Footnotes

Theo Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 07/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

Việc phân công cụ thể các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chuẩn bị về nội dung thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phân công tham gia xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Theo Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09/06/ 2015 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015

và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.