| BỘ TƯ PHÁP |  |
| --- | --- |

Phụ lục III:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA BỘ TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

(kèm theo Báo cáo Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2012)

- CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | THỜI GIAN KẾ HOẠCH | KẾT QUẢ THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ phụ trách ban hành Kế hoạch công tác năm 2012 của đơn vị. | Các đơn vị thuộc Bộ | Tháng 02 | Tháng 3/2012 |
|  | Giúp Chính phủ tổ chức tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992. | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | Theo Kế hoạch của Chính phủ | Chính phủ đã có Báo cáo gửi Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội. |
|  | Tổng kết Đề án kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Văn phòng Bộ giai đoạn 2009 - 2011. | Văn phòng Bộ | Tháng 02 | Tháng 02/2012 (hiện VP đang nghiên cứu xây dựng Đề án giai đoạn 2012 - 2015) |
|  | Xây dựng Quyết định phân công các đơn vị xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ hoặc liên tịch ban hành trong năm 2012. |  | Tháng 3 | Đã ban hành Quyết định số 449 /QĐ -BTP ngày 19/3/2012 |
|  | Xây dựng Quy trình tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các tổ chức pháp chế bộ, ngành và địa phương. | Văn phòng Bộ | Tháng 6 | Đã ban hành Quy trình theo Hệ thống tiên chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2008 |
|  | Xây dựng Quyết định phân công các đơn vị xây dựng đề án, văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2012. | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Tháng 3 | Tháng 4/2012 |
|  | Xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng phân công các đơn vị thuộc Bộ tham gia các công đoạn xây dựng (gồm tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập, chủ trì góp ý, thẩm định) các văn bản quy phạm pháp luật năm 2012. |  | Tháng 4 | Đã ban hành Quyết định số 941/QĐ-BTP ngày 30/5/2012. |
|  | Hoàn thành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016. | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Tháng 4 | Đã ban hành Quyết định số 527/QĐ-BTP ngày 03/4/2012 |
|  | Xây dựng và hoàn thiện Đề án giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2012-2014 cho một số đơn vị sự nghiệp mới thành lập (Trường trung cấp Luật Thái Nguyên, Trung tâm hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của Cục Bồi thường Nhà nước). |  | Tháng 5 | Đã trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. |
|  | Hoàn thành Đề án Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2015. | Vụ Tổ chức cán bộ | Tháng 3 | Đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-BTP ngày 06/3/2012. |
|  | Xây dựng Kế hoạch biên chế hành chính Bộ Tư pháp năm 2012. |  | Tháng 6 | Đã ban hành Quyết định số 587/QĐ-BTP ngày 09/4/2012. |
|  | Tổ chức phát động phong trào thi đua "Toàn ngành Tư pháp ra sức thi đua về đích sớm các nhiệm vụ được giao"; hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2012. | Vụ Thi đua - Khen thưởng | Tháng 02 | Đã phát động tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2012 và tại các cụm, khu vực thi đua. |
|  | Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Ngành Tư pháp ra sức góp phần xây dựng nông thôn mới"; phát động phong trào thi đua tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". |  | Tháng 3 | Đã hoàn thành. |
|  | Đưa phần mềm Quản lý cán bộ và các chức danh tư pháp vào sử dụng chính thức. | Cục Công nghệ thông tin | Tháng 2 | Đã hoàn thành. Tổng cục THADS, Vụ Tổ chức cán bộ, các Cục THADS đang cập nhật dữ liệu hồ sơ của cán bộ. |
|  | Tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc công tác đăng ký và quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch (tại các địa phương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài). | Vụ Hành chính tư pháp | Tháng 4 | Đã tổ chức Hội nghị tổng kết vào ngày 02/6/2012. |
|  | Xây dựng và hoàn thiện Đề án nghiên cứu gia nhập Hội nghị La - Hay về tư pháp quốc tế. | Vụ Hợp tác quốc tế | Tháng 4 | Đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt (Tờ trình số 11 ngày 19/4/2012) |

- CÁC NHIỆM VỤ ĐANG THỰC HIỆN

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | TÌNH HÌNH THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xây dựng, hoàn thành các đề án, văn bản được phân công trong năm 2012 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. | Các đơn vị thuộc Bộ được phân công thực hiện | Theo Chương trình công tác của Chính phủ năm 2012 và các Quyết định nêu tại mục 38, 48 Kế hoạch này. | - Tổng số ĐA, VB theo KH: 14 ĐA,VB trình; 58 ĐA,VB thuộc thẩm quyền. - Đã trình/ban hành: 08 ĐA,VB trình; 17 ĐA,VB thuộc thẩm quyền. |
|  | Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường của các Bộ, ngành, địa phương; theo dõi, hướng dẫn kiểm tra hoạt động giải quyết công tác bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính và thi hành án dân sự trong phạm vi cả nước. | Cục Bồi thường Nhà nước | Cả năm 2012 | Đang trình Thứ trưởng phụ trách cho ý kiến Dự thảo 3 Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường năm 2012. |
|  | Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án thực thi Công ước La - Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế. | Cục Con nuôi | Tháng 4 | Đang đợi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thực thi Công ước Lahay |
|  | Thành lập Hội đồng Học viện tư pháp | Học viện Tư pháp | Tháng 4 | Đang nghiên cứu đề xuất. |
|  | Xây dựng Đề án kiện toàn bộ máy, nhân sự của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy việc kiện toàn tổ chức và nhân sự làm công tác lý lịch tư pháp của địa phương. | Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia | Tháng 4 | Đang thực hiện. |
|  | Phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc, tìm hướng giải quyết xung đột pháp luật giữa Nghị định số 79/2007/NĐ-CP và Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 về chứng thực chữ ký. | Vụ Hành chính tư pháp | Tháng 3 | Đã tổ chức cuộc họp liên ngành giữa lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, Sở tư pháp: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Bình và một số đơn vị thuộc Bộ tư pháp bàn cách tháo gỡ vướng mắc, tìm hướng giải quyết |
|  | Sơ kết 03 năm thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008. |  | Tháng 6 | Đang xây dựng Kế hoạch tổng kết. Dự kiến tổ chức trong Quý IV/2012. |
|  | Rà soát các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến tương trợ tư pháp để đề xuất sửa đổi, bổ sung. | Vụ Hợp tác quốc tế | Tháng 4 | Đang xây dựng Báo cáo rà soát pháp luật về tương trợ tư pháp. |
|  | Xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan THADS và các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, giai đoạn 2011 - 2015" (Bổ sung dự án xây dựng trụ sở Cục Trợ giúp pháp lý và Đề án theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải). | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Tháng 5 | Hoàn thiện và trình Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ. |
|  | Xây dựng và hoàn thiện Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp hàng năm. | Văn phòng Bộ | Tháng 6 | Đang hoàn chỉnh để trình Lãnh đạo Bộ cho ý kiến. |
|  | Xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. | Vụ Tổ chức cán bộ | Tháng 6 | Đang chuẩn bị ra lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. |
|  | Hoàn thành Đề án khoa học “Mô hình tổ chức của Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương giai đoạn 2011-2016, định hướng đến năm 2020”. |  | Tháng 6 | Đã xây dựng dự thảo Đề án và sẽ tổ chức lấy ý kiến các đơn vị, cơ quan có liên quan. |
|  | Xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp với Cục THADS, giữa Phòng Tư pháp với Chi cục Thi hành án dân sự. | Tổng cục Thi hành án dân sự | Tháng 6 | Đang xây dựng dự thảo Quy chế. |
|  | Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Đề án "Ngày Truyền thống Ngành Thi hành án dân sự". |  | Tháng 6 | Đang xây dựng dự thảo Đề án. |
|  | Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật sau khi được ban hành. | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Tháng 6 | Đang chờ Chính phủ ban hành Nghị định. |

III. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 (bao gồm 31 còn tồn đọng và 74 nhiệm vụ theo kế hoạch)

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | THỜI GIAN HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xây dựng, hoàn thành các đề án, văn bản được phân công trong năm 2012 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. | Các đơn vị thuộc Bộ được phân công thực hiện | Theo Chương trình công tác của Chính phủ năm 2012 và các Quyết định nêu tại mục 38, 48 Kế hoạch này. |
|  | Xây dựng, trình Chính phủ Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ bồi thường nhà nước cho công chức, thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên, trợ giúp viên pháp lý để đáp ứng yêu cầu thực thi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. | Cục Bồi thường Nhà nước | Tháng 9 |
|  | Xây dựng Hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả của việc đưa Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào cuộc sống và thực hiện thí điểm trong lĩnh vực thi hành án dân sự. |  | Tháng 9 |
|  | Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về quản lý nhà nước về công tác bồi thường và giải quyết bồi thường; kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Cục và địa phương. |  | Cả năm 2012 |
|  | Tổ chức sơ kết 03 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. |  | Tháng 11 |
|  | Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho hoạt động cho vay có bảo đảm. | Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm | Tháng 10 |
|  | Xây dựng Đề án tổ chức quản lý, vận hành Hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm. |  | Tháng 10 |
|  | Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai công tác đăng ký giao dịch bảo đảm và sơ kết 02 năm thi hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm. | Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm | Tháng 10 |
|  | Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án thí điểm đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm. |  | Tháng 12 |
|  | Tổ chức 03 Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại các cơ quan tư pháp địa phương (cấp tỉnh) và tổ chức pháp chế các Bộ, ngành. | Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật | Tháng 9 |
|  | Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; xuất bản Tuyển tập văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành. |  | Tháng 12 |
|  | Tổ chức Đoàn kiểm tra văn bản theo địa bàn kết hợp kiểm tra, nắm tình hình triển khai công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản tại một số Bộ, cơ quan ngang Bộ: Ngân hàng Nhà nước, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, và các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng và một số địa bàn trọng điểm khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. |  | Cả năm 2012 |
|  | Xây dựng Báo cáo rà soát hệ thống văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực (nhằm loại bỏ sự chồng chéo, bất hợp lý của hệ thống và kiến nghị giải pháp khắc phục). |  | Cả năm 2012 |
|  | Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. | Cục Trợ giúp pháp lý | Tháng 9 |
|  | Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án huy động nguồn lực tài chính cho hoạt động trợ giúp pháp lý nhằm nghiên cứu các giải pháp để tăng cường sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam. |  | Tháng 10 |
|  | Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã, phường. |  | Tháng 12 |
|  | Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các Trung tâm Trợ giúp pháp lý; phát triển mạng lưới chi nhánh Trợ giúp pháp lý, Tổ cộng tác viên Trợ giúp pháp lý ở cấp huyện và Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý ở cấp xã bảo đảm tính ổn định, bền vững của công tác trợ giúp pháp lý. |  | Cả năm 2012 |
|  | Triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2012 triển khai Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. |  | Cả năm 2012 |
|  | Xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng sau đây: - Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung cho các Sở Tư pháp và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. - Phần mềm Quản lý quốc tịch. - Phần mềm Quản lý hồ sơ ủy thác tư pháp. - Phần mềm Quản lý hồ sơ thi đua, khen thưởng. - Xây dựng thí điểm phần mềm Quản lý Thống kê một số lĩnh vực công tác của Ngành Tư pháp (giai đoạn 1). | Cục Công nghệ thông tin | Tháng 10 |
|  | Triển khai chữ ký số cho các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự (áp dụng cho phần mềm Quản lý Lý lịch tư pháp; phần mềm quản lý cán bộ và các chức danh tư pháp; ký thư điện tử, văn bản điện tử gửi nhận qua môi trường mạng). | Cục Công nghệ thông tin | Quý I,II |
|  | Xây dựng Trang thông tin về công tác bồi thường nhà nước; chuyên trang Tạp chí Dân chủ và pháp luật điện tử. |  | Từ quý II đến quý IV |
|  | Thực hiện Dự án Phát triển hệ thống thông tin văn bản quy phạm pháp luật từ Trung ương đến địa phương. |  | Cả năm 2012 |
|  | Xây dựng Đề án xin mở mã Ngành đào tạo các chức danh Tư pháp | Học viện tư pháp | Tháng 12 |
|  | Triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2012 tập trung vào một số lĩnh vực như thanh tra về nghiệp vụ thi hành án dân sự, xây dựng cơ bản, bán đấu giá tài sản, hộ tịch trong nước, chứng thực. | Thanh Tra Bộ | Theo Quyết định số 4302/QĐ-BTP ngày 24/11/2011 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2012 |
|  | Tổng kết thí điểm mô hình Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành đề xuất việc kéo dài thời hạn thí điểm và nhân rộng tại một số địa phương có đủ điều kiện. | Tổng cục Thi hành án dân sự | Tháng 7 |
|  | Tiếp tục thực hiện Đề án “Đầu tư trang thiết bị phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2011-2015” và Đề án “Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan Thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW giai đoạn 2011- 2015”. |  | Năm 2012-2015 |
|  | Xây dựng các Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia lý lịch tư pháp bằng văn bản giấy và điện tử. | Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia | Tháng 12 |
|  | Nghiên cứu xây dựng Quy chế phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2011 - 2016 |  | Tháng 12 |
|  | Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Luật Giám định tư pháp sau khi được Quốc hội thông qua. | Vụ Bổ trợ tư pháp | Tháng 7 |
|  | Hướng dẫn thành lập tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên tại một số thành phố trực thuộc Trung ương. |  | Tháng 9 |
|  | Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng và nghiên cứu xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng. |  | Tháng 10 |
|  | Xây dựng Đề án nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên. |  | Tháng 10 |
|  | Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; triển khai Quyết định số 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế; Quyết định số 1072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. |  | Cả năm 2012 |
|  | Tổ chức các Đoàn kiểm tra, khảo sát nắm tình hình triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản. | Vụ Bổ trợ tư pháp | Cả năm 2012 |
|  | Sơ kết 01 năm triển khai thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và đánh giá việc kiện toàn tổ chức pháp chế ở các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp nhà nước theo quy định chuyển tiếp của Nghị định. | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Tháng 8 |
|  | Xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. |  | Tháng 8 |
|  | Nghiên cứu xây dựng Chỉ tiêu thống kê quốc gia về thi hành pháp luật và Chỉ tiêu thống kê về thi hành pháp luật Ngành Tư pháp. |  | Tháng 9 |
|  | Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án "Tiêu chí xác định văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước ta trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền". |  | Tháng 9 |
|  | Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế. |  | Tháng 9 |
|  | Xây dựng Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Thủ đô. |  | Tháng 11 |
|  | Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước năm 2013. |  | Tháng 12 |
|  | Tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác chứng thực làm cơ sở xây dựng dự thảo Luật Chứng thực. | Vụ Hành chính tư pháp | Tháng 9 |
|  | Tiếp tục triển khai Kế hoạch giải quyết cho người không quốc tịch đã cư trú ổn định tại Việt Nam được nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008. |  | Tháng 12 |
|  | Xây dựng và hoàn thiện Đề án định hướng tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật và tương trợ tư pháp của Bộ Tư pháp giai đoạn 2011 - 2015. | Vụ Hợp tác quốc tế | Tháng 8 |
|  | Xây dựng Đề án tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong vai trò cơ quan đầu mối quốc gia về thu hồi tài sản tham nhũng |  | Tháng 9 |
|  | Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các Thỏa thuận quốc tế, Điều ước quốc tế về hợp tác pháp luật và tư pháp đang có hiệu lực do Bộ Tư pháp chủ trì. |  | Tháng 11 |
|  | Xây dựng và hoàn thiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của các Ban quản lý các dự án, chương trình hợp tác với nước ngoài về pháp luật và tư pháp. |  | Tháng 12 |
|  | Biên soạn 03 Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thống kê trong Ngành Tư pháp dành cho cán bộ làm công tác thống kê của các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã. | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Tháng 8 |
|  | Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định quy định việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác xây dựng văn bản, đề án trong cơ quan Bộ Tư pháp. |  | Tháng 10 |
|  | Hoàn thiện và trình cơ quan cấp trên phê duyệt Đề án xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển Ngành Tư pháp đến năm 2020. | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Sau khi Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành Tư pháp đến năm 2020 |
|  | Tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005 và nghiên cứu xây dựng dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi). | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế | Tháng 12 |
|  | Hoàn chỉnh Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 (đã được áp dụng thử theo Quyết định số 427/QĐ-BTP ngày 04/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | Tháng 7 |
|  | Nghiên cứu và thực hiện các hoạt động nghiên cứu xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). |  | Cả năm 2012 |
|  | Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính sau khi Quốc hội thông qua. |  | Tháng 7 |
|  | Xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. |  | Sau khi Quốc hội thông qua dự án Luật |
|  | Nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992. |  | Theo Kế hoạch của Chính phủ |
|  | Xây dựng Đề án xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước của khu vực tư nhân để triển khai thực hiện pháp luật đầu tư (đặc biệt là Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg). | Vụ Pháp luật quốc tế | Tháng 8 |
|  | Xây dựng và hoàn thiện Đề án “Một số vấn đề pháp lý liên quan đến việc Bộ Tư pháp tham gia, đại diện cho Chính phủ trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế mà Chính phủ Việt Nam là một bên”. | Vụ Pháp luật quốc tế | Tháng 9 |
|  | Hoàn thiện và triển khai Đề án “Nghiên cứu, đề xuất việc áp dụng trực tiếp và nội luật hóa các quy định của Công ước quốc tế về chống tham nhũng và các quy định của ASEAN, APEC, WTO về minh bạch hóa”. |  | Tháng 9 |
|  | Xây dựng và hoàn thiện Đề án tiếp cận, gia nhập các thiết chế quốc tế đa phương về giải quyết tranh chấp. |  | Tháng 10 |
|  | Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án về các giải pháp tổng thể giải quyết tranh chấp liên quan đến Chính phủ Việt Nam. |  | Tháng 10 |
|  | Xây dựng giai đoạn hai của Đề án nghiên cứu đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến hệ thống pháp luật Việt Nam (Dự kiến phương án, nội dung sửa đổi pháp luật để thực hiện Hiệp định TPP. |  | Tháng 12 |
|  | Nghiên cứu vấn đề xây dựng Quy chế phối hợp để thực thi Công ước Chống tham nhũng; tham gia Hội nghị quốc gia thành viên Công ước theo các chương trình quốc tế và khu vực (theo Điều 43 Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng). |  | Tháng 12 |
|  | Tham gia bảo vệ các Báo cáo quốc gia thực hiện các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên; xây dựng phương án trả lời kháng thư về tình hình nhân quyền Việt Nam. | Vụ Pháp luật quốc tế | Cả năm 2012 |
|  | Triển khai thực hiện đề án tổng thể “ Thực hiện chỉ thị 44-CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban bí thư về công tác nhân quyền trong tình hình mới và thực hiện các khuyến nghị của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc thông qua cơ chế kiểm dịch định kỳ ( UPR). |  | Cả năm 2012 |
|  | Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật sau khi Luật được Quốc hội thông qua. | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Tháng 7 |
|  | Tổ chức tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012 và thực hiện Đề án 2 trong Chương trình. |  | Tháng 10 |
|  | Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016. |  | Cả năm 2012 (Sau khi Chính phủ phê duyệt Chương trình) |
|  | Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên" và Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016”. |  | Cả năm 2012 |
|  | Xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch về đội ngũ cán bộ chuyên làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Tư pháp. | Vụ Tổ chức cán bộ | Tháng 9 |
|  | Xây dựng Quy chế luân chuyển cán bộ, công chức. |  | Tháng 9 |
|  | Xây dựng, hoàn thiện Đề án thí điểm về cơ chế chuyển đổi công chức và xây dựng nhóm chuyên gia phục vụ công tác xây dựng văn bản, đề án của Bộ Tư pháp. |  | Tháng 12 |
|  | Phối hợp nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn bắt buộc về trình độ pháp luật đối với cán bộ, công chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. |  | Theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ |
|  | Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể "Xây dựng và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Tư pháp" sau khi được phê duyệt. |  | Cả năm 2012 |