| BỘ TƯ PHÁP |  |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc

triển khai công tác tư pháp năm 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BTP ngày     tháng     năm 2013)

| STT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì | Cơ quan, đơn vị phối hợp | Thời hạn thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Giúp Chính phủ triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. | Theo Kế hoạch của Chính phủ |
|  | Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. | Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật hình sự - hành chính làm thường trực) | Các đơn vị thuộc Bộ; các bộ, ngành, địa phương. | Tháng 01/2013 |
|  | Xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. |  |  | Trước ngày 15/3/2013 |
|  | Xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan. |  |  | Trước ngày 25/3/2013 |
|  | Thông tin, truyền thông về công tác góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. | Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp | Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật hình sự - hành chính làm thường trực) | Tháng 10/2013 |
| II. | Quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật |
|  | Tổng kết các Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nghiên cứu xây dựng Dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất). | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Các Bộ, ngành, địa phương. | - Tổng kết thực hiện trong quý II/2013; - Gửi xin Chính phủ về một số chủ trương lớn: tháng …/2013. - Trình Chính phủ trong năm 2013 - 2014. |
|  | Tổng kết và nghiên cứu xây dựng Dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi). | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế | Các Bộ, ngành, địa phương | - Tổng kết thực hiện trong quý II/2013; - Gửi xin Chính phủ về một số chủ trương lớn: tháng …/2013. - Trình Chính phủ trong năm 2014. |
|  | Tổng kết và nghiên cứu xây dựng Dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi). | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | Các Bộ, ngành, địa phương | - Tổng kết thực hiện trong quý III/2013; - Trình Chính phủ trong năm 2014. |
|  | Góp ý và chủ trì thẩm định có chất lượng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ | Theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. |
|  | Góp ý và chủ trì thẩm định có chất lượng dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi). | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ | Theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. |
|  | Góp ý và chủ trì thẩm định có chất lượng dự thảo Luật Doanh nghiệp. | Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ | Theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. |
|  | Nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm cơ chế kiểm soát tập trung việc ban hành Thông tư, thông tư liên tịch trong những lĩnh vực trực tiếp liên quan đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức; trình Chính phủ xem xét quyết định, làm tiền đề cho việc xây dựng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất). | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Tháng 10/2013. |
|  | Đôn đốc các bộ, ngành xây dựng và chủ trì xây dựng các nghị định quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính. | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ | Theo Kế hoạch của Chính phủ. |
|  | Hoàn thành việc xây dựng các thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. | Cục Bồi thường nhà nước | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ | Năm 2013 |
|  | Hoàn thành việc xây dựng các thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp. | Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia | Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ | Năm 2013 |
| III. | Công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật |
|  | Đề xuất giải pháp và triển khai thực hiện các giải pháp mang tính đột phá nhằm tạo cơ chế thống nhất, hiệu quả, gắn kết giữa xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật. | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Tháng …/2013. |
|  | Xây dựng và hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 bám sát các nhiệm cụ của Bộ, Ngành và phù hợp với thực tiễn thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp. | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | - Ban hành Kế hoạch: Tháng 2/2013. - Tổ chức thực hiện: Năm 2013. |
|  | Xây dựng văn bản quy định về cơ chế kết hợp công tác theo dõi thi hành pháp luật với kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường năng lực phản ánh chính sách, góp phần hoàn thiện pháp luật, nhất là những điểm chồng chéo, thiếu đồng bộ hoặc những khoảng trống pháp luật hiện nay trong một số lĩnh vực đang gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật | Các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thuộc Bộ có liên quan | - Ban hành văn bản: tháng 6/2013; - Tổ chức thực hiện: Năm 2013 và các năm tiếp theo. |
|  | Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại một số Bộ, ngành và địa phương; đề xuất giải pháp kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật, chú trọng những lĩnh vực kinh tế - xã hội có nhiều bức xúc. | Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật | Các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thuộc Bộ có liên quan | - Ban hành Kế hoạch: Tháng 3/2013 (trong đó có đề xuất giải pháp xử lý). - Tổ chức thực hiện: Năm 2013. |
|  | Tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc chuẩn bị các điều kiện để triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính. | Vụ Pháp luật hình sự - hành chính | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Năm 2013 |
| IV. | Công tác cải cách thủ tục hành chính |
|  | Xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2013, trong đó có giải pháp đẩy mạnh công tác này và tổ chức thực hiện. | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính | Các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thuộc Bộ có liên quan | - Ban hành Kế hoạch: Tháng 3/2013. - Tổ chức thực hiện: Năm 2013. |
|  | Xây dựng, trình Chính phủ Đề án “Đơ giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến công dân và cơ sở dữ liệu về dân cư”. | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính | Các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Tháng 3/2013. |
|  | Theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương công khai minh bạch, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phòng ngừa tham nhũng, xây dựng nền hình chính kiến tạo, phát triển. | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính | Các đơn vị thuộc Bộ | Năm 2013. |
|  | Hoàn thiện, trình Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính | Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thuộc Bộ có liên quan |  |
|  | Theo dõi, hướng dẫn các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sớm bàn giao để ổn sịnh công tác của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương. | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính | Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Sau khi ban hành Nghị định của Chính phủ. |
| V. | Công tác thi hành án dân sự |
|  | Chỉ đạo quyết liệt, bài bản các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương tổ chức thi hành án dân sự, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao trên 88% về vụ việc và trên 77% về giá trị trên tổng số vụ việc và giá trị có điều kiện thi hành. | Tổng cục thi hành án dân sự | Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương | Tháng 9/2013 |
|  | Ban hành Kế hoạch phát độ ngphong trào thi đua, tổ chức các đợt thi hành án cao điểm trong năm 2013. | Tổng cục thi hành án dân sự | Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương | - Ban hành Kế hoạch: Tháng 3/2013. - Tổ chức thực hiện: Tháng 9/2013. |
|  | Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đao sát sao công tác thi hành án dân sự, chống tiêu cực, sai phạm trong thi hành án dân sự; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. | Tổng cục thi hành án dân sự | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Năm 2013. |
| VI. | Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật |
|  | Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật thực chất, có chất lượng. | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Năm 2013. |
|  | Phối hợp với Bộ giáo dục và đào tạo đổi mới một cách đồng bộ công tác giáo dục ý thức công dân ở các trường học thuộc hệ thống giáo dục và các môi trường xã hội khác. | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Bộ giáo dục và Đào tạo, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Theo yêu cầu của bộ Giáo dục và Đào tạo. |
|  | Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc chuẩn bị tổ chức Ngày Pháp luật đầu tiên trong toàn quốc theo quy định của Luật. | Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật | Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | Ngày 09/11/2013. |
| VII. | Công tác bổ trợ tư pháp |
|  | Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực công chứng, luật sư. | Vụ Bổ trợ tư pháp | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | - Đề xuất giải pháp: Tháng 3/2013. - Tổ chức thực hiện: Năm 2013 và các năm tiếp theo. |
|  | Phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội luật gia Việt Nam đẩy mạnh việc xã hội hoá các hoạt động luật sư, tăng cường chất lượng tư pháp bảo vệ công lý cho nhân dân. | Vụ Bổ trợ tư pháp | Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội luật gia Việt Nam | Năm 2013 và các năm tiếp theo. |
|  | Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý cho người nghèo. | Cục trợ giúp pháp lý | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | - Đề xuất giải pháp: Tháng 3/2013. - Tổ chức thực hiện: Năm 2013 và các năm tiếp theo. |
| VIII. | Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo |
|  | Xây dựng văn bản của Bộ Tư pháp gửi Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp kiện toàn biên chế cán bộ, công chức làm công tác tư pháp, pháp chế theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013. | Vụ Tổ chức cán bộ | Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. | Tháng 3/2013. |
|  | Tổ chức rà soát và có đề xuất giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực làm công tác tư pháp, pháp chế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. | Vụ Tổ chức cán bộ | Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các Bộ, ngành và địa phương. | Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp. |
|  | Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho những người làm công tác pháp chế. | Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật | Vụ Tổ chức cán bộ; Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ | Tháng 6/2013 |
|  | Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 01/2009/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Uỷ ban nhân dân cấp xã bảo đảm các cơ quan tư pháp có tổ chức, bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. | Vụ Tổ chức cán bộ | Bộ Nội vụ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. | Tháng 6/2013. |
|  | Đề xuất Lãnh đạo Bộ giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật, công chức có chức danh tư pháp và cán bộ tư pháp ở cơ sở. | Vụ Tổ chức cán bộ | Học viện tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Hội và các Trường Trung cấp Luật. | Tháng 4/2013. |
|  | Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm về đào tạo pháp luật”. | Vụ Tổ chức cán bộ | Trường Đại học Luật Hà Hội, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh | Năm 2013 (sau khi Đề án được thông qua). |
|  | Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng Học Viện tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”. | Vụ Tổ chức cán bộ | Học viện Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các bộ, ngành liên quan. | Năm 2013 (sau khi Đề án được thông qua). |
|  | Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ có giải pháp nhằm phát triển 05 Trường Trung cấp Luật đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt ở Tây Bắc, Tây Nam Bộ và Bắc Trung Bộ. | Vụ Tổ chức cán bộ | Các Trường Trung cấp Luật; các địa phương. | Năm 2013. |