| BỘ TƯ PHÁP Số: /QĐ-BTP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tư do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2019 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch giúp Chính phủ tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW

ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1196-QĐ/ĐQH14 ngày 14/3/2019 của Đảng Đoàn Quốc hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số         -KH/BCĐ ngày       /5/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số      -CV/BCSĐCP ngày     /     /2019 của Ban Cán sự đảng Chính phủ về việc chuẩn bị xây dựng Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

#### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch giúp Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện Quyết định này bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - BCĐ xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW (để b/c); - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Phó TTTT Chính phủ Trương Hòa Bình (để b/c); - Ban Nội chính, Văn phòng Trung ương Đảng; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Thứ trưởng; - Lưu: VT, VĐCXDPL. | BỘ TRƯỞNG Lê Thành Long |
| --- | --- |

| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tư do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH GIÚP CHÍNH PHỦ TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 48-NQ/TW NGÀY 24/5/2005 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BTP  ngày          tháng 5 năm 2019)

Ngày      /5/2019, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW đã ban hành Kế hoạch số         -KH/BCĐ tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, trong đó phân công Ban Cán sự đảng Chính phủ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Ban Cán sự đảng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết, tổng hợp kết quả, xây dựng Báo cáo gửi Ban Chỉ đạo; đồng thời, giao Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp là đầu mối giúp Ban Cán sự đảng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ này.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch giúp Chính phủ tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TỔNG KẾT

1. Mục đích

Việc tổng kết nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó trong thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong 15 năm qua. Từ đó, đề xuất định hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thời gian tới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, phục vụ việc xây dựng các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

- Việc tổng kết phải đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết số 48-NQ/TW) và Kết luận số 01-KL/TW ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW (sau đây gọi là Kết luận số 01-KL/TW) và nội dung tổng kết theo Kế hoạch số ……-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW.

- Chỉ ra các nội dung còn phù hợp trong từng định hướng, giải pháp của Nghị quyết số 48-NQ/TW và Kết luận số 01-KL/TW cần tiếp tục thực hiện; các nội dung không còn phù hợp; những việc chưa làm được, những việc không làm được, phân tích rõ nguyên nhân (khách quan và chủ quan).

- Kế thừa kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW đã thực hiện năm 2015, bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ với việc sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp.

- Bảo đảm sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Cán sự đảng Chính phủ và các cấp ủy Đảng bộ, ngành, địa phương, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan; công tác tổng kết tiến hành thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Phạm vi tổng kết

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Nghị quyết số 48-NQ/TW và Kết luận số 01-KL/TW.

- Liên hệ, đánh giá sự bổ sung, phát triển quan điểm, chủ trương của Đảng liên quan đến xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các Văn kiện Đại hội, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau khi có Nghị quyết số 48-NQ/TW đến nay.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW và Kết luận số 01-KL/TW tại cơ quan, tổ chức, địa phương.

- Việc thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá được thực hiện trên cơ sở các số liệu thống kê việc thực hiện từ khi ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TW (tháng 5/2005) đến hết tháng 6/2019.

2. Nội dung tổng kết

Nội dung tổng kết được thực hiện theo Kế hoạch số …..-KH/BCĐ ngày ……… của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Tổ công tác giúp Chính phủ thực hiện việc tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW

Cơ quan chủ trì:	Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: 	Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thời gian thực hiện: 	Trước ngày 20/5/2019.

2. Xây dựng, ban hành Kế hoạch giúp Chính phủ tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW, đề cương báo cáo, hướng dẫn cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Cơ quan chủ trì: 	Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: 	Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Thời gian thực hiện: 	Trước ngày 20/5/2019.

3. Thực hiện tổng kết và xây dựng báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cơ quan chủ trì:     	Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ( tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp giúp thực hiện).

Cơ quan phối hợp: 	Tổ công tác giúp Chính phủ tổng kết, Bộ Tư pháp.

Thời gian hoàn thành: Chậm nhất ngày 15/8/2019 các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải gửi báo cáo (theo đề cương kèm theo kế hoạch này) về Bộ Tư pháp (qua đầu mối Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) để tổng hợp.

4. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng các hệ chuyên đề nghiên cứu với nội dung gắn với 06 định hướng về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và 12 nhóm giải pháp trong xây dựng và thi hành pháp luật đã được xác định trong Nghị quyết số 48-NQ/TW, 06 định hướng tiếp tục thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Kết luận số 01-KL/TW

4.1. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng các hệ chuyên đề

Cơ quan thực hiện: 	Bộ Tư pháp, Tổ công tác, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ quan phối hợp: 	Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian hoàn thành: Chậm nhất ngày 28/6/2019 gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp.

4.2. Tổ chức Hội thảo, hội nghị cho ý kiến hoàn thiện các hệ chuyên đề

Cơ quan chủ trì: 	Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: 	Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, hoạt động thực tiễn.

Thời gian thực hiện: 	Trong tháng 7, 8/2019.

5. Tổ chức làm việc với một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cơ quan chủ trì: 	Tổ công tác giúp Chính phủ tổng kết, Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: 	Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ                quan thuộc Chính phủ

Thời gian thực hiện: Trong tháng 7, 8/2019.

6. Xây dựng và hoàn thiện Báo cáo tổng kết của Ban Cán sự đảng Chính phủ

6.1. Xây dựng đề cương chi tiết Báo cáo

Cơ quan chủ trì:	Bộ Tư pháp, Tổ công tác giúp Chính phủ tổng kết.

Cơ quan phối hợp: 	Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết.

Thời gian thực hiện: 	Trước ngày 20/8/2019.

6.2. Tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết

Cơ quan chủ trì:	Bộ Tư pháp, Tổ công tác giúp Chính phủ tổng kết

Cơ quan phối hợp: 	Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời gian thực hiện: 	Trước ngày 31/8/2019.

6.3. Tổ chức lấy Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết

Cơ quan chủ trì:	Bộ Tư pháp, Tổ công tác giúp Chính phủ tổng kết

Cơ quan phối hợp:	Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/9/2019.

6.4. Báo cáo xin ý kiến Chính phủ đối với nội dung dự thảo Báo cáo

Cơ quan chủ trì:	Bộ Tư pháp, Tổ công tác giúp Chính phủ tổng kết.

Cơ quan phối hợp: 	Văn phòng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/9/2019

6.5. Báo cáo xin ý kiến Ban Cán sự đảng Chính phủ đối với nội dung dự thảo Báo cáo

Cơ quan chủ trì:	Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ.

Cơ quan phối hợp: 	Bộ phận giúp việc Ban Cán sự đảng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thời gian thực hiện: trước ngày 20/9/2019

6.6. Chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo gửi Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW

Cơ quan chủ trì:	Bộ Tư pháp, Tổ công tác giúp Chính phủ tổng kết

Cơ quan phối hợp: 	Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thời gian hoàn thành:  Trước ngày 30/9/2019.

7. Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết, xây dựng báo cáo tổng kết

Cơ quan chủ trì: 	Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: 	Tổ công tác giúp Chính phủ tổng kết.

Thời gian thực hiện: 	Trong thời gian tổng kết.

IV. KINH PHÍ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN

1. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Ban Cán sự đảng Chính phủ

Kinh phí bảo đảm cho việc tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Ban Cán sự đảng Chính phủ được bảo đảm từ ngân sách Nhà nước. Căn cứ các nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch này, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp có trách nhiệm lập dự toán, bổ sung nguồn kinh phí cho hoạt động tổng kết.

2. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Kinh phí phục vụ hoạt động tổng kết của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cân đối từ nguồn kinh phí thường xuyên của cơ quan, tổ chức căn cứ vào yêu cầu, nội dung tổng kết được phân công.

Để kịp thời triển khai các hoạt động phục vụ việc tổng kết, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, tổ chức hữu quan chủ động sử dụng kinh phí dự phòng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp năm 2019 để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh thì kịp thời thông báo đến Bộ Tư pháp, Tổ công tác giúp Chính phủ tổng kết để xem xét, xử lý phù hợp./.

|  | BỘ TRƯỞNG Lê Thành Long |
| --- | --- |