**BỘ TƯ PHÁP**

**KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC**

**VỀ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030 CỦA NGÀNH TƯ PHÁP**

*(Kèm theo Quyết định số /QT-BTP ngày tháng năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

| **Stt** | **Tên hoạt động** | **Thời gian****thực hiện** | **Đơn vị chủ trì** | **Đơn vị phối hợp** | **Sản phẩm dự kiến** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Rà soát, đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp | Tháng 9-12/2017 | Cục Kế hoạch - Tài chính | Các đơn vị thuộc Bộ | Báo cáo đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của BộTư pháp |  |
| 1.2 | Xây dựng, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các tiêu chuẩn thống kê ngành Tư pháp | Tháng 1 - 12/2018 | Cục Kế hoạch - Tài chính | Các đơn vị thuộc Bộ | Tiêu chuẩn thống kê ngành Tư pháp được phê duyệt | Tiến độ cụ thể phụ thuộc vào thời điểm tiêu chuẩn thống kê quốc gia được phê duyệt  |
| 1.3 | Xây dựng, hoàn thiện dữ liệu đặc tả thống kê của ngành Tư pháp | 2018-2020 | Cục Kế hoạch - Tài chính | Các đơn vị thuộc Bọ | Dữ liệu đặc tả thống kê của Bộ, ngành Tư pháp được xây dựng, hoàn thiện |  |
| **2** | **Xây dựng các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê** |  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê theo từng lĩnh vực thống kê thuộc Bộ, ngành Tư pháp phụ trách | 2019 | Cục Kế hoạch - Tài chính | Các đơn vị thuộc Bộ | Bộ công cụ, phương pháp, quy trình tự đánh giá chất lượng thống kê theo từng lĩnh vực thống kê được phê duyệt |  |
| **3** | **Đào tạo kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê trong ngành Tư pháp** | **2020-2030** |  |  |  |  |
| 3.1 | Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê trong ngành Tư pháp | 2020 | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp | Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng |  |
| 3.2 | Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý chất lượng thống kê và kỹ năng đánh giá chất lượng thống kê trong ngành Tư pháp | Hàng năm, từ 2020 | Cục Kế hoạch - Tài chính | Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp | - Số lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức;- Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng |  |
| **4** | **Thực hiện đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê**  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Thực hiện tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê | Hàng năm từ 2020 | Cục Kế hoạch - Tài chính | Các đơn vị thuộc Bộ | Các báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê được biên soạn |  |
| 4.1.1 | Tập huấn công tác tự đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê | Tháng 1-6/2020 | Cục Kế hoạch - Tài chính | Các đơn vị thuộc Bộ | Số lớp tập huấn được tổ chức; Số lượt người được tập huấn |  |
| 4.1.2 | Thực hiện tự đánh giá chất lượng thống kê | Hàng năm từ 2020 | Cục Kế hoạch - Tài chính | Các đơn vị thuộc Bộ | Các bảng hỏi được thực hiện |  |
| 4.1.3 | Biên soạn báo cáo tự đánh giá chất lượng thống kê | Hàng năm từ 2020 | Cục Kế hoạch - Tài chính | Các đơn vị thuộc Bộ | Các báo cáo tự đánh giá được biên soạn |  |
| 4.2 | Áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến | Từ năm 2029 | Cục Kế hoạch - Tài chính | Các đơn vị thuộc Bộ | Thực hiện áp dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến trong điều kiện cho phép của Bộ Tư pháp |  |
| **5** | **Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện Đề án của ngành Tư pháp | Hàng năm, từ 2018 | Cục Kế hoạch - Tài chính | Các đơn vị thuộc Bộ | Báo cáo tiến độ hàng năm và cơ sở dữ liệu về quá trình thực hiện Đề án |  |
| 5.2 | Tổ chức đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án của Bộ, ngành Tư pháp | 2025 | Cục Kế hoạch - Tài chính | Các đơn vị thuộc Bộ | Báo cáo đánh giá giữa kỳ quá trình thực hiện Đề án trong ngành Tư pháp |  |
| 5.3 | Tổ chức tổng kết quá trình thực hiện Đề án của Bộ, ngành Tư pháp | 2030 | Cục Kế hoạch - Tài chính | Các đơn vị thuộc Bộ | Báo cáo tổng kết quá trình thực hiện Đề án trong ngành Tư pháp |  |