|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ TƯ PHÁP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 173/BC-BTP | *Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2018* |

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết tháng 7/2018 và nhiệm vụ tháng 8/2018**

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết tháng 7/2018 và nhiệm vụ tháng 8/2018 như sau:

**1. Tình hình chỉ đạo, đôn đốc**

Thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10/7/2018 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2018, cùng với việc đôn đốc, lồng ghép với công tác lập đề nghị xây dựng văn bản, lập và thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2675/BTP-VĐCXDPL ngày 20/7/2018 đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết theo đúng Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua.

**2. Tình hình xây dựng luật, pháp lệnh**

*a) Kết quả thực hiện trong tháng 7 năm 2018*

Theo Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh theo Chương trình năm 2017, các dự án luật thuộc Chương trình năm 2018, trong tháng 7 năm 2018, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 02 dự án luật([[1]](#footnote-1)). Còn theo Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh theo Chương trình năm 2018, các dự án luật thuộc Chương trình năm 2019, trong tháng 7/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 04 dự án luật.

Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh Chương trình (rút dự án Luật công an xã) và Bộ Tài chính xin lùi thời hạn trình 01 dự án thì tháng 7/2018 các bộ, cơ quan ngang bộ chỉ còn nhiệm vụ trình Chính phủ **04 dự án, dự thảo** (*xin xem Phần A - Phụ lục 1*).

*b) Nhiệm vụ tháng 8 năm 2018*

Theo Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 và Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28/6/2017, trong tháng 8/2018 không có dự án luật nào được trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Tuy nhiên theo Công văn số 6907/VPCP-PL ngày 20/7/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Tài chính lùi thời hạn trình Luật Quản lý thuế (sửa đổi) thì tháng 8/2018 có 01 dự án luật được trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến *(xin xem Phần B - Phụ lục 1).*

**2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết**

*a) Nhiệm vụ phải thực hiện*

Căn cứ kết quả rà soát, theo dõi, trong tháng 7/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 82 văn bản, gồm:

+ 30 văn bản nợ ban hành *(15 nghị định, 01 quyết định, 12 thông tư, 02 thông tư liên tịch)* quy định chi tiết 15 luật và pháp lệnh đã có hiệu lực.

+ 52 văn bản *(30 nghị định, 02 quyết định, 20 thông tư)* quy định chi tiết 14 luật và nội dung được giao quy định chi tiết có hiệu lực trong thời gian tới.

*b) Kết quả thực hiện*

Từ ngày 30/6/2018 đến ngày 26/7/2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 13/30 văn bản (08 nghị định, 05 thông tư) nợ ban hành quy định chi tiết 04 luật đã có hiệu lực (*Phụ lục 2*); tích cực nghiên cứu xây dựng 52 văn bản quy định chi tiết các luật và nội dung được giao quy định chi tiết chưa có hiệu lực.

*c) Nhiệm vụ tháng 8 năm 2018*

Trong tháng 8/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 69 văn bản, cụ thể:

*+* 17 văn bản (*07 nghị định, 01 quyết định, 07 thông tư, 02 thông tư liên tịch*) nợ ban hành quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực (*Phụ lục 3*).

+ 52 văn bản quy định chi tiết 14 luật và những nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới *(Phụ lục 4)*.

**III. Đánh giá, kiến nghị**

Nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong những tháng tiếp theo của năm 2018 rất nặng. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản; khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình và nợ ban hành văn bản.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ:

- Các bộ: Y tế, Công an, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện những dự án Luật được Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề tháng 7/2018 đảm bảo chất lượng và tiến độ trình Quốc hội. Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) để trình Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 8/2018.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 69 văn bản quy định chi tiết nêu tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4; đặc biệt là 17 văn bản nợ ban hành (Phụ lục 3) cần ban hành trước ngày 15/8/2018, để chốt số liệu Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Hiến pháp, luật, pháp lệnh năm 2018 trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 7 năm 2018 và nhiệm vụ tháng 8 năm 2018, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp);- Bộ trưởng (để báo cáo);- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | **KT. BỘ TRƯỞNG****THỨ TRƯỞNG** ***(đã ký)*** **Phan Chí Hiếu** |

1. () Gồm: Luật Công an xã; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. [↑](#footnote-ref-1)