| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 342/BC-BTP | Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng,

ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2019, nhiệm vụ năm 2020

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2019, tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ và chuyên đề về xây dựng pháp luật(), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn chỉ đạo, đôn đốc công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Chính phủ đã ban hành 13 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 04 quyết định() để chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) chủ động, có kế hoạch cụ thể triển khai công tác xây dựng pháp luật, nhất là xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, bảo đảm tiến độ và chất lượng; đề cao kỷ luật hành chính, thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm về tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chính phủ về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết tại các phiên họp thường kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng và phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; công khai tình hình soạn thảo và nợ ban hành văn bản trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tư pháp, thường xuyên có văn bản đôn đốc công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh(). Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổ chức làm việc trực tiếp với các bộ nhằm trao đổi, thảo luận, đề ra các biện pháp xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong xây dựng pháp luật, nhất là việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; xác định nội dung giao, thẩm quyền quy định chi tiết khi xây dựng, phân tích chính sách và phân công soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết.

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ đã ban hành các chương trình, kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch công tác năm, đồng thời phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp trong việc tổ chức soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh; rà soát luật, pháp lệnh đã được thông qua để lập Danh mục và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT NĂM 2019

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

a) Kết quả trình Chính phủ

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, 2020 và phân công của Thủ tướng Chính phủ(), trong năm 2019, các bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 21 dự án luật, pháp lệnh. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh Chương trình, trong năm 2019, các bộ đã trình Chính phủ cho ý kiến 27 dự án, dự thảo (20 luật, 06 nghị quyết, 01 pháp lệnh) thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và 2020 (xin xem Phụ lục 1 - Phần A - Mục I).

b) Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 của Quốc hội(), trong năm 2019, các bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội 18 dự án luật. Sau khi điều chỉnh Chương trình(), tổng số dự án là 29 dự án, dự thảo. Trong số này, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 20/29 dự án, dự thảo (17 luật, 03 nghị quyết); cho ý kiến 08 dự án luật; UBTVQH xem xét cho ý kiến Phiên họp tháng 12 đối với 01 pháp lệnh (xin xem Phụ lục 1 - Phần A - Mục II).

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Về lập danh mục; tổ chức phân công, soạn thảo văn bản quy định chi tiết và ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật, pháp lệnh

Ngay sau kết thúc Kỳ họp thứ 6 và 7 của Quốc hội, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ rà soát các luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua; xác định đầy đủ nội dung giao, lập danh mục văn bản quy định chi tiết, trình Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo(), trong đó xác định rõ thời hạn trình, ban hành văn bản; đồng thời chỉ đạo áp dụng một số giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng văn bản như: (i) ban hành một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung được giao, tránh chồng chéo, mâu thuẫn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và tính khả thi của văn bản; (ii) tăng cường phối hợp giữa các bộ ngay từ giai đoạn soạn thảo để theo dõi, đôn đốc thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng đã gửi thông báo đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những nội dung mà luật, pháp lệnh giao cho địa phương, để kịp thời xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, tổ chức triển khai thi hành các luật, pháp lệnh một cách đồng bộ, hiệu quả().

Đối với việc lập danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 13 luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp 8, Bộ Tư pháp đã có công văn đôn đốc, đề nghị các bộ rà soát, đề xuất văn bản. Bộ Tư pháp đã tổ chức 02 cuộc họp với các bộ để trao đổi, thảo luận về các nội dung trong các 13 luật, bộ luật, nghị quyết giao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết; đồng thời, thống nhất về nội dung của dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định và Danh mục, phân công chủ trì soạn thảo, thời hạn trình ban hành văn bản quy định chi tiết (76 văn bản), trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành trong tháng 12/2019.

b) Nhiệm vụ ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong năm 2019, các bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 109 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh (75 nghị định, 01 quyết định, 32 thông tư, 01 thông tư liên tịch), trong đó:

- 50 văn bản (43 nghị định, 01 quyết định, 06 thông tư) quy định chi tiết 21 luật, nghị quyết đã có hiệu lực trước và trong năm 2019;

- 59 văn bản (32 nghị định, 26 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 13 luật và các nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong năm 2020 và năm 2021.

c) Kết quả thực hiện (tính đến hết ngày 25/12/2019)

- Đối với 50 văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng đã ban hành 40/50 văn bản (33 nghị định, 07 thông tư), đạt 80% (xin xem Phụ lục 2 - Mục I, II, III ). Còn 10/50 văn bản (09 nghị định, 01 quyết định) nợ chưa ban hành, chiếm 20%, hiện đã được trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành (xin xem Phụ lục 3).

- Đối với 59 văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao trong 13 luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực trong năm 2020 và năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng đã ban hành được 13/59 văn bản (02 nghị định, 11 thông tư), đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật (xin xem Phụ lục 2 - Mục IV). Còn lại 46/59 văn bản (30 nghị định, 15 thông tư, 01 thông tư liên tịch) đang được các bộ xây dựng để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. Đặc biệt, trong số văn bản còn lại có 19/46 văn bản (15 nghị định, 03 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 05 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, đã ở vào tình trạng chậm và không bảo đảm ban hành có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật (xin xem Phụ lục 4).

c) Về quy trình xây dựng, ban hành văn bản

Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong thời gian qua đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo văn bản quy định chi tiết đều được cơ quan chủ trì tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, các cơ quan, đơn vị có liên quan; đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính, góp ý, thẩm định văn bản. Các bộ đã có nhiều cố gắng, tập trung nguồn lực soạn thảo văn bản quy định chi tiết để bảo đảm văn bản được ban hành sẽ có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của luật.

d) Về chất lượng của văn bản quy định chi tiết thông qua công tác thẩm định và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Đối với công tác thẩm định, Bộ Tư pháp đã tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tất cả các dự thảo đều được Bộ Tư pháp thành lập hội đồng thẩm định theo đúng quy định. Ngoài thành phần bắt buộc là đại diện của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, thì tuỳ theo tính chất của từng dự thảo, Bộ Tư pháp còn mời đại diện các bộ, ngành liên quan, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, huy động các nhà khoa học, chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau, đại diện đối tượng chịu sự tác động của văn bản để bảo đảm ý kiến thẩm định chính xác, khách quan, phù hợp với thực tiễn. Nội dung thẩm định tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chú trọng tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, vấn đề về thủ tục hành chính, việc lồng ghép giới và kiên quyết không đưa các quy định về tổ chức, bộ máy, biên chế trong các văn bản pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước. Việc thẩm định các thông tư là văn bản quy định chi tiết, thời gian qua các bộ cũng tích cực quan tâm, chỉ đạo đầu mối là tổ chức pháp chế. Theo đó, hoạt động thẩm định thông tư cũng dần đi vào nền nếp, đánh giá, thẩm định được đúng chất lượng của dự thảo văn bản.

Thông qua công tác thẩm định, Bộ Tư pháp nhận thấy các văn bản quy định chi tiết đã đảm bảo quy trình xây dựng, ban hành theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản đã bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, cơ bản đảm bảo tính thống nhất, khả thi. Những dự thảo không đủ điều kiện trình Chính phủ đều được Bộ Tư pháp kết luận cụ thể, nêu rõ lý do chưa đủ điều kiện trình.

- Về công tác kiểm tra đối với các văn bản quy định chi tiết được ban hành trong năm 2019, Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với 15 thông tư quy định chi tiết, bước đầu chưa phát hiện nội dung trái pháp luật. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết cơ bản đảm bảo về chất lượng và tính khả thi, đúng nội dung, thẩm quyền, không có sai sót về thể thức, kỹ thuật. Nội dung của các văn bản cơ bản bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật.

III. NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ xây dựng dự án luật, pháp lệnh trình Chính phủ

Theo Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trong năm 2020, các bộ phải soạn thảo để trình Chính phủ 08 dự án luật (Tình hình cụ thể xin xem Phụ lục 1 - Phần B).

b) Nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 của Quốc hội, năm 2020, các bộ phải phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 16 dự án luật. Sau khi điều chỉnh Chương trình(), số lượng mà các bộ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình là 17 dự án luật (xin xem Phụ lục 1 - Phần B - Mục II). Cụ thể:

- Tại Kỳ họp thứ 9: phối hợp chỉnh lý 08 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và trình mới 07 dự án luật.

- Tại Kỳ họp thứ 10: phối hợp chỉnh lý 07 dự án luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 và trình mới 02 dự án luật.

2. Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong năm 2020, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ là rất nặng, với 56 văn bản, gồm: 10 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (xin xem Phụ lục 3) và 46 văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong năm 2020 và năm 2021 (xin xem Phụ lục 4), trong đó có 19 văn bản chậm tiến độ, cần phải được ban hành sớm để đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành 05 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Ngoài ra, dự kiến các bộ còn phải xây dựng 76 văn bản quy định chi tiết 13 luật, bộ luật, nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp 8.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

- Năm 2019, một số bộ đã tích cực triển khai nhiệm vụ lập đề nghị xây dựng các dự án luật, pháp lệnh đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh đúng thời hạn. Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến nhiều dự án luật, pháp lệnh và đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và cho ý kiến.

- Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết tiếp tục được quan tâm, tập trung chỉ đạo, chất lượng văn bản ngày càng được nâng lên, cơ bản bảo đảm các yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp.

- Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết đã đạt được những kết quả nhất định. Tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản những năm trước đã giảm dần, tuy nhiên có xu hướng tăng so với năm 2017 (09 văn bản), năm 2018 (04 văn bản). Đa số văn bản nợ ban hành đều là các văn bản có nội dung khó, phức tạp, hiện đang ở giai đoạn trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

- Qua công tác thẩm định, kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp nhận thấy chất lượng văn bản nhìn chung đã được nâng cao hơn trước, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản nhìn chung đã đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu; tình trạng quy định lặp lại nội dung của luật, pháp lệnh đã được khắc phục cơ bản. Hoạt động xây dựng, ban hành văn bản cơ bản thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b) Tồn tại, hạn chế

- Một số dự án luật phải xin rút ra khỏi Chương trình, lùi thời hạn trình; một số dự thảo chưa được nghiên cứu kỹ để đảm bảo tính đồng bộ nên không được Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý đưa vào Chương trình; việc bổ sung vào Chương trình một số trường hợp không đảm bảo thời hạn theo quy định.

- Mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo từ rất sớm và quyết liệt, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thường xuyên đôn đốc nhưng các bộ vẫn chưa thực sự chủ động trong việc nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng các dự án luật để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, 2021 theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Đến nay vẫn còn 10 văn bản quy định chi tiết nợ ban hành. Cụ thể:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ BAN HÀNH |
| --- | --- | --- |
|  | Bộ Công an | 05 nghị định, 01 quyết định |
|  | Bộ Công Thương | 02 nghị định |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 01 nghị định |
|  | Thanh tra Chính phủ | 01 nghị định |
| Tổng số | 09 nghị định, 01 quyết định |

- Bên cạnh 10 văn bản nợ ban hành nêu trên, còn có 19 văn bản quy định chi tiết thi hành 05 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 cũng chưa được ban hành. Với kết quả này, dự báo đến ngày 01/01/2019, số văn bản “nợ” sẽ tăng lên (29 văn bản).

c) Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan:

(i) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết. Bên cạnh đó, cũng phải tập trung nguồn lực cho công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình năm 2020;

(ii) Một số luật giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng quy định chi tiết tương đối nhiều nội dung; nhiều trường hợp nội dung giao quy định chi tiết là những vấn đề mới, phức tạp hoặc thiếu định hướng cụ thể về chính sách dẫn đến kéo dài thời gian soạn thảo, ban hành văn bản.

- Nguyên nhân chủ quan:

(i) Một số dự án luật đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhưng cơ quan chủ trì soạn thảo chưa dự tính được hết các tác động, các nội dung phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều bộ, ngành, dẫn đến phải lùi thời hạn trình dự án;

(ii) Trong quá trình soạn thảo, trình, phối hợp chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, các cơ quan chưa lường trước được những khó khăn, vướng mắc trong việc quy định chi tiết các nội dung, tổ chức soạn thảo văn bản. Việc đầu tư thời gian và nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, tính chất phức tạp của công việc này;

(iii) Sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế vào quá trình xây dựng văn bản vẫn còn hạn chế; nhiều trường hợp chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của tổ chức pháp chế.

(iv) Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản ở một số nơi còn chưa nghiêm;

(v) Công tác phối hợp giữa các bộ trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết chưa thực sự chặt chẽ, nhất là công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh liên quan đến nội dung giao quy định chi tiết; vẫn còn những trường hợp xác định thời điểm có hiệu lực của luật chưa hợp lý, nhưng giao quy định chi tiết lại nhiều nội dung, có tính chất phức tạp nên tiến độ xây dựng văn bản thường hết sức gấp gáp trong khi cơ quan soạn thảo phải thực hiện nhiều bước trong quá trình soạn thảo, do đó chưa đảm bảo thời gian cho việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết, dẫn tới việc chậm xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết và chuẩn bị điều kiện thi hành luật.

2. Một số đề xuất, kiến nghị

Ngoài các kiến nghị đã nêu tại các Báo cáo trước đây về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Tư pháp đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau đây:

- Chủ động phối hợp chỉnh lý các dự án đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8; đồng thời, tập trung soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

- Chỉ đạo sát sao việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 10 văn bản nợ ban hành nêu tại Phụ lục 3 và 19 văn bản quy định chi tiết 05 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020; chủ động nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật sẽ có hiệu lực sau tháng 6/2020 nêu tại Phụ lục 4. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình ký ban hành.

- Chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc chuẩn bị Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020, cụ thể:

+ Sớm hoàn thiện hồ sơ các đề nghị xây dựng luật đã được Chính phủ thông qua hoặc sẽ được Chính phủ xem xét, thông qua tại Phiên họp thường kỳ tháng 12/2019, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

+ Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các đề nghị xây dựng luật chưa trình Chính phủ, gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ xem xét, thông qua tại Phiên họp thường kỳ tháng 01/2020 (Chính phủ sẽ xem xét đồng thời với việc xem xét, thông qua Đề nghị về Chương trình năm 2021, điều chỉnh Chương trình năm 2020 do Bộ Tư pháp trình).

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

# Footnotes

()  Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2019 và tháng 8/2019.

() Các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ số: 09/NQ-CP ngày 03/02/2019; 16/NQ-CP ngày 07/3/2019; 23/NQ-CP ngày 10/4/2019; 30/NQ-CP ngày 11/5/2019; 39/NQ-CP ngày 11/6/2019; 50/NQ-CP ngày 15/7/2019; 59/NQ-CP ngày 13/8/2019; 69/NQ-CP ngày 13/9/2018; 88/NQ-CP ngày 11/10/2019; 99/NQ-CP ngày 13/11/2019; 117/NQ-CP ngày 09/12/2019; các nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật: Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 19/3/2019; 61/NQ-CP ngày 14/8/2019.

()  Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 94/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình năm 2019; 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình năm 2019 và các dự án thuộc Chương trình năm 2020; 1726/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 của về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6; Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

()   Từ Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đến nay, Bộ Tư pháp đã ban hành 11 văn bản để đôn đốc công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết.

()  Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, các dự án luật thuộc Chương trình năm 2019; Quyết định số 94/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình năm 2019; Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình năm 2019 và các dự án thuộc Chương trình năm 2020.

()  Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

()  + Điều chỉnh theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội: bổ sung 04 dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ trình vào Chương trình năm 2019 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)); lùi thời hạn trình 03 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9); rút ra khỏi Chương trình 01 dự án (Luật Thuế bảo vệ môi trường).

+ Điều chỉnh theo Nghị quyết số 684/2019/UBTVQH14 ngày 19/4/2019 của UBTVQH: bổ sung 02 dự án, dự thảo (Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ) vào Chương trình năm 2019, xem xét thông qua theo quy trình 01 kỳ họp.

+ Điều chỉnh theo Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 ngày 13/12/2018 của UBTVQH: bổ sung 03 dự án vào Chương trình năm 2019 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư);

+ Điều chỉnh theo Nghị quyết số 774/2019/UBTVQH14 ngày 20/9/2019 của UBTVQH:  bổ sung 02 dự án, dự thảo vào Chương trình năm 2019 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước);

+ Điều chỉnh theo Nghị quyết số 790/2019/UBTVQH14 ngày 17/10/2019 của UBTVQH: Tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành 02 dự án là Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9); bổ sung 02 dự án, dự thảo vào Chương trình năm 2019 (Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội).

()  Quyết định 1726/QĐ-TTg ngày 11/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6; Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7

() Công văn số 4842/BTP-VĐCXDPL ngày 17/12//2018 thông báo nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6; Công văn số 2705/BTP- VĐCXDPL ngày 19/7/2019 thông báo nội dung giao địa phương quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

() Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh đối với 01 dự án: Tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành 02 dự án là Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9).