| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 111/BC-BTP | Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Chính phủ ban hành 06 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 quyết định() để chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng pháp luật và phân công soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, văn bản quy định chi tiết. Ngoài việc yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương soạn thảo, trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 11, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung nguồn lực bảo đảm tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết. Thường trực Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ thường xuyên họp để cho ý kiến chỉ đạo về công tác xây dựng pháp luật. Để xử lý ngay các văn bản đang còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn, đang gây khó khăn, vướng mắc cho đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh có liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp tiếp tục sát sao trong theo dõi, đôn đốc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Bên cạnh việc gửi công văn trực tiếp cho các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để đôn đốc thực hiện(), Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp, các buổi làm việc trực tiếp với một số bộ, cơ quan ngang bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết(), tổ chức làm việc về công tác xây dựng pháp luật tại một số bộ, cơ quan ngang bộ(), đề ra các biện pháp xử lý khó khăn, vướng mắc trong xây dựng pháp luật, nhất là việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; xác định nội dung giao, thẩm quyền quy định chi tiết khi xây dựng, phân tích chính sách và phân công soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết; rà soát, đề xuất phương án xử lý các quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn thuộc lĩnh vực quản lý của từng bộ, ngành.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh

a) Kết quả trình Chính phủ

Trong 6 tháng đầu năm 2021, theo phân công của Thủ tướng Chính phủ(), các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 06 dự án luật(). Kết quả:

- 01/06 dự án trình và đã được Chính phủ xem xét, cho ý kiến (Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi));

- 02/06 dự án xin lùi thời hạn trình Chính phủ (Luật Thanh tra (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)());

- 03/06 dự án sẽ được Chính phủ thảo luận, cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2021 (Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Cảnh sát cơ động).

Theo dự kiến, tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6, Chính phủ sẽ xem xét cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục về Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Dự án này đang được đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2021 theo Tờ trình số 63/TTr-CP ngày 25/2/2021 của Chính phủ (trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 theo quy trình một kỳ họp).

Như vậy, trong 06 tháng đầu năm 2021, các bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với 05 dự án (xem Mục I Phần A - Phụ lục 1).

Ngoài ra, tại Phiên chuyên đề tháng 6 này, Chính phủ sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 02 đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

b) Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, tại Kỳ họp thứ 11, Chính phủ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý trình Quốc hội thông qua 03 dự án luật (Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)). Ngày 27/7/2020, Chính phủ có Tờ trình số 13/TTr-CP đề nghị bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 10 và Kỳ họp thứ 11 đối với 02 dự án (Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở).

Sau khi xem xét đề nghị của Chính phủ, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã quyết định: (i) Xem xét cho ý kiến và đã thông qua theo quy trình 01 kỳ họp đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); (ii) Tạm thời chưa đưa vào Chương trình đối với 03 dự án luật (Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở) và đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, báo cáo Quốc hội, UBTVQH về các dự án Luật này.

Như vậy sau khi điều chỉnh Chương trình, Chính phủ chỉ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 11 xem xét thông qua đối với 01 dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Ngày 30/3/2021, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) (xem Mục II Phần A - Phụ lục 1).

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ và kết quả rà soát của Bộ Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm 2021, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 51 văn bản (32 nghị định, 03 quyết định, 16 thông tư) quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực.

Kết quả đến ngày 15/6/2020, đã ban hành được 40/51 văn bản (xem Mục I - Phụ lục 2). Còn lại 11 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 06 luật đã có hiệu lực (xem Phụ lục 3). Có thể phân loại 11 văn bản nợ ban hành như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |
|  |  |  | NĐ | QĐ | TT |
|  | Bộ Tài chính | 04 |  |  | 04 |
|  | Bộ Công an | 03 | 01 | 01 | 01 |
| B | Bộ Quốc phòng | 02 |  |  | 02 |
|  | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | 01 | 01 |  |  |
|  | Bộ Công Thương | 01 | 01 |  |  |
| Tổng số | 11 | 03 | 01 | 07 |

b) Văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới

Để triển khai thi hành 10 luật, nghị quyết có hiệu lực trong thời gian tới, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 76 văn bản (49 nghị định, 22 thông tư, 05 quyết định).

Đến nay, đã ban hành 03/76 văn bản (xem Mục II - Phụ lục 2), còn 73/76 văn bản (xem Phụ lục 4), trong đó:

- 18 văn bản (07 nghị định, 01 quyết định, 10 thông tư) quy định chi tiết 05 luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

- 55 văn bản (42 nghị định, 02 quyết định, 11 thông tư) quy định chi tiết 05 luật có hiệu lực từ 01/01/2022.

III. NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1. Về thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ xây dựng các dự án trình Chính phủ

Như đã báo cáo tại Mục II.1.a, trong 6 tháng cuối năm 2021, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, soạn thảo, trình Chính phủ dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) (trình tháng 7/2021) và Luật Thanh tra (sửa đổi) (trình tháng 12/2021).

Tại Tờ trình số 63/TTr-CP ngày 25/02/2021 và Tờ trình số 148/TTr-CP ngày 26/5/2021 về đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2021, Chính phủ đang đề nghị đưa vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV (tháng 5/2022) đối với 03 dự án (Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn).

Do đó, nếu đề nghị của Chính phủ được Quốc hội chấp thuận thì trong 06 tháng cuối năm 2021, các bộ: Tài chính, Nội vụ, Công Thương, Văn hóa, thể thao và du lịch có nhiệm vụ soạn thảo 05 dự án luật, trong đó có 01 dự án sẽ trình Chính phủ trong tháng 7/2021, 01 dự án sẽ trình Chính phủ trong tháng 12/2021 (xem Mục I Phần B - Phụ lục 1).

Ngoài ra, theo Chương trình công tác của Chính phủ, trong 6 tháng cuối năm 2021, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ nghiên cứu, chuẩn bị trình Chính phủ một số dự án (Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) - trình tháng 10/2021) và một số đề nghị xây dựng luật (Luật Nghệ thuật biểu diễn, Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ số…). Đặc biệt, tại Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 01/6/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp đã giao Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu, xây dựng, trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ nhất dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để xử lý các quy định của luật, pháp lệnh còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, vướng mắc cho đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội.

b) Nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 106/2020/QH14, trong 6 tháng cuối năm 2021, Chính phủ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình Quốc hội 07 dự án luật tại Kỳ họp thứ 2 (xem Mục II Phần B - Phụ lục số 1), gồm:

- 01 dự án trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp (đang đề nghị bổ sung vào Chương trình);

- 06 dự án trình mới để Quốc hội cho ý kiến lần đầu.

2. Về  xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong 06 tháng cuối năm 2021, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 84 văn bản, gồm:

- 11 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (xem Phụ lục 3);

- 73 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem Phụ lục 4), trong đó có 18/73 văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Trong 06 tháng đầu năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục ưu tiên dành nhiều thời gian để thảo luận, cho ý kiến về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ trong việc rà soát văn bản và xử lý các văn bản có mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, vướng mắc cho đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội; chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác phòng, chống dịch covid – 19. Các bộ đã cố gắng trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật, pháp lệnh; tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chuyển biến về nhận thức, sự quyết tâm, đầu tư của các bộ, ngành trong công tác xây dựng thể chế.

b) Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Vẫn còn có dự án luật phải xin lùi thời hạn trình Chính phủ (Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật Thanh tra (sửa đổi)); có dự án mới được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình đã phải xin lùi thời hạn (Luật Dầu khí (sửa đổi)). Các bộ vẫn còn chậm trong việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án mà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý để báo cáo lại (Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở) hoặc quyết định rút ra khỏi Chương trình (Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật Dân số).

- Vẫn còn tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết (đến nay còn nợ 11 văn bản - tăng 02 văn bản so với cùng kỳ năm 2020). Bên cạnh đó, còn có 18 văn bản quy định chi tiết thi hành 05 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021 cũng chưa được ban hành. Với kết quả này, dự báo đến ngày 01/7/2021, số văn bản “nợ ban hành” sẽ tăng lên (29 văn bản).

c) Nguyên nhân

Bên cạnh những nguyên nhân đã được Bộ Tư pháp nêu trong các Báo cáo trước đây, những hạn chế, tồn tại trên còn xuất phát từ một số nguyên nhân khác như sau:

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ phải tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả, xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật đặc thù cho việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 nên công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết có độ trễ so với tiến độ được phân công.

- Các văn bản quy định chi tiết nợ ban hành là những văn bản có nội dung khó và phức tạp, một số văn bản còn chờ xin ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, do đó chưa thể ban hành.

- Việc đầu tư thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong quá trình lập đề nghị, soạn thảo một số dự án luật cũng như công tác xây dựng các văn bản quy định chi tiết thời gian qua có nhiều cải thiện nhưng vẫn chưa thực sự hiệu quả, quá trình phối hợp vẫn còn chưa chặt chẽ, dẫn đến kéo dài thời gian, nhất là ở giai đoạn tiếp thu, chỉnh lý, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ.

- Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản ở một số nơi còn chưa nghiêm, trong khi việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết hoặc trong văn bản quy định chi tiết có nội dung trái pháp luật còn nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó, việc thi hành các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 liên quan đến ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn hạn chế, trong đó có quy định về chuẩn bị dự thảo các văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ để trình cấp có thẩm quyền kèm theo khi trình dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết.

2. Một số đề xuất, kiến nghị

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong những tháng tiếp theo của năm 2021, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết; khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định của một số luật, pháp lệnh khác có mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn, đang gây khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội (nếu có), đã được nghiên cứu rõ ràng, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, thay thế ngay, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp xây dựng Nghị quyết cả gói trình Quốc hội Khóa XV, Kỳ họp thứ nhất; đề cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ

- Đề nghị các bộ tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án luật còn lại trong 6 tháng cuối năm 2021 (thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021) và các dự án luật dự kiến đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để xử lý các quy định của luật, pháp lệnh còn mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, vướng mắc cho đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội.

- Đề nghị các Bộ: Tài chính; Công an; Quốc phòng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan khẩn trương, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 11 văn bản (03 nghị định, 01 quyết định, 07 thông tư) quy định chi tiết 06 luật đã có hiệu lực (Phụ lục 3). Trong trường hợp các văn bản các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không thể xây dựng, ban hành ngay (Nghị quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng; Quyết định ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia; Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể) đề nghị các bộ cần báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ và đề xuất phương án xử lý, không để nợ ban hành văn bản quy định chi tiết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị các bộ nghiên cứu xây dựng, ban hành 73 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới, đặc biệt là các văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 (Phụ lục 4). Đối với những văn bản đã trình Chính phủ, đề nghị Văn phòng Chính phủ đôn đốc, bám sát các bộ để khẩn trương phối hợp trong việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến thành viên Chính phủ, sớm trình lại Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

- Đề nghị các Bộ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, nghị quyết thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh trong Chương trình năm 2021. Đồng thời, chủ động rà soát nội dung được giao quy định chi tiết trong các dự án luật sẽ được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XV, đề xuất văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết, trong đó nêu rõ tên văn bản được quy định chi tiết và điều, khoản, điểm giao quy định chi tiết; dự kiến tên văn bản quy định chi tiết từng điều, khoản, điểm và cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp, thời hạn trình ban hành, tập hợp các nội dung luật, nghị quyết giao cho địa phương quy định chi tiết gửi về Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, trong đó có các nội dung về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình văn bản. Thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản; cương quyết không xem xét khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng nợ ban hành văn bản.

- Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các bộ trong quá trình lập đề nghị, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo về phạm vi điều chỉnh giữa các dự án, dự thảo văn bản, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh 06 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - Các bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

# Footnotes

() Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 19/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2021; Nghị quyết số 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2021; Nghị quyết số 45/NQ-CP về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết số 41/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021; Nghị quyết số 48/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021.

() Quyết định số 720/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Danh mục và cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy.

() Các Công văn số 489/BTP-VĐCXDPL ngày 25/02/2021; 810/BTP-VĐCXDPL ngày 11/3/2020; 1628/BTP-VĐCXDPL ngày 27/5/2021.

() Ngày 18/5/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ để đôn đốc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; đồng thời báo cáo tình hình chuẩn bị các dự án dự kiến sẽ trình Chính phủ để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thời gian tới.

() Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ

() Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

() Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Cảnh sát cơ động.

() Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ có báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin lùi trình Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) sang tháng 7/2021; lùi thời hạn trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) sang tháng 12/2021.