Phụ lục VI

CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRÌNH CHÍNH PHỦ TRONG QUÝ II/2015

(Kèm theo Báo cáo số 82/BC-BTP ngày 30/3/2015 của Bộ Tư pháp)

| TT | TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | THỜI HẠN TRÌNH CHÍNH PHỦ | TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ | Bộ Khoa học và Công nghệ | Tháng 4/2015 | Đã gửi dự thảo lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan. Dự kiến tháng 4/2015 sẽ gửi Bộ Tư pháp thẩm định |
|  | Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) | Bộ Ngoại giao | Tháng 4/2015 | Đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương (tháng 2/2015). Hiện, đang tổng hợp ý kiến và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. Dự kiến sẽ trình Chính phủ cho ý kiến về những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tại Phiên họp tháng 4/2015; sau đó, sẽ tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện để gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét, thông qua |
|  | Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp | Bộ Tư pháp | Tháng 5/2015 | Đang hoàn thiện hồ sơ gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương |
|  | Luật quy hoạch | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 6/2015 | Đã báo cáo Thường trực Chính phủ cho ý kiến về định hướng xây dựng dự án Luật. Hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật theo ý kiến của Thường trực Chính phủ để gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương |
|  | Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) | Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội | Tháng 6/2015 | Trên cơ sở đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép lùi thời hạn trình Chính phủ dự án Luật này từ tháng 4/2015 sang tháng 6/2015. Hiện, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện hồ sơ để gửi lấy ý kiến của Bộ, ngành, địa phương. Dự kiến tháng 4 sẽ gửi hồ sơ để Bộ Tư pháp thẩm định |
|  | Luật về hội | Bộ Nội vụ | Tháng 6/2015 | Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội sang năm 2016, nhưng Ủy ban thường vụ Quốc hội không nhất trí và đề nghị giữ nguyên tiến độ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10. Hiện, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo 1; họp Ban soạn thảo một lần |
|  | Luật báo chí (sửa đổi) | Bộ Thông tin và Truyền thông | Tháng 6/2015 | Đã có Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Luật báo chí; đã xây dựng đề cương chi tiết và họp Ban soạn thảo 02 lần; đang xây dựng dự thảo chi tiết và Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ |
|  | Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng | Bộ Quốc phòng | Tháng 6/2015 | Đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương |
|  | Luật ban hành quyết định hành chính | Bộ Tư pháp | Tháng 6/2015 | Đã có dự thảo 1; dự thảo Báo cáo đánh giá tác động; Báo cáo đánh giá thực trạng ban hành quyết định hành chính và thực trạng quy định của pháp luật về ban hành quyết định hành chính; chuẩn bị họp Ban soạn thảo lần 2; đồng thời, đã tiến hành khảo sát ở một số địa phương, rà soát quy định của pháp luật hiện hành về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành quyết định hành chính; yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cung cấp thêm thông tin về tình hình ban hành quyết định hành chính của cơ quan, địa phương mình, làm cơ sở cho việc xây dựng các quy định của dự thảo Luật. Theo Quyết định số 1193, dự án Luật này sẽ trình Chính phủ vào tháng 6/2015, tuy nhiên, để có thêm thời gian cho một số Bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện các báo cáo cung cấp thông tin về tình hình ban hành quyết định hành chính, Bộ Tư pháp đề nghị cho phép lùi thời hạn trình Chính phủ sang tháng 7/2015. |
|  | Luật tiếp cận thông tin | Bộ Tư pháp | Tháng 6/2015 | Đã có dự thảo 1 và Báo cáo đánh giá tác động; đã họp Ban soạn thảo lần 2 để cho ý kiến về dự thảo Luật trước khi hoàn thiện gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương (cuối tháng 3) |
|  | Bộ luật dân sự (sửa đổi) | Bộ Tư pháp |  | - Bộ Tư pháp đề nghị Chính phủ tổ chức cuộc họp (nửa ngày, trong khoảng 20 đến 25/4/2015) để cho ý kiến về kết quả lấy ý kiến nhân dân, việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật theo ý kiến của nhân dân. - Hiện, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật; các Bộ, ngành đang tiếp tục tổ chức việc lấy ý kiến trong nội bộ Bộ, ngành và sẽ có văn bản góp ý gửi về Bộ Tư pháp trước 15/4/2015. Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị để lấy ý kiến; chủ động xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Bộ luật và tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo. |