| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 184/BC-BTP | Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh 06 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh 06 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo công tác thể chế, nhất là việc soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, xem công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong các Chương trình hoạt động của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ đã ban hành 07 nghị quyết(), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 01 quyết định() chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, phân công và xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong soạn thảo, trình văn bản. Đối với việc xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải thực hiện chặt chẽ, lựa chọn những dự án luật, pháp lệnh thực sự cần thiết đưa vào Chương trình, xác định rõ phạm vi, đối tượng, mục tiêu để bảo đảm tính khả thi và ưu tiên các dự án luật, pháp lệnh đã được chuẩn bị kỹ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Đối với việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện các giải pháp được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra, không xem xét đề nghị xin lùi tiến độ trình ban hành các văn bản quy định chi tiết, đặc biệt các văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng soạn thảo và khắc phục cơ bản tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, đặc biệt là nợ ban hành văn bản kéo dài, tránh việc tạo ra các khoảng trống pháp lý khi chưa có văn bản hướng dẫn. Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức 02 Phiên họp với các bộ, cơ quan ngang bộ để đôn đốc, kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong 06 tháng đầu năm 2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức các cuộc họp của Hội đồng tư vấn thẩm định đối với 18 đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để kịp thời trình Chính phủ(). Đồng thời, Bộ Tư pháp thường xuyên theo dõi, đôn đốc(), tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quan ngang bộ() để cùng với việc hướng dẫn lập đề nghị xây dựng văn bản theo quy định của Luật ban hành văn bản năm 2015, tiến hành hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết; tổ chức các Hội nghị giao ban với Lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ và tổ chức tọa đàm, trao đổi với lãnh đạo tổ chức pháp chế của bộ, cơ quan ngang bộ để đôn đốc, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật nói chung và công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết nói riêng.

Thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành các chương trình, kế hoạch lập đề nghị xây dựng văn bản và soạn thảo luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết. Theo đó, xác định cụ thể từng loại văn bản phải xây dựng, trình cấp trên hoặc ban hành theo thẩm quyền, thời hạn trình hoặc ban hành văn bản; phân công, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị chủ trì, phối hợp soạn thảo; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp trong việc tổ chức soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình năm 2017; rà soát luật, pháp lệnh đã được thông qua để lập Danh mục văn bản quy định chi tiết, đưa vào chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản và tổ chức thực hiện.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ

a) Kết quả trình Chính phủ

Theo Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong 06 tháng đầu năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ 09 dự án luật().

Sau khi điều chỉnh Chương trình(), các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ 10 dự án, dự thảo và tất cả 10 dự án, dự thảo này đã được Chính phủ cho ý kiến (xin xem Mục I Phần A - Phụ lục 1).

Ngoài ra, tại Phiên họp thường kỳ tháng 3/2017, Chính phủ cũng cho ý kiến đối với 01 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động().

b) Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29/7/2016 của Quốc hội(), trong 6 tháng đầu năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội 21 dự án luật tại Kỳ họp thứ 3. Sau khi điều chỉnh Chương trình(), tổng số dự án mà các bộ, cơ quan ngang bộ cần phối hợp chỉnh lý, trình mới vẫn là 19 dự án, dự thảo, bao gồm 13 dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua; 01 dự án, dự thảo trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp; cho ý kiến 05 dự án.

Tính đến ngày 22/6/2017, Quốc hội đã thông qua 13/14 dự án (01 dự án là Luật quy hoạch chưa thông qua tại Kỳ họp thứ 3 mà chuyển sang thông qua tại Kỳ họp thứ 4); cho ý kiến đối với 05/05 dự án (xin xem Mục II Phần A - Phụ lục 1).

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Kết quả rà soát luật, pháp lệnh, xác định số lượng văn bản quy định chi tiết cần ban hành.

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ và kết quả theo dõi của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, trong 06 tháng đầu năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 102 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh (48 nghị định, 04 quyết định, 44 thông tư, 06 thông tư liên tịch), trong đó:

- 42 văn bản (20 nghị định, 03 quyết định, 19 thông tư) quy định chi tiết 17 luật, nghị quyết đã có hiệu lực.

- 60 văn bản (28 nghị định, 01 quyết định, 25 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 14 luật và các nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả thực hiện (tính đến hết ngày 30/6/2017)

- Đối với 42 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 27/42 văn bản (18 nghị định, 03 quyết định, 06 thông tư), đạt 64,29% (xem Mục I - Phụ lục 2).

Số văn bản nợ ban hành là 15/42 văn bản (02 nghị định, 13 thông tư) nợ ban hành quy định chi tiết 08 luật, chiếm 35,71%. Trong số 15 văn bản nợ ban hành, có 01 văn bản đang soạn thảo, 09 văn bản đã thẩm định và 05 văn bản đã được trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành (xem Phụ lục 3).

- Đối với 60 văn bản quy định chi tiết 14 luật và nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu trong thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 14/60 văn bản (10 nghị định, 04 thông tư), đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật (xem Mục II - Phụ lục 2).

Còn lại 46/60 văn bản (18 nghị định, 01 quyết định, 21 thông tư, 06 thông tư liên tịch) đang được các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu xây dựng để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. Đặc biệt trong số văn bản còn lại có 05/46 văn bản (02 nghị định, 03 thông tư) quy định chi tiết 02 luật và nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017, đã ở tình trạng chậm ban hành, không bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật (xem Phụ lục 4).

c) Về quy trình xây dựng, ban hành văn bản

Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết về cơ bản đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các dự thảo văn bản quy định chi tiết đều được cơ quan chủ trì tổ chức soạn thảo nghiêm túc theo đúng nội dung giao quy định chi tiết, dự thảo được lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, các cơ quan, đơn vị có liên quan; đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện đánh giá về thủ tục hành chính. Quá trình soạn thảo, bộ, cơ quan ngang bộ đã tích cực huy động các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các tổ chức xã hội tham gia soạn thảo, phát huy vai trò của tổ chức pháp chế và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án luật, pháp lệnh trong việc xây dựng văn bản quy định chi tiết để đảm bảo tính tiếp nối, thống nhất, phù hợp của văn bản quy định chi tiết với nội dung, tinh thần của luật, pháp lệnh. Việc đánh giá về thủ tục hành chính đã được lồng ghép với quy trình góp ý, thẩm định văn bản và tập trung vào một đầu mối là Bộ Tư pháp hoặc tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, góp phần rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định văn bản. Các dự thảo nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ đều được Văn phòng Chính phủ thẩm tra về trình tự, thủ tục và cho ý kiến về nội dung trước khi trình.

Nội dung của các văn bản bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và tính khả thi. Các quy định về thủ tục hành chính đã được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm có chất lượng. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản cụ thể, rõ ràng; tình trạng chép lại nội dung của luật, pháp lệnh đã được khắc phục.

III. NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2017

1. Công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ xây dựng dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Chính phủ

Trong 06 tháng cuối năm 2017, các bộ, cơ quan ngang có nhiệm vụ trình Chính phủ 06 dự án luật (xin xem Mục I Phần B - Phụ lục 1).

b) Nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý dự án, trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

Trong 06 tháng cuối năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình Quốc hội 17 dự án luật tại Kỳ họp thứ 4 (xem Mục II Phần B - Phụ lục số 1), bao gồm 05 dự án phối hợp chỉnh lý trình Quốc hội thông qua (các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3), 01 dự án phối hợp chỉnh lý trình Quốc hội cho ý kiến lần 2 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo), 01 dự án trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp và trình mới 10 dự án để Quốc hội cho ý kiến lần đầu.

2. Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong 06 tháng cuối năm 2017, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ là rất nặng, cụ thể:

- Xây dựng, ban hành 61 văn bản, gồm 15 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (xin xem Phụ lục 3) và 46 văn bản quy định chi tiết các luật và nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem Phụ lục 4), trong đó có 05 văn bản đã chậm tiến độ, cần phải được ban hành sớm để đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành 02 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017.

- Rà soát, lập Danh mục và nghiên cứu xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục tập trung chỉ đạo, ưu tiên dành nhiều thời gian, tổ chức Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật; các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Cơ bản các dự án, dự thảo được trình đúng tiến độ; số lượng các dự án được Quốc hội thông qua chiếm tỷ lệ lớn. Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, với tổng số 40 văn bản được ban hành trong 06 tháng đầu năm 2017, giảm 16 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (56 văn bản). Số văn bản nợ ban hành là 15 văn bản và giảm 10 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (25 văn bản). Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chuyển biến về nhận thức, sự quyết tâm, đầu tư của các bộ, ngành trong công tác xây dựng thể chế.

b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Vẫn còn dự án luật phải rút ra khỏi Chương trình (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động); lùi thời hạn trình (Luật cạnh tranh (sửa đổi); Luật bảo vệ bí mật nhà nước). Chất lượng một số dự án luật còn chưa được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá cao.

- Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết về cơ bản đã được khắc phục nhưng chưa triệt để, đến nay còn 15 văn bản. Có thể phân loại số văn bản nợ ban hành theo cơ quan chủ trì soạn thảo như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ BAN HÀNH |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |
|  |  |  | NĐ | TT |
|  | Bộ Y tế | 05 |  | 05 |
|  | Bộ Thông tin và truyền thông | 03 |  | 03 |
|  | Bộ Quốc phòng | 02 |  | 02 |
|  | Bộ Công Thương | 02 |  | 02 |
|  | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 01 | 01 |  |
|  | Bộ Tài chính | 01 | 01 |  |
|  | Bộ Công an | 01 |  | 01 |
| Tổng số | 15 | 02 | 13 |

- Bên cạnh 15 văn bản nợ ban hành nêu trên, còn có 05 văn bản quy định chi tiết thi hành 02 luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017 cũng chưa được ban hành. Với kết quả này, dự báo đến ngày 01/7/2017, số văn bản “nợ đọng” sẽ tăng lên (20 văn bản).

c) Nguyên nhân

* Về khách quan:

- Một số dự án luật có những vấn đề mới, phức tạp, cần tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá toàn diện và có thêm thời gian để thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên cần phải rút ra khỏi Chương trình, lùi thời hạn trình. Có dự án phức tạp, liên quan đến nhiều luật hiện hành nên cần có thêm thời gian để nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện như Luật quy hoạch. Mặt khác, đây cũng là năm đầu thực hiện việc soạn thảo các dự án luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 nên quá trình thực hiện không tránh khỏi khó khăn, lúng túng.

- Các luật, pháp lệnh có nhiều nội dung giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định chi tiết nên cần ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết. Nhiều nội dung giao quy định chi tiết là những vấn đề mới, khó, phức tạp, nội dung chính sách chưa rõ hoặc thiếu sự định hướng cụ thể về chính sách nên có nhiều ý kiến khác nhau về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản hoặc có nội dung liên quan đến luật, pháp lệnh khác đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, đàm phán các hiệp định, điều ước quốc tế, nên cần nhiều thời gian nghiên cứu, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm ngoài nước dẫn đến kéo dài thời gian soạn thảo văn bản quy định chi tiết(). Có một số nội dung không do Chính phủ đề xuất mà do các cơ quan của Quốc hội bổ sung vào trong quá trình thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật nên khi xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc().

* Về chủ quan:

- Trong quá trình đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Bộ Tư pháp cũng như cơ quan đề xuất còn chưa trù liệu hết được các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện Chương trình; chưa thực sự tính toán kỹ về nội dung cũng như tác động của các chính sách trong dự án, dự thảo do các cơ quan đề xuất.

- Mặc dù lãnh đạo một số bộ, cơ quan ngang bộ đã quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; tuy nhiên, việc đầu tư thời gian và nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế, chưa phù hợp với yêu cầu, tính chất phức tạp của công việc này. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật tuy đã được kiện toàn một bước song vẫn còn hạn chế về số lượng, thiếu tính chuyên nghiệp.

- Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản ở một số nơi còn chưa nghiêm. Một số trường hợp, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thực hiện nghiêm các quy định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết như yêu cầu về việc trình dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo dự án luật, pháp lệnh, nếu có nội dung giao quy định chi tiết. Tình trạng luật, pháp lệnh đã được ban hành, nhưng các cơ quan vẫn lúng túng trong việc rà soát, lập danh mục văn bản quy định chi tiết, dự kiến phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, xác định thời hạn xây dựng, trình ban hành văn bản,…

- Công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết chưa thực sự chặt chẽ, nhất là giữa cơ quan chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh và cơ quan soạn thảo văn bản quy định chi tiết trong quá trình xây dựng, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh liên quan đến nội dung giao quy định chi tiết, thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh.

2. Một số đề xuất, kiến nghị

a) Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 07/6/2017 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; đề cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, lấy kết quả thực hiện công tác này là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo năm công tác và theo nhiệm kỳ.

b) Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ

- Ưu tiên, tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trên cơ sở bám sát một trong các định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới là xây dựng Chính phủ kiến tạo và phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của Chính phủ, chính quyền các cấp.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết; kiểm điểm, có hình thức xử lý trách nhiệm thích hợp đối với cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm ban hành, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, văn bản không bảo đảm chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015: ban hành một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung được giao, hạn chế số lượng văn bản quy định chi tiết; phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình soạn thảo, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh; đặc biệt chú ý chuẩn bị kỹ dự thảo văn bản quy định chi tiết trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh để bảo đảm tiến độ và chất lượng, hướng đến khắc phục triệt để tình trạng nợ ban hành văn bản; dự kiến hợp lý thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh để bảo đảm tính khả thi trong việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức triển khai thi hành và ban hành văn bản quy định chi tiết.

- Chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ rà soát các nội dung được giao quy định chi tiết tại các dự án đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 và đề xuất văn bản quy định chi tiết thuộc chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan mình.

- Chỉ đạo sát sao công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 15 văn bản nợ ban hành nêu tại Phụ lục 3 và 05 văn bản quy định chi tiết 02 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017; đồng thời chủ động rà soát và đề xuất ban hành văn bản quy định chi tiết 13 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình ký ban hành.

- Văn phòng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, cử cán bộ tham gia ngay từ đầu quá trình soạn thảo văn bản để rút ngắn thời gian thẩm tra; phối hợp, đôn đốc việc chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo văn bản sau khi đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh 06 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Phan Chí Hiếu |
| --- | --- |

# Footnotes

()  Nghị quyết số: 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; 23/NQ-CP ngày 07/02/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2017; 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2017; 34/NQ-CP ngày 07/4/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017; 36/NQ-CP ngày 15/4/2017 về Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4/2017; 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017; 46/NQ-CP ngày 09/6/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017.

# ()  Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV;

()  Gồm: Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; Luật cảnh sát biển; Luật dân số; Luật quản lý phát triển đô thị; Luật chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự; Luật kiến trúc; Luật phòng chống tác hại của rượu bia; Luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường; Nghị quyết của Quốc hội về kéo dài thời hạn thực hiện khoản 1 Điều 79 của Luật công chứng; Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp; Luật máu và tế bào gốc (sau khi rà soát, Bộ Y tế đã đề nghị rút lại đề xuất dự án này).

()   Hàng tháng, Bộ Tư pháp đều có Công văn đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ.

()   Trong tháng 4-6/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức làm việc trực tiếp với các Bộ, cơ quan ngang bộ: Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Công Thương, Công ăn, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và đầu tư, Ủy ban dân tộc).

() Gồm: Luật cạnh tranh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động; Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật thủy sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật quốc phòng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo; Luật quản lý nợ công (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp.

() Lùi thời hạn 01 dự án (Luật cạnh tranh (sửa đổi); rút ra khỏi Chương trình 01 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động); bổ sung vào Chương trình 02 dự án, dự thảo (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng; Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng).

() Dự thảo Nghị quyết này được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 3. Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định chưa bổ sung vào Chương trình.

()  Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29/7/2016 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

() Theo Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 ngày 04/5/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 07/6/2017 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, có 05 dự án do Chính phủ trình được bổ sung vào Chương trình năm 2017; 02 dự án được lùi thời hạn trình từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 sang Kỳ họp thứ 4; rút ra khỏi Chương trình 01 dự án.

() Chẳng hạn như vấn đề lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu; điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần;…

() Chẳng hạn như nội dung giao quy định chi tiết tại khoản 4 Điều 65 Luật đấu giá tải sản 2016, Chính phủ đang gặp nhiều lúng túng trong việc đề xuất và xây dựng văn bản hướng dẫn nội dung này.