| BỘ TƯ PHÁP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 280/BC-BTP | Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

trong Quý III năm 2017, nhiệm vụ Quý IV năm 2017

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong Quý III năm 2017, nhiệm vụ Quý IV năm 2017 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong Quý III năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đẩy mạnh tập trung chỉ đạo công tác thể chế, gắn với việc soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và ban hành văn bản quy định chi tiết. Theo đó, Chính phủ đã ban hành 04 nghị quyết(), tổ chức 01 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật() để thảo luận, xem xét các nội dung về xây dựng pháp luật, nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng lập đề nghị, soạn thảo và khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản, nhất là tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết kéo dài; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 01 quyết định() để chỉ đạo, phân công các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Thực hiện nhiệm vụ trong Quý III năm 2017, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, đôn đốc(), tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quan ngang bộ để soát luật, pháp lệnh đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, lập Danh mục văn bản quy định chi tiết, đưa vào chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản và tổ chức thực hiện; tổ chức các Hội nghị giao ban với Lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, về công tác xây dựng pháp luật nói chung và thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết nói riêng; phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề về xây dựng pháp luật và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG QÚY III NĂM 2017

1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ

a) Kết quả trình Chính phủ

Theo Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong Quý III năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ 02 dự án luật. Sau điều chỉnh Chương trình(), các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ trình Chính phủ 06 dự án, dự thảo và tất cả 06 dự án, dự thảo này đã được Chính phủ cho ý kiến (xin xem Mục I Phần A - Phụ lục 1).

Ngoài ra, tại Phiên họp chuyên đề tháng 8/2017, Chính phủ đã cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi); đồng thời, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, trình Chính phủ tại Phiên họp tháng 9/2017 (Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/8/2017 của Chính phủ). Ngày 22/9/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi hồ sơ để Bộ Tư pháp thẩm định.

b) Kết quả chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIV

Theo Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29/7/2016 của Quốc hội(), trong Quý III năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội 13 dự án luật tại Kỳ họp thứ 4. Sau khi điều chỉnh Chương trình(), tổng số dự án mà các bộ, cơ quan ngang bộ cần phối hợp chỉnh lý, trình mới vẫn là 17 dự án, bao gồm 04 dự án phối hợp chỉnh lý trình thông qua; 02 dự án dự án phối hợp chỉnh lý trình cho ý kiến lần 2; 01 dự án trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp; 10 dự án trình Quốc hội cho ý kiến.

Tính đến ngày 28/9/2017, các bộ, cơ quan ngang bộ đã phối hợp chỉnh lý 06 dự án để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4; 11 dự án luật thuộc Chương trình cho ý kiến đã được Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội. Trong số này, có dự án là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, Chính phủ đề nghị rút ra khỏi Chương trình năm 2017 để chờ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự (xin xem Mục II Phần A - Phụ lục 1).

2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Kết quả rà soát luật, pháp lệnh, xác định số lượng văn bản quy định chi tiết cần ban hành.

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ và kết quả theo dõi của Bộ Tư pháp, trong Quý III năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ cần soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 149 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, trong đó:

- 20 văn bản() (03 nghị định, 17 thông tư) quy định chi tiết 10 luật, nghị quyết đã có hiệu lực.

- 129 văn bản (57 nghị định, 04 quyết định, 62 thông tư, 06 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 24 luật và các nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

b) Kết quả thực hiện (tính đến hết ngày 25/9/2017)

- Đối với 20 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 07/20 văn bản (01 nghị định, 06 thông tư), đạt 35% (xem Phụ lục 2).

Số văn bản nợ ban hành là 13/20 văn bản (02 nghị định, 11 thông tư) nợ ban hành quy định chi tiết 07 luật, chiếm 65%. Trong số 13 văn bản nợ ban hành, có 01 văn bản đang soạn thảo, 09 văn bản đã thẩm định và 03 văn bản đã được trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành (xem Phụ lục 3).

- Đối với 129 văn bản quy định chi tiết 24 luật và nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu trong thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đang nghiên cứu xây dựng để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành (xem Phụ lục 4).

c) Về quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết về cơ bản đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các dự thảo văn bản quy định chi tiết đều được cơ quan chủ trì tổ chức lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, các cơ quan, đơn vị có liên quan; đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính, góp ý, thẩm định văn bản. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng, tập trung nguồn lực soạn thảo văn bản quy định chi tiết để bảo đảm văn bản được ban hành sẽ có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của luật.

Nội dung của các văn bản bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và tính khả thi. Các quy định về thủ tục hành chính đã được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm có chất lượng. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản cụ thể, rõ ràng; tình trạng chép lại nội dung của luật, pháp lệnh đã được khắc phục.

III. NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2017

1. Công tác thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

a) Nhiệm vụ trình Chính phủ

Trong Quý IV năm 2017, Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ trình Chính phủ dự án Luật Cảnh sát biển. Đồng thời, theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/8/2017 của Chính phủ, trong Quý IV năm 2017 (tháng 10), các bộ, cơ quan ngang bộ còn phải trình Chính phủ các đề nghị xây dựng các dự án luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư và kinh doanh.

b) Nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội

Trong Quý IV năm 2017, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý 09 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (xem Mục II Phần B - Phụ lục số 1), đồng thời nghiên cứu, soạn thảo 09 dự án luật để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5.

2. Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong Quý IV năm 2017, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ là rất nặng, cụ thể:

- Xây dựng, ban hành 142 văn bản, gồm 13 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực (xin xem Phụ lục 3) và 129 văn bản quy định chi tiết các luật và nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới (xem Phụ lục 4).

- Chủ động đề xuất, lập Danh mục văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết dự kiến được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét, đánh giá chung

a) Những kết quả đã đạt được

Trong Quý III năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục tập trung chỉ đạo, ưu tiên dành nhiều thời gian, tổ chức Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật; các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Cơ bản các dự án được trình đúng tiến độ; các bộ, cơ quan ngang bộ đã hoàn thành việc chuẩn bị các dự án luật cho Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội. Tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, số văn bản nợ ban hành là 13 văn bản và giảm 24 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (37 văn bản). Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chuyển biến về nhận thức, sự quyết tâm, đầu tư của các bộ, ngành trong công tác xây dựng thể chế.

b) Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Một số bộ, cơ quan ngang bộ vẫn chưa thực sự chủ động trong việc nghiên cứu, lập đề nghị và báo cáo Chính phủ về tình hình, tiến độ lập đề nghị xây dựng các dự án luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch.

- Số lượng văn bản được ban hành trong Quý III/2017 khá thấp với 07 văn bản giảm 61 văn bản so với cùng kỳ năm 2016 (68 văn bản). Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết đã được khắc phục nhưng chưa triệt để, đến nay còn 13 văn bản, được phân loại theo cơ quan chủ trì soạn thảo như sau:

| TT | CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO | SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ BAN HÀNH |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Phân loại |
|  |  |  | NĐ | TT |
|  | Bộ Y tế | 06 |  | 06 |
|  | Bộ Thông tin và truyền thông | 03 |  | 03 |
|  | Bộ Công Thương | 02 |  | 02 |
|  | Bộ Tài chính | 01 | 01 |  |
|  | Bộ Công an | 01 | 01 |  |
| Tổng số | 13 | 02 | 11 |

c) Nguyên nhân

* Về khách quan:

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định chặt chẽ về trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng luật, pháp  lệnh nên cần thời gian để nghiên cứu, triển khai thực hiện, trong khi đó, thời gian vật chất để thực hiện lại hạn chế, dẫn đến việc chậm lập đề nghị xây dựng các dự án luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch.

- Các luật, pháp lệnh có nhiều nội dung giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định chi tiết nên cần ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết. Một số luật giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định chi tiết tương đối nhiều nội dung (Luật dược, Bộ luật hàng hải Việt Nam); vẫn còn tình trạng nội dung giao quy định chi tiết là những vấn đề mới, khó, phức tạp, chính sách chưa rõ hoặc thiếu sự định hướng cụ thể về chính sách hoặc liên quan chặt chẽ đến mô hình cơ cấu tổ chức nên phải chờ Đề án về cơ cấu tổ chức, dẫn đến việc kéo dài thời gian soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết().

* Về chủ quan:

- Lãnh đạo một số bộ, cơ quan ngang bộ chưa thực sự quan tâm đầu tư thời gian và nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kinh phí còn hạn chế, chưa phù hợp với yêu cầu, tính chất phức tạp của công việc này. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật vẫn thiếu tính chuyên nghiệp.

- Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản ở một số nơi còn chưa nghiêm. Một số trường hợp, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thực hiện nghiêm các quy định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết như yêu cầu về việc trình dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo dự án luật, pháp lệnh, nếu có nội dung giao quy định chi tiết. Tình trạng luật, pháp lệnh đã được ban hành, nhưng các cơ quan vẫn lúng túng trong việc rà soát, lập danh mục văn bản quy định chi tiết, dự kiến phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, xác định thời hạn xây dựng, trình ban hành văn bản,…

- Công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết chưa thực sự chặt chẽ, nhất là giữa cơ quan chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh và cơ quan soạn thảo văn bản quy định chi tiết trong quá trình xây dựng, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh liên quan đến nội dung giao quy định chi tiết, vẫn còn những trường hợp xác định thời điểm có hiệu lực của luật chưa hợp lý, khoảng thời gian luật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua đến khi luật có hiệu lực là rất ngắn trong khi nội dung được giao quy định chi tiết lại nhiều và phức tạp nên tiến độ xây dựng văn bản thường hết sức gấp gáp trong khi cơ quan soạn thảo phải thực hiện nhiều bước trong quá trình soạn thảo, do đó chưa đảm bảo thời gian cho việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết, dẫn tới việc chậm xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết và chuẩn bị điều kiện thi hành luật.

2. Một số đề xuất, kiến nghị

a) Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 07/6/2017 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; đề cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, lấy kết quả thực hiện công tác này là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo năm công tác và theo nhiệm kỳ.

b) Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ

- Ưu tiên, tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết; kiểm điểm, có hình thức xử lý trách nhiệm thích hợp đối với cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm ban hành, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, văn bản không bảo đảm chất lượng.

- Chỉ đạo sát sao công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 13 văn bản nợ ban hành nêu tại Phụ lục 3. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình ký ban hành.

- Chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng, trình 129 văn bản quy định chi tiết 24 luật, nội dung được giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong năm 2018 để đảm bảo chất lượng và tiến độ có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính trong việc rà soát, xây dựng danh mục văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết dự kiến được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4; tránh để xảy ra tình trạng bị động, lúng túng như trong thời gian qua.

- Chủ động chuẩn bị báo cáo, ý kiến giải trình về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc phạm vị trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh Quý III năm 2017 và nhiệm vụ Quý IV năm 2017, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Ủy ban pháp luật của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (đã ký) Nguyễn Khánh Ngọc |
| --- | --- |

# Footnotes

()  Nghị quyết số: 61/NQ-CP ngày 11/7/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017; 75/NQ-CP ngày 09/8/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017; 83/NQ-CP ngày 31/8/2017 về Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2017; 84/NQ-CP ngày 06/9/2017 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017.

()   Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2017.

# ()  Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV;

()   Hàng tháng, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đều có Công văn đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ

()  Theo Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 ngày 04/5/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 07/6/2017 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, có 05 dự án do Chính phủ trình được bổ sung vào Chương trình năm 2017; 02 dự án được lùi thời hạn trình từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 sang Kỳ họp thứ 4; rút ra khỏi Chương trình 01 dự án.

()  Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29/7/2016 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

()  Theo Nghị quyết số 379/2017/UBTVQH14 ngày 04/5/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 07/6/2017 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, có 05 dự án do Chính phủ trình được bổ sung vào Chương trình năm 2017; 02 dự án được lùi thời hạn trình từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 sang Kỳ họp thứ 4; rút ra khỏi Chương trình 01 dự án.

()  01 nghị định quy định chi tiết Bộ luật hàng hải hiện đang xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chưa ban hành trong thời gian tới.

()  Chẳng hạn như vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng biển (đang chờ kết quả thí điểm, xin ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tạm thời chưa ban hành Nghị định này); vấn đề về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường; tiêu chuẩn chức danh và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường (phụ thuộc vào Đề án cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định thay thế nghị định số 95/2012/NĐ-CP); vấn đề quản lý kho số;...