|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ TƯ PHÁP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V**

(*Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-BTP*

*ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18/6/2019 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Quyết định số 2397/QĐ-BTP ngày 16/9/2019 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V với các nội dung sau:

**A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**I. MỤC ĐÍCH**

**1**. Đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020 (từ sau Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV đến nay) với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020”, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện nâng cao hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp trong giai đoạn tiếp theo.

**2.** Tổng kết các bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

**3.** Biểu dương thành quả chung của các phong trào thi đua; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong Ngành; qua đó khơi dậy, cổ vũ tinh thần đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động, tạo động lực mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của toàn Ngành.

**4.** Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác tư pháp, tập trung đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và pháp luật về thi đua, khen thưởng.

**II. YÊU CẦU**

**1.** Tổ chức Đại hội phải đảm bảo trang trọng, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

**2.** Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành trong tổ chức thực hiện.

**3.** Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội, cần tập trung đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua tạo được động lực tinh thần mạnh mẽ, khí thế thi đua sôi nổi thiết thực lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước, của Bộ, ngành Tư pháp.

**B. NỘI DUNG**

**I. HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC**

**1. Hình thức tổ chức**

- Hình thức: “Đại hội Thi đua yêu nước”;

- Tên Đại hội: “Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp” lần thứ V (2020-2025).

**2. Thời gian, địa điểm tổ chức**

2.1. Thời gian: Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 8 năm 2020.

2.2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) hoặc Nhà khách Bộ Quốc phòng (số 1A Nguyễn Tri Phương, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) hoặc Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Cổng số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

**3. Thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu**

***3.1. Thành phần, cơ cấu đại biểu***

**- Đại biểu khách mời:**

+ Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

+ Lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương; các cơ quan của Quốc hội; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

+ Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

+ Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương; Hội luật gia Việt Nam; Liên đoàn luật sư Việt Nam;

+ Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Trưởng, Phó Trưởng Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương;

+ Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

**- Đại biểu triệu tập:**

+ Các đồng chí thành viên Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy cơ quan Bộ Tư pháp;

+ Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp;

+ Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể thuộc Bộ; tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Điển hình tiên tiến được đơn vị lựa chọn, giới thiệu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước của ngành Tư pháp lần thứ V;

+ Các cá nhân đã, đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đã được cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương các hạng và đại diện tập thể đã được cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ, Huân chương các hạng trong giai đoạn 2016-2020 (trong khoảng thời gian này không có vi phạm khuyết điểm bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên).

**- Cơ quan báo chí, truyền hình.**

***3.2. Số lượng đại biểu***

Số đại biểu tham dự Đại hội trong khoảng từ 450 đến 500 đại biểu.

**II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**1.** Văn nghệ chào mừng

**2.** Chào cờ

**3.** Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc

**4.** Đón nhận hình thức khen thưởng của Đảng và Nhà nước

**5.** Diễn văn khai mạc Đại hội của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

**6.** Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác giai đoạn 2021-2025

**7.** Báo cáo tham luận của một số điển hình tiên tiến tiêu biểu

**8.** Tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến

**9.** Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến.

**10.** Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025

**11.** Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua

**12.** Thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội thi đua cấp trên; tổng kết và bế mạc Đại hội

**III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ**

**1. Thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban của Đại hội**

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua – Khen thưởng;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 02/2020.

**2. Các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng**

***2.1. Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ, ngành Tư pháp về thi đua, khen thưởng; kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin truyền thông***

- Đơn vị chủ trì:Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

- Đơn vị phối hợp:Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành.

- Thời gian thực hiện: Từ nayđến hết Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

***2.2. Mở chuyên mục “Gương sáng ngành Tư pháp”, phỏng vấn, đưa tin, bài về Đại hội trên Báo Pháp luật Việt Nam và phát hành 01 tờ Báo chuyên đề về Đại hội***

- Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua – Khen thưởng và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến hết năm 2020.

***2.3. Thực hiện phỏng vấn, đưa tin bài về Đại hội, về gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của Ngành trên kênh của Đài truyền hình Việt Nam***

- Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Bộ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 28/8/2020.

**3. Đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cấp Nhà nước cho Bộ, ngành Tư pháp và các tập thể, cá nhân thuộc Bộ, ngành Tư pháp**

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua – Khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2020.

**4. Hướng dẫn, tổ chức xét, trình Bộ trưởng khen thưởng, công nhận điển hình tiên tiến cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2020**

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua – Khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trình khen.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2020.

**5. Xây dựng phim tài liệu (Báo cáo hình) về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020 trình chiếu tại Đại hội**

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua – Khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các cơ quan báo chí, truyền hình và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/7/2020.

**6. Xây dựng, phát hành các văn kiện của Đại hội (bao gồm Báo cáo tổng kết phong trào thi đua 2016-2020, Kế hoạch phát động phong trào thi đua 2021-2025, các bài phát biểu khai mạc, bế mạc, bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, bài diễn văn của Bộ trưởng)**

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua – Khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp, Tiểu ban Nội dung của Đại hội.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2020.

**7. Xây dựng, phát hành sách về các gương điển hình ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020**

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua – Khen thưởng.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Nhà xuất bản Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/8/2020.

**8. Tổ chức Lễ Báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi tiến hành Đại hội (bố trí xe đưa, đón; chuẩn bị bài diễn văn cho Lãnh đạo Bộ)**

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua – Khen thưởng, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Ngày tổ chức Đại hội.

**C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM**

**1.** Ban Tổ chức đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Bộ trưởng kịp thời về tình hình thực hiện kế hoạch. Xây dựng chương trình, nội dung, hoạt động từ nay đến khi tổ chức Đại hội; thành lập 02 Tiểu ban của Đại hội (Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban tổ chức).

**2.** Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu quả.

**3.** Văn phòng Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Thi đua – Khen thưởng và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được xác định trong kế hoạch này.

**4.** Cục Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Vụ Thi đua – Khen thưởng đảm bảo kinh phí cho việc triển khai các hoạt động và tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V từ Quỹ Thi đua, khen thưởng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

**5.** Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, có trách nhiệm tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Ban Tổ chức Đại hội triển khai thực hiện kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo kịp thời Ban Tổ chức Đại hội, Lãnh đạo Bộ về tiến độ, kết quả, các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện các hoạt động theo kế hoạch.

**6.** Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức các hoạt động văn nghệ chào mừng, khai mạc Đại hội và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổ chức Đại hội.

**II. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ Quỹ Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác./.